## Triangle Project - 1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.46787 | 5.9673 | 5.9673 |  | 60.1046 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 5.9673 | 0.17432 | 7 | 12.9673 | 1 | 55.9494 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 5.9673 | 0.32682 | 7.8006 | 13.768 | 2 | 60.4428 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 5.9673 | 0.19777 | 6.2981 | 12.2654 | 3 | 60.5707 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 12.9673 | 0.67988 | 9.1999 | 22.1672 | 4 | 59.1263 | 1
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 13.768 | 0.26864 | 7.466 | 21.234 | 5 | 57.4326 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 22.1672 | 0.75796 | 13.4442 | 35.6114 | 6 | 61.4465 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 21.234 | 0.17776 | 5 | 26.234 | 7 | 59.0097 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 21.234 | 0.96307 | 15.2557 | 36.4897 | 8 | 59.0901 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 35.6114 | 0.92822 | 11.3437 | 46.9552 | 9 | 58.5239 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 36.4897 | 0.39793 | 4.3121 | 40.8018 | 10 | 62.8966 | 0
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 46.9552 | 0.13213 | 13.1495 | 60.1046 | 11 | 62.4761 | 0
[9 empty] | 12 | 56.1828 | 1
[9 empty] | 13 | 57.8565 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 14 | 61.0822 | 0
60 | 59.4573 | 0.623 | [6 empty] | 15 | 60.1572 | 0
[9 empty] | 16 | 59.6857 | 1
[9 empty] | 17 | 60.7345 | 0
[9 empty] | 18 | 56.8404 | 1
[9 empty] | 19 | 60.4452 | 0
[9 empty] | 20 | 58.5282 | 1
[9 empty] | 21 | 59.8596 | 1
[9 empty] | 22 | 57.0454 | 1
[9 empty] | 23 | 58.1786 | 1
[9 empty] | 24 | 59.4619 | 1
[9 empty] | 25 | 59.3362 | 1
[9 empty] | 26 | 61.5786 | 0
[9 empty] | 27 | 59.0287 | 1
[9 empty] | 28 | 62.0715 | 0
[9 empty] | 29 | 58.5853 | 1
[9 empty] | 30 | 58.8717 | 1
[9 empty] | 31 | 55.3381 | 1
[9 empty] | 32 | 61.9177 | 0
[9 empty] | 33 | 59.9673 | 1
[9 empty] | 34 | 59.06 | 1
[9 empty] | 35 | 60.3141 | 0
[9 empty] | 36 | 56.4152 | 1
[9 empty] | 37 | 59.5086 | 1
[9 empty] | 38 | 58.3958 | 1
[9 empty] | 39 | 57.0316 | 1
[9 empty] | 40 | 58.8056 | 1
[9 empty] | 41 | 57.2594 | 1
[9 empty] | 42 | 58.4022 | 1
[9 empty] | 43 | 59.8088 | 1
[9 empty] | 44 | 55.9339 | 1
[9 empty] | 45 | 60.7748 | 0
[9 empty] | 46 | 56.243 | 1
[9 empty] | 47 | 56.1733 | 1
[9 empty] | 48 | 59.7585 | 1
[9 empty] | 49 | 57.5803 | 1
[9 empty] | 50 | 59.9139 | 1
[9 empty] | 51 | 57.6477 | 1
[9 empty] | 52 | 59.6831 | 1
[9 empty] | 53 | 57.7977 | 1
[9 empty] | 54 | 58.6108 | 1
[9 empty] | 55 | 58.3397 | 1
[9 empty] | 56 | 62.0285 | 0
[9 empty] | 57 | 57.4342 | 1
[9 empty] | 58 | 61.2618 | 0
[9 empty] | 59 | 58.5152 | 1
[9 empty] | 60 | 57.8071 | 1
[9 empty] | 61 | 62.6239 | 0
[9 empty] | 62 | 58.0192 | 1
[9 empty] | 63 | 57.9972 | 1
[9 empty] | 64 | 58.766 | 1
[9 empty] | 65 | 58.3714 | 1
[9 empty] | 66 | 62.8453 | 0
[9 empty] | 67 | 59.3106 | 1
[9 empty] | 68 | 63.376 | 0
[9 empty] | 69 | 61.9197 | 0
[9 empty] | 70 | 61.8095 | 0
[9 empty] | 71 | 58.5215 | 1
[9 empty] | 72 | 60.4498 | 0
[9 empty] | 73 | 62.0926 | 0
[9 empty] | 74 | 57.9775 | 1
[9 empty] | 75 | 59.2105 | 1
[9 empty] | 76 | 61.6973 | 0
[9 empty] | 77 | 60.0002 | 0
[9 empty] | 78 | 61.9636 | 0
[9 empty] | 79 | 60.7741 | 0
[9 empty] | 80 | 57.203 | 1
[9 empty] | 81 | 56.3085 | 1
[9 empty] | 82 | 58.9477 | 1
[9 empty] | 83 | 60.1621 | 0
[9 empty] | 84 | 58.3564 | 1
[9 empty] | 85 | 61.8618 | 0
[9 empty] | 86 | 58.8828 | 1
[9 empty] | 87 | 59.1946 | 1
[9 empty] | 88 | 60.1618 | 0
[9 empty] | 89 | 62.5645 | 0
[9 empty] | 90 | 58.3752 | 1
[9 empty] | 91 | 57.0344 | 1
[9 empty] | 92 | 58.4342 | 1
[9 empty] | 93 | 58.3151 | 1
[9 empty] | 94 | 57.9567 | 1
[9 empty] | 95 | 60.8361 | 0
[9 empty] | 96 | 56.2068 | 1
[9 empty] | 97 | 59.8697 | 1
[9 empty] | 98 | 60.3917 | 0
[9 empty] | 99 | 58.9751 | 1
[9 empty] | 100 | 60.4205 | 0
[9 empty] | 101 | 59.8299 | 1
[9 empty] | 102 | 60.1509 | 0
[9 empty] | 103 | 61.0022 | 0
[9 empty] | 104 | 59.9518 | 1
[9 empty] | 105 | 63.0968 | 0
[9 empty] | 106 | 63.3011 | 0
[9 empty] | 107 | 59.7286 | 1
[9 empty] | 108 | 57.1186 | 1
[9 empty] | 109 | 60.9536 | 0
[9 empty] | 110 | 58.6527 | 1
[9 empty] | 111 | 62.4944 | 0
[9 empty] | 112 | 57.8427 | 1
[9 empty] | 113 | 59.9502 | 1
[9 empty] | 114 | 56.4068 | 1
[9 empty] | 115 | 59.9006 | 1
[9 empty] | 116 | 59.3542 | 1
[9 empty] | 117 | 63.6291 | 0
[9 empty] | 118 | 56.7148 | 1
[9 empty] | 119 | 54.9083 | 1
[9 empty] | 120 | 57.11 | 1
[9 empty] | 121 | 61.1789 | 0
[9 empty] | 122 | 59.871 | 1
[9 empty] | 123 | 57.8768 | 1
[9 empty] | 124 | 58.9079 | 1
[9 empty] | 125 | 60.9117 | 0
[9 empty] | 126 | 62.5195 | 0
[9 empty] | 127 | 56.456 | 1
[9 empty] | 128 | 61.512 | 0
[9 empty] | 129 | 60.7713 | 0
[9 empty] | 130 | 59.0186 | 1
[9 empty] | 131 | 64.9294 | 0
[9 empty] | 132 | 60.096 | 0
[9 empty] | 133 | 62.753 | 0
[9 empty] | 134 | 60.6456 | 0
[9 empty] | 135 | 56.9424 | 1
[9 empty] | 136 | 59.6003 | 1
[9 empty] | 137 | 58.9206 | 1
[9 empty] | 138 | 62.2632 | 0
[9 empty] | 139 | 59.2489 | 1
[9 empty] | 140 | 57.9206 | 1
[9 empty] | 141 | 61.1674 | 0
[9 empty] | 142 | 60.0044 | 0
[9 empty] | 143 | 59.0676 | 1
[9 empty] | 144 | 61.2755 | 0
[9 empty] | 145 | 57.0617 | 1
[9 empty] | 146 | 58.1528 | 1
[9 empty] | 147 | 59.0846 | 1
[9 empty] | 148 | 59.9402 | 1
[9 empty] | 149 | 59.6347 | 1
[9 empty] | 150 | 57.351 | 1
[9 empty] | 151 | 61.6495 | 0
[9 empty] | 152 | 58.4299 | 1
[9 empty] | 153 | 58.0031 | 1
[9 empty] | 154 | 62.8425 | 0
[9 empty] | 155 | 58.6007 | 1
[9 empty] | 156 | 58.4037 | 1
[9 empty] | 157 | 57.873 | 1
[9 empty] | 158 | 58.6933 | 1
[9 empty] | 159 | 60.4904 | 0
[9 empty] | 160 | 57.4346 | 1
[9 empty] | 161 | 58.5948 | 1
[9 empty] | 162 | 59.4544 | 1
[9 empty] | 163 | 59.4959 | 1
[9 empty] | 164 | 61.3186 | 0
[9 empty] | 165 | 59.9688 | 1
[9 empty] | 166 | 59.648 | 1
[9 empty] | 167 | 60.3686 | 0
[9 empty] | 168 | 55.6169 | 1
[9 empty] | 169 | 57.5961 | 1
[9 empty] | 170 | 60.8216 | 0
[9 empty] | 171 | 59.1931 | 1
[9 empty] | 172 | 58.604 | 1
[9 empty] | 173 | 62.6112 | 0
[9 empty] | 174 | 57.6017 | 1
[9 empty] | 175 | 57.8664 | 1
[9 empty] | 176 | 61.2831 | 0
[9 empty] | 177 | 58.6554 | 1
[9 empty] | 178 | 60.5112 | 0
[9 empty] | 179 | 60.9525 | 0
[9 empty] | 180 | 60.6476 | 0
[9 empty] | 181 | 57.9754 | 1
[9 empty] | 182 | 60.0403 | 0
[9 empty] | 183 | 59.9259 | 1
[9 empty] | 184 | 58.035 | 1
[9 empty] | 185 | 58.4901 | 1
[9 empty] | 186 | 59.9541 | 1
[9 empty] | 187 | 62.6512 | 0
[9 empty] | 188 | 62.6775 | 0
[9 empty] | 189 | 58.6023 | 1
[9 empty] | 190 | 59.1501 | 1
[9 empty] | 191 | 58.1828 | 1
[9 empty] | 192 | 62.0895 | 0
[9 empty] | 193 | 58.8641 | 1
[9 empty] | 194 | 58.582 | 1
[9 empty] | 195 | 61.085 | 0
[9 empty] | 196 | 59.4242 | 1
[9 empty] | 197 | 61.2278 | 0
[9 empty] | 198 | 57.5457 | 1
[9 empty] | 199 | 58.1708 | 1
[9 empty] | 200 | 58.8202 | 1
[9 empty] | 201 | 60.3873 | 0
[9 empty] | 202 | 62.1787 | 0
[9 empty] | 203 | 59.6787 | 1
[9 empty] | 204 | 60.3616 | 0
[9 empty] | 205 | 59.1637 | 1
[9 empty] | 206 | 58.2686 | 1
[9 empty] | 207 | 61.6102 | 0
[9 empty] | 208 | 59.7299 | 1
[9 empty] | 209 | 60.791 | 0
[9 empty] | 210 | 57.9 | 1
[9 empty] | 211 | 58.3749 | 1
[9 empty] | 212 | 57.8238 | 1
[9 empty] | 213 | 57.5895 | 1
[9 empty] | 214 | 58.4169 | 1
[9 empty] | 215 | 58.826 | 1
[9 empty] | 216 | 57.636 | 1
[9 empty] | 217 | 58.7802 | 1
[9 empty] | 218 | 59.1914 | 1
[9 empty] | 219 | 56.8356 | 1
[9 empty] | 220 | 58.8637 | 1
[9 empty] | 221 | 61.2521 | 0
[9 empty] | 222 | 61.9479 | 0
[9 empty] | 223 | 58.1219 | 1
[9 empty] | 224 | 59.1275 | 1
[9 empty] | 225 | 59.6121 | 1
[9 empty] | 226 | 59.8028 | 1
[9 empty] | 227 | 59.7557 | 1
[9 empty] | 228 | 58.1867 | 1
[9 empty] | 229 | 59.6346 | 1
[9 empty] | 230 | 56.9271 | 1
[9 empty] | 231 | 61.129 | 0
[9 empty] | 232 | 58.9746 | 1
[9 empty] | 233 | 60.5237 | 0
[9 empty] | 234 | 59.1088 | 1
[9 empty] | 235 | 61.0163 | 0
[9 empty] | 236 | 58.7839 | 1
[9 empty] | 237 | 58.1493 | 1
[9 empty] | 238 | 62.1575 | 0
[9 empty] | 239 | 60.9759 | 0
[9 empty] | 240 | 57.0295 | 1
[9 empty] | 241 | 60.0455 | 0
[9 empty] | 242 | 59.7508 | 1
[9 empty] | 243 | 62.0748 | 0
[9 empty] | 244 | 59.8999 | 1
[9 empty] | 245 | 60.0862 | 0
[9 empty] | 246 | 59.95 | 1
[9 empty] | 247 | 58.5955 | 1
[9 empty] | 248 | 60.5956 | 0
[9 empty] | 249 | 58.7052 | 1
[9 empty] | 250 | 60.9796 | 0
[9 empty] | 251 | 58.2985 | 1
[9 empty] | 252 | 57.9128 | 1
[9 empty] | 253 | 59.8381 | 1
[9 empty] | 254 | 61.2809 | 0
[9 empty] | 255 | 59.82 | 1
[9 empty] | 256 | 60.5656 | 0
[9 empty] | 257 | 55.7037 | 1
[9 empty] | 258 | 58.0392 | 1
[9 empty] | 259 | 57.5437 | 1
[9 empty] | 260 | 57.0693 | 1
[9 empty] | 261 | 59.3789 | 1
[9 empty] | 262 | 62.3861 | 0
[9 empty] | 263 | 63.4314 | 0
[9 empty] | 264 | 63.2212 | 0
[9 empty] | 265 | 60.2025 | 0
[9 empty] | 266 | 61.3268 | 0
[9 empty] | 267 | 57.8265 | 1
[9 empty] | 268 | 60.2998 | 0
[9 empty] | 269 | 62.1066 | 0
[9 empty] | 270 | 61.4723 | 0
[9 empty] | 271 | 57.3718 | 1
[9 empty] | 272 | 59.1363 | 1
[9 empty] | 273 | 61.235 | 0
[9 empty] | 274 | 58.714 | 1
[9 empty] | 275 | 61.8848 | 0
[9 empty] | 276 | 59.2071 | 1
[9 empty] | 277 | 57.4179 | 1
[9 empty] | 278 | 57.5496 | 1
[9 empty] | 279 | 59.3669 | 1
[9 empty] | 280 | 57.2107 | 1
[9 empty] | 281 | 59.135 | 1
[9 empty] | 282 | 61.0624 | 0
[9 empty] | 283 | 58.4882 | 1
[9 empty] | 284 | 58.055 | 1
[9 empty] | 285 | 60.3048 | 0
[9 empty] | 286 | 55.3294 | 1
[9 empty] | 287 | 59.8539 | 1
[9 empty] | 288 | 57.1265 | 1
[9 empty] | 289 | 60.7268 | 0
[9 empty] | 290 | 60.8172 | 0
[9 empty] | 291 | 58.4106 | 1
[9 empty] | 292 | 57.1144 | 1
[9 empty] | 293 | 57.4135 | 1
[9 empty] | 294 | 60.4698 | 0
[9 empty] | 295 | 59.695 | 1
[9 empty] | 296 | 60.3513 | 0
[9 empty] | 297 | 60.8507 | 0
[9 empty] | 298 | 59.5069 | 1
[9 empty] | 299 | 60.1888 | 0
[9 empty] | 300 | 57.9701 | 1
[9 empty] | 301 | 61.6074 | 0
[9 empty] | 302 | 60.5847 | 0
[9 empty] | 303 | 60.477 | 0
[9 empty] | 304 | 62.5278 | 0
[9 empty] | 305 | 58.4652 | 1
[9 empty] | 306 | 58.8191 | 1
[9 empty] | 307 | 57.2366 | 1
[9 empty] | 308 | 60.9974 | 0
[9 empty] | 309 | 58.5883 | 1
[9 empty] | 310 | 57.1546 | 1
[9 empty] | 311 | 60.0306 | 0
[9 empty] | 312 | 59.7153 | 1
[9 empty] | 313 | 56.5426 | 1
[9 empty] | 314 | 60.4045 | 0
[9 empty] | 315 | 59.6724 | 1
[9 empty] | 316 | 58.9048 | 1
[9 empty] | 317 | 59.1724 | 1
[9 empty] | 318 | 58.7192 | 1
[9 empty] | 319 | 59.1242 | 1
[9 empty] | 320 | 60.7394 | 0
[9 empty] | 321 | 58.5401 | 1
[9 empty] | 322 | 64.2101 | 0
[9 empty] | 323 | 59.0459 | 1
[9 empty] | 324 | 58.7746 | 1
[9 empty] | 325 | 57.4286 | 1
[9 empty] | 326 | 58.9364 | 1
[9 empty] | 327 | 61.0226 | 0
[9 empty] | 328 | 56.8364 | 1
[9 empty] | 329 | 59.095 | 1
[9 empty] | 330 | 61.113 | 0
[9 empty] | 331 | 57.6743 | 1
[9 empty] | 332 | 61.0747 | 0
[9 empty] | 333 | 62.0239 | 0
[9 empty] | 334 | 60.5148 | 0
[9 empty] | 335 | 61.4915 | 0
[9 empty] | 336 | 59.5271 | 1
[9 empty] | 337 | 60.3204 | 0
[9 empty] | 338 | 59.5158 | 1
[9 empty] | 339 | 60.0097 | 0
[9 empty] | 340 | 57.9121 | 1
[9 empty] | 341 | 61.7036 | 0
[9 empty] | 342 | 59.6111 | 1
[9 empty] | 343 | 61.2555 | 0
[9 empty] | 344 | 56.2552 | 1
[9 empty] | 345 | 61.2322 | 0
[9 empty] | 346 | 60.0336 | 0
[9 empty] | 347 | 58.9884 | 1
[9 empty] | 348 | 59.83 | 1
[9 empty] | 349 | 62.4829 | 0
[9 empty] | 350 | 56.8066 | 1
[9 empty] | 351 | 60.2158 | 0
[9 empty] | 352 | 59.2876 | 1
[9 empty] | 353 | 57.3513 | 1
[9 empty] | 354 | 59.5047 | 1
[9 empty] | 355 | 61.9566 | 0
[9 empty] | 356 | 62.713 | 0
[9 empty] | 357 | 58.9219 | 1
[9 empty] | 358 | 57.4173 | 1
[9 empty] | 359 | 61.1976 | 0
[9 empty] | 360 | 60.5595 | 0
[9 empty] | 361 | 58.4901 | 1
[9 empty] | 362 | 59.6011 | 1
[9 empty] | 363 | 60.7845 | 0
[9 empty] | 364 | 60.3003 | 0
[9 empty] | 365 | 57.6091 | 1
[9 empty] | 366 | 61.7702 | 0
[9 empty] | 367 | 61.4942 | 0
[9 empty] | 368 | 61.1366 | 0
[9 empty] | 369 | 59.499 | 1
[9 empty] | 370 | 59.8485 | 1
[9 empty] | 371 | 56.272 | 1
[9 empty] | 372 | 61.4619 | 0
[9 empty] | 373 | 57.8762 | 1
[9 empty] | 374 | 60.007 | 0
[9 empty] | 375 | 58.8265 | 1
[9 empty] | 376 | 57.4369 | 1
[9 empty] | 377 | 60.1184 | 0
[9 empty] | 378 | 60.4527 | 0
[9 empty] | 379 | 60.382 | 0
[9 empty] | 380 | 59.4465 | 1
[9 empty] | 381 | 55.8272 | 1
[9 empty] | 382 | 58.7121 | 1
[9 empty] | 383 | 60.0884 | 0
[9 empty] | 384 | 62.3427 | 0
[9 empty] | 385 | 58.1481 | 1
[9 empty] | 386 | 60.3141 | 0
[9 empty] | 387 | 60.7428 | 0
[9 empty] | 388 | 60.0943 | 0
[9 empty] | 389 | 59.6628 | 1
[9 empty] | 390 | 60.4312 | 0
[9 empty] | 391 | 59.3394 | 1
[9 empty] | 392 | 59.2211 | 1
[9 empty] | 393 | 61.0272 | 0
[9 empty] | 394 | 60.2919 | 0
[9 empty] | 395 | 59.4017 | 1
[9 empty] | 396 | 60.094 | 0
[9 empty] | 397 | 57.3923 | 1
[9 empty] | 398 | 60.107 | 0
[9 empty] | 399 | 61.0499 | 0
[9 empty] | 400 | 60.4101 | 0
[9 empty] | 401 | 58.4649 | 1
[9 empty] | 402 | 57.9053 | 1
[9 empty] | 403 | 63.2194 | 0
[9 empty] | 404 | 60.3121 | 0
[9 empty] | 405 | 57.9859 | 1
[9 empty] | 406 | 57.2616 | 1
[9 empty] | 407 | 59.2963 | 1
[9 empty] | 408 | 57.5332 | 1
[9 empty] | 409 | 61.5369 | 0
[9 empty] | 410 | 60.5284 | 0
[9 empty] | 411 | 59.3471 | 1
[9 empty] | 412 | 62.2626 | 0
[9 empty] | 413 | 57.1654 | 1
[9 empty] | 414 | 60.1517 | 0
[9 empty] | 415 | 60.746 | 0
[9 empty] | 416 | 61.5839 | 0
[9 empty] | 417 | 59.3944 | 1
[9 empty] | 418 | 56.3907 | 1
[9 empty] | 419 | 58.795 | 1
[9 empty] | 420 | 59.5209 | 1
[9 empty] | 421 | 58.4274 | 1
[9 empty] | 422 | 59.5932 | 1
[9 empty] | 423 | 59.2461 | 1
[9 empty] | 424 | 57.5752 | 1
[9 empty] | 425 | 58.6495 | 1
[9 empty] | 426 | 59.2317 | 1
[9 empty] | 427 | 60.289 | 0
[9 empty] | 428 | 57.7772 | 1
[9 empty] | 429 | 56.289 | 1
[9 empty] | 430 | 60.9838 | 0
[9 empty] | 431 | 58.0593 | 1
[9 empty] | 432 | 57.0243 | 1
[9 empty] | 433 | 60.1158 | 0
[9 empty] | 434 | 60.2091 | 0
[9 empty] | 435 | 58.6641 | 1
[9 empty] | 436 | 61.3924 | 0
[9 empty] | 437 | 61.2574 | 0
[9 empty] | 438 | 60.0697 | 0
[9 empty] | 439 | 59.2787 | 1
[9 empty] | 440 | 58.1187 | 1
[9 empty] | 441 | 61.5633 | 0
[9 empty] | 442 | 63.1762 | 0
[9 empty] | 443 | 59.9291 | 1
[9 empty] | 444 | 57.4907 | 1
[9 empty] | 445 | 59.9863 | 1
[9 empty] | 446 | 58.8289 | 1
[9 empty] | 447 | 59.9432 | 1
[9 empty] | 448 | 61.7628 | 0
[9 empty] | 449 | 59.7199 | 1
[9 empty] | 450 | 61.5993 | 0
[9 empty] | 451 | 61.5045 | 0
[9 empty] | 452 | 61.4475 | 0
[9 empty] | 453 | 57.7722 | 1
[9 empty] | 454 | 63.6751 | 0
[9 empty] | 455 | 59.5773 | 1
[9 empty] | 456 | 59.2392 | 1
[9 empty] | 457 | 55.9254 | 1
[9 empty] | 458 | 57.9069 | 1
[9 empty] | 459 | 58.6382 | 1
[9 empty] | 460 | 60.2896 | 0
[9 empty] | 461 | 58.9769 | 1
[9 empty] | 462 | 57.778 | 1
[9 empty] | 463 | 57.4875 | 1
[9 empty] | 464 | 62.4687 | 0
[9 empty] | 465 | 57.3042 | 1
[9 empty] | 466 | 59.8266 | 1
[9 empty] | 467 | 61.4569 | 0
[9 empty] | 468 | 61.5024 | 0
[9 empty] | 469 | 59.773 | 1
[9 empty] | 470 | 59.3126 | 1
[9 empty] | 471 | 61.511 | 0
[9 empty] | 472 | 61.912 | 0
[9 empty] | 473 | 58.8636 | 1
[9 empty] | 474 | 59.3031 | 1
[9 empty] | 475 | 56.6437 | 1
[9 empty] | 476 | 59.1331 | 1
[9 empty] | 477 | 58.4184 | 1
[9 empty] | 478 | 60.4587 | 0
[9 empty] | 479 | 60.3636 | 0
[9 empty] | 480 | 57.4067 | 1
[9 empty] | 481 | 62.358 | 0
[9 empty] | 482 | 59.0805 | 1
[9 empty] | 483 | 58.0752 | 1
[9 empty] | 484 | 59.7739 | 1
[9 empty] | 485 | 60.1206 | 0
[9 empty] | 486 | 60.279 | 0
[9 empty] | 487 | 61.7289 | 0
[9 empty] | 488 | 59.0857 | 1
[9 empty] | 489 | 59.7186 | 1
[9 empty] | 490 | 58.9073 | 1
[9 empty] | 491 | 60.1472 | 0
[9 empty] | 492 | 57.8632 | 1
[9 empty] | 493 | 57.5766 | 1
[9 empty] | 494 | 58.5169 | 1
[9 empty] | 495 | 59.7041 | 1
[9 empty] | 496 | 57.1868 | 1
[9 empty] | 497 | 60.4618 | 0
[9 empty] | 498 | 55.8889 | 1
[9 empty] | 499 | 59.4921 | 1
[9 empty] | 500 | 57.8971 | 1
[9 empty] | 501 | 58.2588 | 1
[9 empty] | 502 | 61.1613 | 0
[9 empty] | 503 | 62.179 | 0
[9 empty] | 504 | 60.7583 | 0
[9 empty] | 505 | 59.8843 | 1
[9 empty] | 506 | 59.0532 | 1
[9 empty] | 507 | 58.1815 | 1
[9 empty] | 508 | 60.9629 | 0
[9 empty] | 509 | 59.8759 | 1
[9 empty] | 510 | 59.7314 | 1
[9 empty] | 511 | 62.1153 | 0
[9 empty] | 512 | 60.8149 | 0
[9 empty] | 513 | 59.0831 | 1
[9 empty] | 514 | 57.6072 | 1
[9 empty] | 515 | 60.2058 | 0
[9 empty] | 516 | 60.405 | 0
[9 empty] | 517 | 59.6926 | 1
[9 empty] | 518 | 58.4353 | 1
[9 empty] | 519 | 58.6649 | 1
[9 empty] | 520 | 60.9281 | 0
[9 empty] | 521 | 55.7667 | 1
[9 empty] | 522 | 59.2796 | 1
[9 empty] | 523 | 59.8402 | 1
[9 empty] | 524 | 58.19 | 1
[9 empty] | 525 | 59.769 | 1
[9 empty] | 526 | 59.3342 | 1
[9 empty] | 527 | 61.4141 | 0
[9 empty] | 528 | 58.9115 | 1
[9 empty] | 529 | 60.759 | 0
[9 empty] | 530 | 59.8028 | 1
[9 empty] | 531 | 59.4537 | 1
[9 empty] | 532 | 57.9778 | 1
[9 empty] | 533 | 58.5113 | 1
[9 empty] | 534 | 60.4535 | 0
[9 empty] | 535 | 60.6611 | 0
[9 empty] | 536 | 59.1152 | 1
[9 empty] | 537 | 59.597 | 1
[9 empty] | 538 | 58.7886 | 1
[9 empty] | 539 | 59.7994 | 1
[9 empty] | 540 | 61.0153 | 0
[9 empty] | 541 | 59.0664 | 1
[9 empty] | 542 | 60.4538 | 0
[9 empty] | 543 | 56.2506 | 1
[9 empty] | 544 | 58.6279 | 1
[9 empty] | 545 | 59.9613 | 1
[9 empty] | 546 | 59.8297 | 1
[9 empty] | 547 | 59.7633 | 1
[9 empty] | 548 | 61.6779 | 0
[9 empty] | 549 | 59.5101 | 1
[9 empty] | 550 | 57.8457 | 1
[9 empty] | 551 | 56.9659 | 1
[9 empty] | 552 | 59.7308 | 1
[9 empty] | 553 | 57.1264 | 1
[9 empty] | 554 | 59.7126 | 1
[9 empty] | 555 | 57.9374 | 1
[9 empty] | 556 | 59.0906 | 1
[9 empty] | 557 | 56.9331 | 1
[9 empty] | 558 | 58.4269 | 1
[9 empty] | 559 | 55.323 | 1
[9 empty] | 560 | 62.2104 | 0
[9 empty] | 561 | 57.83 | 1
[9 empty] | 562 | 58.2265 | 1
[9 empty] | 563 | 59.6408 | 1
[9 empty] | 564 | 58.9374 | 1
[9 empty] | 565 | 58.6486 | 1
[9 empty] | 566 | 60.1283 | 0
[9 empty] | 567 | 57.17 | 1
[9 empty] | 568 | 60.9602 | 0
[9 empty] | 569 | 59.1561 | 1
[9 empty] | 570 | 59.7494 | 1
[9 empty] | 571 | 59.9847 | 1
[9 empty] | 572 | 56.9047 | 1
[9 empty] | 573 | 56.6105 | 1
[9 empty] | 574 | 59.5112 | 1
[9 empty] | 575 | 57.8437 | 1
[9 empty] | 576 | 60.602 | 0
[9 empty] | 577 | 57.0708 | 1
[9 empty] | 578 | 58.839 | 1
[9 empty] | 579 | 58.0076 | 1
[9 empty] | 580 | 59.4024 | 1
[9 empty] | 581 | 57.6709 | 1
[9 empty] | 582 | 59.0589 | 1
[9 empty] | 583 | 61.1395 | 0
[9 empty] | 584 | 60.6706 | 0
[9 empty] | 585 | 58.4398 | 1
[9 empty] | 586 | 58.2924 | 1
[9 empty] | 587 | 58.3226 | 1
[9 empty] | 588 | 59.5982 | 1
[9 empty] | 589 | 60.8757 | 0
[9 empty] | 590 | 60.0573 | 0
[9 empty] | 591 | 59.2202 | 1
[9 empty] | 592 | 59.0553 | 1
[9 empty] | 593 | 60.3732 | 0
[9 empty] | 594 | 58.8049 | 1
[9 empty] | 595 | 60.2996 | 0
[9 empty] | 596 | 60.0894 | 0
[9 empty] | 597 | 57.6552 | 1
[9 empty] | 598 | 60.5971 | 0
[9 empty] | 599 | 57.8331 | 1
[9 empty] | 600 | 61.2148 | 0
[9 empty] | 601 | 57.8069 | 1
[9 empty] | 602 | 58.4925 | 1
[9 empty] | 603 | 59.9721 | 1
[9 empty] | 604 | 58.6828 | 1
[9 empty] | 605 | 59.6073 | 1
[9 empty] | 606 | 62.8976 | 0
[9 empty] | 607 | 58.8848 | 1
[9 empty] | 608 | 63.0322 | 0
[9 empty] | 609 | 58.0984 | 1
[9 empty] | 610 | 59.39 | 1
[9 empty] | 611 | 61.55 | 0
[9 empty] | 612 | 60.3207 | 0
[9 empty] | 613 | 61.2488 | 0
[9 empty] | 614 | 59.6913 | 1
[9 empty] | 615 | 60.1874 | 0
[9 empty] | 616 | 61.2908 | 0
[9 empty] | 617 | 63.1014 | 0
[9 empty] | 618 | 57.5763 | 1
[9 empty] | 619 | 60.2663 | 0
[9 empty] | 620 | 58.3684 | 1
[9 empty] | 621 | 57.8342 | 1
[9 empty] | 622 | 59.2549 | 1
[9 empty] | 623 | 61.3244 | 0
[9 empty] | 624 | 57.1768 | 1
[9 empty] | 625 | 61.0863 | 0
[9 empty] | 626 | 58.5073 | 1
[9 empty] | 627 | 61.4438 | 0
[9 empty] | 628 | 61.5626 | 0
[9 empty] | 629 | 60.6124 | 0
[9 empty] | 630 | 57.522 | 1
[9 empty] | 631 | 56.7597 | 1
[9 empty] | 632 | 56.8952 | 1
[9 empty] | 633 | 62.2015 | 0
[9 empty] | 634 | 57.375 | 1
[9 empty] | 635 | 58.9145 | 1
[9 empty] | 636 | 61.1701 | 0
[9 empty] | 637 | 59.4528 | 1
[9 empty] | 638 | 60.4825 | 0
[9 empty] | 639 | 59.0947 | 1
[9 empty] | 640 | 60.8558 | 0
[9 empty] | 641 | 60.8593 | 0
[9 empty] | 642 | 59.1395 | 1
[9 empty] | 643 | 58.6699 | 1
[9 empty] | 644 | 57.4123 | 1
[9 empty] | 645 | 58.9197 | 1
[9 empty] | 646 | 61.5585 | 0
[9 empty] | 647 | 59.6323 | 1
[9 empty] | 648 | 58.3023 | 1
[9 empty] | 649 | 61.6718 | 0
[9 empty] | 650 | 58.7754 | 1
[9 empty] | 651 | 59.5731 | 1
[9 empty] | 652 | 59.5464 | 1
[9 empty] | 653 | 58.6521 | 1
[9 empty] | 654 | 58.3438 | 1
[9 empty] | 655 | 58.7875 | 1
[9 empty] | 656 | 60.688 | 0
[9 empty] | 657 | 60.2652 | 0
[9 empty] | 658 | 60.8443 | 0
[9 empty] | 659 | 59.1643 | 1
[9 empty] | 660 | 57.8116 | 1
[9 empty] | 661 | 62.5701 | 0
[9 empty] | 662 | 59.064 | 1
[9 empty] | 663 | 58.4542 | 1
[9 empty] | 664 | 59.663 | 1
[9 empty] | 665 | 61.738 | 0
[9 empty] | 666 | 61.9991 | 0
[9 empty] | 667 | 55.7683 | 1
[9 empty] | 668 | 60.0877 | 0
[9 empty] | 669 | 56.9769 | 1
[9 empty] | 670 | 60.0572 | 0
[9 empty] | 671 | 61.1017 | 0
[9 empty] | 672 | 62.1985 | 0
[9 empty] | 673 | 62.5352 | 0
[9 empty] | 674 | 59.0591 | 1
[9 empty] | 675 | 58.5744 | 1
[9 empty] | 676 | 59.629 | 1
[9 empty] | 677 | 56.6744 | 1
[9 empty] | 678 | 60.2299 | 0
[9 empty] | 679 | 57.6864 | 1
[9 empty] | 680 | 59.964 | 1
[9 empty] | 681 | 60.1326 | 0
[9 empty] | 682 | 59.9535 | 1
[9 empty] | 683 | 59.5592 | 1
[9 empty] | 684 | 59.5389 | 1
[9 empty] | 685 | 59.8539 | 1
[9 empty] | 686 | 59.3544 | 1
[9 empty] | 687 | 59.8148 | 1
[9 empty] | 688 | 56.9062 | 1
[9 empty] | 689 | 60.119 | 0
[9 empty] | 690 | 62.6833 | 0
[9 empty] | 691 | 56.2883 | 1
[9 empty] | 692 | 58.716 | 1
[9 empty] | 693 | 60.6502 | 0
[9 empty] | 694 | 60.7885 | 0
[9 empty] | 695 | 61.2815 | 0
[9 empty] | 696 | 58.6124 | 1
[9 empty] | 697 | 58.579 | 1
[9 empty] | 698 | 59.3319 | 1
[9 empty] | 699 | 60.3042 | 0
[9 empty] | 700 | 59.4974 | 1
[9 empty] | 701 | 56.9344 | 1
[9 empty] | 702 | 61.4653 | 0
[9 empty] | 703 | 59.695 | 1
[9 empty] | 704 | 57.7291 | 1
[9 empty] | 705 | 58.4529 | 1
[9 empty] | 706 | 57.5651 | 1
[9 empty] | 707 | 59.1783 | 1
[9 empty] | 708 | 59.0046 | 1
[9 empty] | 709 | 59.7693 | 1
[9 empty] | 710 | 61.0128 | 0
[9 empty] | 711 | 55.7333 | 1
[9 empty] | 712 | 61.6376 | 0
[9 empty] | 713 | 56.406 | 1
[9 empty] | 714 | 53.8336 | 1
[9 empty] | 715 | 59.1429 | 1
[9 empty] | 716 | 57.7525 | 1
[9 empty] | 717 | 61.2794 | 0
[9 empty] | 718 | 61.464 | 0
[9 empty] | 719 | 55.8629 | 1
[9 empty] | 720 | 56.7536 | 1
[9 empty] | 721 | 60.6882 | 0
[9 empty] | 722 | 61.8176 | 0
[9 empty] | 723 | 57.362 | 1
[9 empty] | 724 | 58.4316 | 1
[9 empty] | 725 | 57.5364 | 1
[9 empty] | 726 | 57.4018 | 1
[9 empty] | 727 | 57.3188 | 1
[9 empty] | 728 | 56.6931 | 1
[9 empty] | 729 | 61.2906 | 0
[9 empty] | 730 | 61.7975 | 0
[9 empty] | 731 | 60.2781 | 0
[9 empty] | 732 | 58.1983 | 1
[9 empty] | 733 | 60.8569 | 0
[9 empty] | 734 | 58.6615 | 1
[9 empty] | 735 | 61.1244 | 0
[9 empty] | 736 | 58.394 | 1
[9 empty] | 737 | 57.8047 | 1
[9 empty] | 738 | 56.1358 | 1
[9 empty] | 739 | 62.0463 | 0
[9 empty] | 740 | 57.5792 | 1
[9 empty] | 741 | 58.4724 | 1
[9 empty] | 742 | 57.798 | 1
[9 empty] | 743 | 56.5187 | 1
[9 empty] | 744 | 61.1592 | 0
[9 empty] | 745 | 59.5448 | 1
[9 empty] | 746 | 60.1284 | 0
[9 empty] | 747 | 59.3029 | 1
[9 empty] | 748 | 58.503 | 1
[9 empty] | 749 | 58.8183 | 1
[9 empty] | 750 | 60.7384 | 0
[9 empty] | 751 | 61.296 | 0
[9 empty] | 752 | 56.3786 | 1
[9 empty] | 753 | 57.5039 | 1
[9 empty] | 754 | 60.6127 | 0
[9 empty] | 755 | 57.4031 | 1
[9 empty] | 756 | 58.7261 | 1
[9 empty] | 757 | 57.5353 | 1
[9 empty] | 758 | 59.9159 | 1
[9 empty] | 759 | 61.0753 | 0
[9 empty] | 760 | 61.4873 | 0
[9 empty] | 761 | 57.9647 | 1
[9 empty] | 762 | 58.6543 | 1
[9 empty] | 763 | 56.2712 | 1
[9 empty] | 764 | 58.6525 | 1
[9 empty] | 765 | 61.0365 | 0
[9 empty] | 766 | 59.5952 | 1
[9 empty] | 767 | 58.237 | 1
[9 empty] | 768 | 58.1555 | 1
[9 empty] | 769 | 58.5326 | 1
[9 empty] | 770 | 60.5772 | 0
[9 empty] | 771 | 60.3773 | 0
[9 empty] | 772 | 59.3773 | 1
[9 empty] | 773 | 58.3922 | 1
[9 empty] | 774 | 58.5733 | 1
[9 empty] | 775 | 58.0565 | 1
[9 empty] | 776 | 58.9351 | 1
[9 empty] | 777 | 60.009 | 0
[9 empty] | 778 | 59.6941 | 1
[9 empty] | 779 | 60.154 | 0
[9 empty] | 780 | 60.6149 | 0
[9 empty] | 781 | 59.6797 | 1
[9 empty] | 782 | 61.6001 | 0
[9 empty] | 783 | 59.5948 | 1
[9 empty] | 784 | 61.6518 | 0
[9 empty] | 785 | 57.582 | 1
[9 empty] | 786 | 60.2243 | 0
[9 empty] | 787 | 59.3129 | 1
[9 empty] | 788 | 57.957 | 1
[9 empty] | 789 | 59.1605 | 1
[9 empty] | 790 | 58.9261 | 1
[9 empty] | 791 | 56.7479 | 1
[9 empty] | 792 | 58.1796 | 1
[9 empty] | 793 | 56.5098 | 1
[9 empty] | 794 | 60.2181 | 0
[9 empty] | 795 | 62.7138 | 0
[9 empty] | 796 | 61.6205 | 0
[9 empty] | 797 | 58.1688 | 1
[9 empty] | 798 | 59.9617 | 1
[9 empty] | 799 | 60.3532 | 0
[9 empty] | 800 | 60.6296 | 0
[9 empty] | 801 | 55.6549 | 1
[9 empty] | 802 | 60.3607 | 0
[9 empty] | 803 | 58.5614 | 1
[9 empty] | 804 | 59.967 | 1
[9 empty] | 805 | 59.2402 | 1
[9 empty] | 806 | 57.7208 | 1
[9 empty] | 807 | 57.0503 | 1
[9 empty] | 808 | 60.4574 | 0
[9 empty] | 809 | 62.2987 | 0
[9 empty] | 810 | 60.7938 | 0
[9 empty] | 811 | 59.2028 | 1
[9 empty] | 812 | 58.7513 | 1
[9 empty] | 813 | 57.0182 | 1
[9 empty] | 814 | 59.439 | 1
[9 empty] | 815 | 58.2669 | 1
[9 empty] | 816 | 59.2178 | 1
[9 empty] | 817 | 61.1058 | 0
[9 empty] | 818 | 59.5777 | 1
[9 empty] | 819 | 57.9754 | 1
[9 empty] | 820 | 58.0161 | 1
[9 empty] | 821 | 59.7982 | 1
[9 empty] | 822 | 60.103 | 0
[9 empty] | 823 | 61.0523 | 0
[9 empty] | 824 | 58.0488 | 1
[9 empty] | 825 | 59.144 | 1
[9 empty] | 826 | 56.7745 | 1
[9 empty] | 827 | 57.0049 | 1
[9 empty] | 828 | 57.9533 | 1
[9 empty] | 829 | 59.7841 | 1
[9 empty] | 830 | 62.7164 | 0
[9 empty] | 831 | 59.7996 | 1
[9 empty] | 832 | 60.8619 | 0
[9 empty] | 833 | 57.9018 | 1
[9 empty] | 834 | 60.0176 | 0
[9 empty] | 835 | 57.5187 | 1
[9 empty] | 836 | 57.9692 | 1
[9 empty] | 837 | 57.2941 | 1
[9 empty] | 838 | 59.0936 | 1
[9 empty] | 839 | 58.7853 | 1
[9 empty] | 840 | 61.1219 | 0
[9 empty] | 841 | 56.3425 | 1
[9 empty] | 842 | 61.9447 | 0
[9 empty] | 843 | 60.9064 | 0
[9 empty] | 844 | 59.0646 | 1
[9 empty] | 845 | 59.6878 | 1
[9 empty] | 846 | 57.712 | 1
[9 empty] | 847 | 61.0962 | 0
[9 empty] | 848 | 61.7882 | 0
[9 empty] | 849 | 59.4753 | 1
[9 empty] | 850 | 57.6828 | 1
[9 empty] | 851 | 61.2185 | 0
[9 empty] | 852 | 61.4376 | 0
[9 empty] | 853 | 60.9926 | 0
[9 empty] | 854 | 60.7093 | 0
[9 empty] | 855 | 58.2444 | 1
[9 empty] | 856 | 60.2873 | 0
[9 empty] | 857 | 58.4406 | 1
[9 empty] | 858 | 58.0732 | 1
[9 empty] | 859 | 60.0841 | 0
[9 empty] | 860 | 61.5344 | 0
[9 empty] | 861 | 60.0088 | 0
[9 empty] | 862 | 58.2884 | 1
[9 empty] | 863 | 60.4237 | 0
[9 empty] | 864 | 60.9166 | 0
[9 empty] | 865 | 58.3834 | 1
[9 empty] | 866 | 57.8869 | 1
[9 empty] | 867 | 60.3376 | 0
[9 empty] | 868 | 61.1898 | 0
[9 empty] | 869 | 56.5458 | 1
[9 empty] | 870 | 60.3036 | 0
[9 empty] | 871 | 61.521 | 0
[9 empty] | 872 | 57.1022 | 1
[9 empty] | 873 | 61.1557 | 0
[9 empty] | 874 | 58.3792 | 1
[9 empty] | 875 | 63.1665 | 0
[9 empty] | 876 | 59.4022 | 1
[9 empty] | 877 | 60.3964 | 0
[9 empty] | 878 | 58.8961 | 1
[9 empty] | 879 | 58.6943 | 1
[9 empty] | 880 | 58.587 | 1
[9 empty] | 881 | 61.6457 | 0
[9 empty] | 882 | 59.4474 | 1
[9 empty] | 883 | 59.2648 | 1
[9 empty] | 884 | 60.0113 | 0
[9 empty] | 885 | 60.8712 | 0
[9 empty] | 886 | 61.8773 | 0
[9 empty] | 887 | 62.877 | 0
[9 empty] | 888 | 64.1944 | 0
[9 empty] | 889 | 58.0818 | 1
[9 empty] | 890 | 60.2108 | 0
[9 empty] | 891 | 59.4093 | 1
[9 empty] | 892 | 58.281 | 1
[9 empty] | 893 | 61.9108 | 0
[9 empty] | 894 | 58.5732 | 1
[9 empty] | 895 | 59.1401 | 1
[9 empty] | 896 | 61.6484 | 0
[9 empty] | 897 | 61.0445 | 0
[9 empty] | 898 | 60.0862 | 0
[9 empty] | 899 | 57.399 | 1
[9 empty] | 900 | 55.002 | 1
[9 empty] | 901 | 58.8403 | 1
[9 empty] | 902 | 61.0114 | 0
[9 empty] | 903 | 60.896 | 0
[9 empty] | 904 | 59.7696 | 1
[9 empty] | 905 | 61.1739 | 0
[9 empty] | 906 | 58.4164 | 1
[9 empty] | 907 | 59.4706 | 1
[9 empty] | 908 | 58.4726 | 1
[9 empty] | 909 | 57.3583 | 1
[9 empty] | 910 | 59.197 | 1
[9 empty] | 911 | 60.8894 | 0
[9 empty] | 912 | 60.1573 | 0
[9 empty] | 913 | 60.5647 | 0
[9 empty] | 914 | 59.5567 | 1
[9 empty] | 915 | 61.7146 | 0
[9 empty] | 916 | 59.0824 | 1
[9 empty] | 917 | 59.3418 | 1
[9 empty] | 918 | 58.8331 | 1
[9 empty] | 919 | 57.9303 | 1
[9 empty] | 920 | 59.6411 | 1
[9 empty] | 921 | 60.0863 | 0
[9 empty] | 922 | 59.0647 | 1
[9 empty] | 923 | 58.519 | 1
[9 empty] | 924 | 62.0344 | 0
[9 empty] | 925 | 59.1606 | 1
[9 empty] | 926 | 59.7214 | 1
[9 empty] | 927 | 58.2054 | 1
[9 empty] | 928 | 63.2651 | 0
[9 empty] | 929 | 60.429 | 0
[9 empty] | 930 | 60.9167 | 0
[9 empty] | 931 | 59.8927 | 1
[9 empty] | 932 | 59.2999 | 1
[9 empty] | 933 | 57.0696 | 1
[9 empty] | 934 | 62.2282 | 0
[9 empty] | 935 | 60.0208 | 0
[9 empty] | 936 | 60.3506 | 0
[9 empty] | 937 | 59.2489 | 1
[9 empty] | 938 | 57.5292 | 1
[9 empty] | 939 | 56.9956 | 1
[9 empty] | 940 | 59.909 | 1
[9 empty] | 941 | 60.1934 | 0
[9 empty] | 942 | 57.8162 | 1
[9 empty] | 943 | 60.6807 | 0
[9 empty] | 944 | 59.0459 | 1
[9 empty] | 945 | 57.331 | 1
[9 empty] | 946 | 63.8401 | 0
[9 empty] | 947 | 59.3423 | 1
[9 empty] | 948 | 59.9749 | 1
[9 empty] | 949 | 59.9205 | 1
[9 empty] | 950 | 57.3199 | 1
[9 empty] | 951 | 61.8665 | 0
[9 empty] | 952 | 62.3683 | 0
[9 empty] | 953 | 64.2654 | 0
[9 empty] | 954 | 58.4209 | 1
[9 empty] | 955 | 59.4815 | 1
[9 empty] | 956 | 61.4303 | 0
[9 empty] | 957 | 57.9871 | 1
[9 empty] | 958 | 58.0922 | 1
[9 empty] | 959 | 57.9092 | 1
[9 empty] | 960 | 60.0423 | 0
[9 empty] | 961 | 61.9812 | 0
[9 empty] | 962 | 59.8379 | 1
[9 empty] | 963 | 60.506 | 0
[9 empty] | 964 | 59.2648 | 1
[9 empty] | 965 | 56.2491 | 1
[9 empty] | 966 | 59.3115 | 1
[9 empty] | 967 | 58.2498 | 1
[9 empty] | 968 | 60.9609 | 0
[9 empty] | 969 | 56.8348 | 1
[9 empty] | 970 | 59.0959 | 1
[9 empty] | 971 | 60.2915 | 0
[9 empty] | 972 | 59.5683 | 1
[9 empty] | 973 | 62.1899 | 0
[9 empty] | 974 | 61.0114 | 0
[9 empty] | 975 | 62.7738 | 0
[9 empty] | 976 | 57.1259 | 1
[9 empty] | 977 | 57.4727 | 1
[9 empty] | 978 | 57.3326 | 1
[9 empty] | 979 | 57.9366 | 1
[9 empty] | 980 | 61.2622 | 0
[9 empty] | 981 | 57.7067 | 1
[9 empty] | 982 | 58.4093 | 1
[9 empty] | 983 | 58.8873 | 1
[9 empty] | 984 | 59.1827 | 1
[9 empty] | 985 | 54.9749 | 1
[9 empty] | 986 | 62.6696 | 0
[9 empty] | 987 | 59.252 | 1
[9 empty] | 988 | 56.8152 | 1
[9 empty] | 989 | 58.5187 | 1
[9 empty] | 990 | 56.5551 | 1
[9 empty] | 991 | 57.9571 | 1
[9 empty] | 992 | 57.098 | 1
[9 empty] | 993 | 58.6659 | 1
[9 empty] | 994 | 60.5571 | 0
[9 empty] | 995 | 62.0913 | 0
[9 empty] | 996 | 61.7888 | 0
[9 empty] | 997 | 62.972 | 0
[9 empty] | 998 | 60.2609 | 0
[9 empty] | 999 | 57.5483 | 1
[9 empty] | 1000 | 60.0641 | 0

## LT - Project 1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.067339 | 0.39994 | 6.2001 | 6.2001 |  | 54.1389 | 1
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.2001 | 0.067152 | 0.37128 | 7 | 13.2001 | 1 | 56.9972 | 1
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.2001 | 0.41838 | 0.52962 | 8.763 | 14.9631 | 2 | 57.4385 | 1
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.2001 | 0.76145 | 0.19712 | 5.624 | 11.8241 | 3 | 55.6333 | 1
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.2001 | 0.91684 | 0.81409 | 8.1663 | 21.3664 | 4 | 57.432 | 1
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 14.9631 | 0.89514 | 0.16634 | 6.4194 | 21.3826 | 5 | 55.9266 | 1
J | H | 10 | 13 | 15 | 21.3664 | 0.23596 | 0.89567 | 10.5216 | 31.8881 | 6 | 58.1203 | 1
K | I | 5 | 5 | 5 | 21.3826 | 0.94791 | 0.075779 | 5 | 26.3826 | 7 | 56.7368 | 1
L | I | 11 | 13 | 16 | 21.3826 | 0.75179 | 0.098961 | 12.2411 | 33.6236 | 8 | 55.411 | 1
M | J | 9 | 10 | 12 | 31.8881 | 0.014331 | 0.68036 | 9.9589 | 41.847 | 9 | 57.4399 | 1
N | L | 3 | 4 | 7 | 33.6236 | 0.35647 | 0.20597 | 5.5741 | 39.1978 | 10 | 54.4916 | 1
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 41.847 | 0.94162 | 0.25561 | 12.2919 | 54.1389 | 11 | 55.2684 | 1
[10 empty] | 12 | 59.8829 | 1
[10 empty] | 13 | 56.2528 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 14 | 60.0565 | 0
60 | 56.7456 | 0.948 | [7 empty] | 15 | 57.5721 | 1
[10 empty] | 16 | 55.7478 | 1
[10 empty] | 17 | 60.8267 | 0
[10 empty] | 18 | 57.4561 | 1
[10 empty] | 19 | 58.1825 | 1
[10 empty] | 20 | 57.9532 | 1
[10 empty] | 21 | 57.8304 | 1
[10 empty] | 22 | 58.2 | 1
[10 empty] | 23 | 57.2242 | 1
[10 empty] | 24 | 52.8143 | 1
[10 empty] | 25 | 54.7961 | 1
[10 empty] | 26 | 57.0413 | 1
[10 empty] | 27 | 58.5446 | 1
[10 empty] | 28 | 58.1739 | 1
[10 empty] | 29 | 55.9665 | 1
[10 empty] | 30 | 58.6744 | 1
[10 empty] | 31 | 58.1215 | 1
[10 empty] | 32 | 56.9157 | 1
[10 empty] | 33 | 55.8726 | 1
[10 empty] | 34 | 57.2374 | 1
[10 empty] | 35 | 57.5835 | 1
[10 empty] | 36 | 55.7914 | 1
[10 empty] | 37 | 57.1798 | 1
[10 empty] | 38 | 58.4219 | 1
[10 empty] | 39 | 57.3599 | 1
[10 empty] | 40 | 55.8193 | 1
[10 empty] | 41 | 58.4281 | 1
[10 empty] | 42 | 55.9593 | 1
[10 empty] | 43 | 54.6725 | 1
[10 empty] | 44 | 55.3005 | 1
[10 empty] | 45 | 58.8925 | 1
[10 empty] | 46 | 55.3243 | 1
[10 empty] | 47 | 59.5687 | 1
[10 empty] | 48 | 56.0932 | 1
[10 empty] | 49 | 57.7524 | 1
[10 empty] | 50 | 56.0996 | 1
[10 empty] | 51 | 54.4956 | 1
[10 empty] | 52 | 55.2287 | 1
[10 empty] | 53 | 58.367 | 1
[10 empty] | 54 | 55.0051 | 1
[10 empty] | 55 | 57.1162 | 1
[10 empty] | 56 | 57.8259 | 1
[10 empty] | 57 | 58.1715 | 1
[10 empty] | 58 | 55.57 | 1
[10 empty] | 59 | 54.1917 | 1
[10 empty] | 60 | 54.8798 | 1
[10 empty] | 61 | 56.4596 | 1
[10 empty] | 62 | 56.3515 | 1
[10 empty] | 63 | 56.9099 | 1
[10 empty] | 64 | 55.5588 | 1
[10 empty] | 65 | 56.8298 | 1
[10 empty] | 66 | 55.7718 | 1
[10 empty] | 67 | 56.2215 | 1
[10 empty] | 68 | 54.4006 | 1
[10 empty] | 69 | 56.8566 | 1
[10 empty] | 70 | 56.4765 | 1
[10 empty] | 71 | 58.1707 | 1
[10 empty] | 72 | 58.1145 | 1
[10 empty] | 73 | 55.4515 | 1
[10 empty] | 74 | 57.1612 | 1
[10 empty] | 75 | 58.3569 | 1
[10 empty] | 76 | 55.6885 | 1
[10 empty] | 77 | 55.7295 | 1
[10 empty] | 78 | 57.9649 | 1
[10 empty] | 79 | 59.4019 | 1
[10 empty] | 80 | 54.3083 | 1
[10 empty] | 81 | 58.8264 | 1
[10 empty] | 82 | 58.5345 | 1
[10 empty] | 83 | 57.5089 | 1
[10 empty] | 84 | 58.1208 | 1
[10 empty] | 85 | 54.6285 | 1
[10 empty] | 86 | 56.3352 | 1
[10 empty] | 87 | 60.4052 | 0
[10 empty] | 88 | 57.3642 | 1
[10 empty] | 89 | 56.234 | 1
[10 empty] | 90 | 57.3998 | 1
[10 empty] | 91 | 58.3891 | 1
[10 empty] | 92 | 56.1135 | 1
[10 empty] | 93 | 58.7246 | 1
[10 empty] | 94 | 56.8986 | 1
[10 empty] | 95 | 56.1118 | 1
[10 empty] | 96 | 56.5682 | 1
[10 empty] | 97 | 59.0208 | 1
[10 empty] | 98 | 57.3067 | 1
[10 empty] | 99 | 58.4041 | 1
[10 empty] | 100 | 55.8831 | 1
[10 empty] | 101 | 57.4417 | 1
[10 empty] | 102 | 56.0252 | 1
[10 empty] | 103 | 59.9607 | 1
[10 empty] | 104 | 59.9951 | 1
[10 empty] | 105 | 55.9058 | 1
[10 empty] | 106 | 57.1564 | 1
[10 empty] | 107 | 53.9448 | 1
[10 empty] | 108 | 59.4717 | 1
[10 empty] | 109 | 55.5117 | 1
[10 empty] | 110 | 56.4232 | 1
[10 empty] | 111 | 56.1891 | 1
[10 empty] | 112 | 55.5361 | 1
[10 empty] | 113 | 58.0667 | 1
[10 empty] | 114 | 60.6595 | 0
[10 empty] | 115 | 59.3325 | 1
[10 empty] | 116 | 58.3692 | 1
[10 empty] | 117 | 57.4444 | 1
[10 empty] | 118 | 58.867 | 1
[10 empty] | 119 | 54.7556 | 1
[10 empty] | 120 | 61.1092 | 0
[10 empty] | 121 | 56.5249 | 1
[10 empty] | 122 | 55.1131 | 1
[10 empty] | 123 | 54.7387 | 1
[10 empty] | 124 | 56.8219 | 1
[10 empty] | 125 | 58.1983 | 1
[10 empty] | 126 | 58.1073 | 1
[10 empty] | 127 | 56.4324 | 1
[10 empty] | 128 | 63.7332 | 0
[10 empty] | 129 | 55.5717 | 1
[10 empty] | 130 | 56.5493 | 1
[10 empty] | 131 | 56.4938 | 1
[10 empty] | 132 | 57.3785 | 1
[10 empty] | 133 | 53.8043 | 1
[10 empty] | 134 | 54.0456 | 1
[10 empty] | 135 | 60.8621 | 0
[10 empty] | 136 | 56.3918 | 1
[10 empty] | 137 | 56.2114 | 1
[10 empty] | 138 | 57.8701 | 1
[10 empty] | 139 | 55.5522 | 1
[10 empty] | 140 | 57.4329 | 1
[10 empty] | 141 | 55.6828 | 1
[10 empty] | 142 | 55.9821 | 1
[10 empty] | 143 | 55.6763 | 1
[10 empty] | 144 | 54.385 | 1
[10 empty] | 145 | 59.7227 | 1
[10 empty] | 146 | 54.5548 | 1
[10 empty] | 147 | 57.4958 | 1
[10 empty] | 148 | 56.5211 | 1
[10 empty] | 149 | 54.0376 | 1
[10 empty] | 150 | 52.1148 | 1
[10 empty] | 151 | 56.8595 | 1
[10 empty] | 152 | 55.8225 | 1
[10 empty] | 153 | 56.6182 | 1
[10 empty] | 154 | 59.5776 | 1
[10 empty] | 155 | 54.5047 | 1
[10 empty] | 156 | 55.9813 | 1
[10 empty] | 157 | 58.7261 | 1
[10 empty] | 158 | 56.4141 | 1
[10 empty] | 159 | 55.2672 | 1
[10 empty] | 160 | 54.1706 | 1
[10 empty] | 161 | 56.6932 | 1
[10 empty] | 162 | 55.3731 | 1
[10 empty] | 163 | 59.0209 | 1
[10 empty] | 164 | 57.9048 | 1
[10 empty] | 165 | 56.8354 | 1
[10 empty] | 166 | 56.9482 | 1
[10 empty] | 167 | 55.6788 | 1
[10 empty] | 168 | 56.8082 | 1
[10 empty] | 169 | 56.9328 | 1
[10 empty] | 170 | 56.9475 | 1
[10 empty] | 171 | 57.3659 | 1
[10 empty] | 172 | 54.9647 | 1
[10 empty] | 173 | 56.0629 | 1
[10 empty] | 174 | 54.4976 | 1
[10 empty] | 175 | 59.5125 | 1
[10 empty] | 176 | 58.9399 | 1
[10 empty] | 177 | 54.8735 | 1
[10 empty] | 178 | 53.451 | 1
[10 empty] | 179 | 57.9689 | 1
[10 empty] | 180 | 56.4003 | 1
[10 empty] | 181 | 57.3327 | 1
[10 empty] | 182 | 56.8669 | 1
[10 empty] | 183 | 58.7219 | 1
[10 empty] | 184 | 56.241 | 1
[10 empty] | 185 | 57.8458 | 1
[10 empty] | 186 | 54.4934 | 1
[10 empty] | 187 | 54.8889 | 1
[10 empty] | 188 | 54.3639 | 1
[10 empty] | 189 | 54.7378 | 1
[10 empty] | 190 | 55.8926 | 1
[10 empty] | 191 | 59.1081 | 1
[10 empty] | 192 | 56.7962 | 1
[10 empty] | 193 | 55.2389 | 1
[10 empty] | 194 | 56.2578 | 1
[10 empty] | 195 | 53.0505 | 1
[10 empty] | 196 | 55.7361 | 1
[10 empty] | 197 | 55.926 | 1
[10 empty] | 198 | 53.3549 | 1
[10 empty] | 199 | 57.8187 | 1
[10 empty] | 200 | 54.7664 | 1
[10 empty] | 201 | 55.2296 | 1
[10 empty] | 202 | 54.866 | 1
[10 empty] | 203 | 53.3904 | 1
[10 empty] | 204 | 57.2368 | 1
[10 empty] | 205 | 57.9405 | 1
[10 empty] | 206 | 54.4392 | 1
[10 empty] | 207 | 57.6524 | 1
[10 empty] | 208 | 55.8857 | 1
[10 empty] | 209 | 54.3172 | 1
[10 empty] | 210 | 60.5709 | 0
[10 empty] | 211 | 56.9856 | 1
[10 empty] | 212 | 58.9629 | 1
[10 empty] | 213 | 57.3554 | 1
[10 empty] | 214 | 55.0227 | 1
[10 empty] | 215 | 54.4793 | 1
[10 empty] | 216 | 59.315 | 1
[10 empty] | 217 | 58.7649 | 1
[10 empty] | 218 | 55.5084 | 1
[10 empty] | 219 | 54.5871 | 1
[10 empty] | 220 | 55.3539 | 1
[10 empty] | 221 | 56.9159 | 1
[10 empty] | 222 | 56.7014 | 1
[10 empty] | 223 | 56.4718 | 1
[10 empty] | 224 | 56.248 | 1
[10 empty] | 225 | 55.8317 | 1
[10 empty] | 226 | 57.7555 | 1
[10 empty] | 227 | 57.7347 | 1
[10 empty] | 228 | 60.3469 | 0
[10 empty] | 229 | 55.3909 | 1
[10 empty] | 230 | 56.1137 | 1
[10 empty] | 231 | 57.0565 | 1
[10 empty] | 232 | 57.0254 | 1
[10 empty] | 233 | 57.2259 | 1
[10 empty] | 234 | 54.6208 | 1
[10 empty] | 235 | 57.1695 | 1
[10 empty] | 236 | 59.0048 | 1
[10 empty] | 237 | 55.5194 | 1
[10 empty] | 238 | 53.7712 | 1
[10 empty] | 239 | 56.2627 | 1
[10 empty] | 240 | 55.1565 | 1
[10 empty] | 241 | 57.1276 | 1
[10 empty] | 242 | 59.2344 | 1
[10 empty] | 243 | 55.024 | 1
[10 empty] | 244 | 57.6301 | 1
[10 empty] | 245 | 58.5781 | 1
[10 empty] | 246 | 58.8785 | 1
[10 empty] | 247 | 57.7835 | 1
[10 empty] | 248 | 53.3015 | 1
[10 empty] | 249 | 55.0617 | 1
[10 empty] | 250 | 57.0421 | 1
[10 empty] | 251 | 58.3283 | 1
[10 empty] | 252 | 55.144 | 1
[10 empty] | 253 | 59.0251 | 1
[10 empty] | 254 | 59.5267 | 1
[10 empty] | 255 | 55.7032 | 1
[10 empty] | 256 | 56.1727 | 1
[10 empty] | 257 | 57.8527 | 1
[10 empty] | 258 | 57.6835 | 1
[10 empty] | 259 | 55.5716 | 1
[10 empty] | 260 | 59.2694 | 1
[10 empty] | 261 | 54.2277 | 1
[10 empty] | 262 | 54.5164 | 1
[10 empty] | 263 | 59.1789 | 1
[10 empty] | 264 | 57.332 | 1
[10 empty] | 265 | 54.9772 | 1
[10 empty] | 266 | 56.3 | 1
[10 empty] | 267 | 55.523 | 1
[10 empty] | 268 | 55.4562 | 1
[10 empty] | 269 | 57.8933 | 1
[10 empty] | 270 | 59.1755 | 1
[10 empty] | 271 | 61.5393 | 0
[10 empty] | 272 | 57.0225 | 1
[10 empty] | 273 | 56.067 | 1
[10 empty] | 274 | 57.4841 | 1
[10 empty] | 275 | 55.3971 | 1
[10 empty] | 276 | 53.6689 | 1
[10 empty] | 277 | 55.5089 | 1
[10 empty] | 278 | 58.9139 | 1
[10 empty] | 279 | 57.5474 | 1
[10 empty] | 280 | 57.7555 | 1
[10 empty] | 281 | 57.7484 | 1
[10 empty] | 282 | 59.2367 | 1
[10 empty] | 283 | 57.0547 | 1
[10 empty] | 284 | 54.841 | 1
[10 empty] | 285 | 56.5648 | 1
[10 empty] | 286 | 57.0111 | 1
[10 empty] | 287 | 60.4076 | 0
[10 empty] | 288 | 57.1275 | 1
[10 empty] | 289 | 57.4341 | 1
[10 empty] | 290 | 61.1928 | 0
[10 empty] | 291 | 59.4514 | 1
[10 empty] | 292 | 59.9543 | 1
[10 empty] | 293 | 55.4632 | 1
[10 empty] | 294 | 57.8865 | 1
[10 empty] | 295 | 55.678 | 1
[10 empty] | 296 | 56.7598 | 1
[10 empty] | 297 | 61.6191 | 0
[10 empty] | 298 | 56.6178 | 1
[10 empty] | 299 | 57.1428 | 1
[10 empty] | 300 | 53.6441 | 1
[10 empty] | 301 | 57.4505 | 1
[10 empty] | 302 | 58.4213 | 1
[10 empty] | 303 | 53.76 | 1
[10 empty] | 304 | 54.2738 | 1
[10 empty] | 305 | 58.9045 | 1
[10 empty] | 306 | 58.5089 | 1
[10 empty] | 307 | 55.4778 | 1
[10 empty] | 308 | 56.1494 | 1
[10 empty] | 309 | 56.5826 | 1
[10 empty] | 310 | 53.5915 | 1
[10 empty] | 311 | 60.5828 | 0
[10 empty] | 312 | 59.3452 | 1
[10 empty] | 313 | 59.3702 | 1
[10 empty] | 314 | 58.365 | 1
[10 empty] | 315 | 57.1943 | 1
[10 empty] | 316 | 53.2752 | 1
[10 empty] | 317 | 53.9998 | 1
[10 empty] | 318 | 57.3553 | 1
[10 empty] | 319 | 57.7039 | 1
[10 empty] | 320 | 54.7208 | 1
[10 empty] | 321 | 57.1876 | 1
[10 empty] | 322 | 53.4134 | 1
[10 empty] | 323 | 57.0348 | 1
[10 empty] | 324 | 58.2164 | 1
[10 empty] | 325 | 53.5411 | 1
[10 empty] | 326 | 55.8766 | 1
[10 empty] | 327 | 55.6942 | 1
[10 empty] | 328 | 57.1374 | 1
[10 empty] | 329 | 57.6523 | 1
[10 empty] | 330 | 54.3953 | 1
[10 empty] | 331 | 60.2011 | 0
[10 empty] | 332 | 59.2499 | 1
[10 empty] | 333 | 56.6574 | 1
[10 empty] | 334 | 55.2628 | 1
[10 empty] | 335 | 53.342 | 1
[10 empty] | 336 | 56.2194 | 1
[10 empty] | 337 | 59.3903 | 1
[10 empty] | 338 | 58.1821 | 1
[10 empty] | 339 | 56.3105 | 1
[10 empty] | 340 | 57.5702 | 1
[10 empty] | 341 | 56.2363 | 1
[10 empty] | 342 | 56.5954 | 1
[10 empty] | 343 | 56.8359 | 1
[10 empty] | 344 | 56.3726 | 1
[10 empty] | 345 | 54.2436 | 1
[10 empty] | 346 | 56.8591 | 1
[10 empty] | 347 | 58.6098 | 1
[10 empty] | 348 | 53.2153 | 1
[10 empty] | 349 | 56.4179 | 1
[10 empty] | 350 | 52.3306 | 1
[10 empty] | 351 | 58.1619 | 1
[10 empty] | 352 | 53.8595 | 1
[10 empty] | 353 | 60.1144 | 0
[10 empty] | 354 | 57.3631 | 1
[10 empty] | 355 | 57.5448 | 1
[10 empty] | 356 | 55.635 | 1
[10 empty] | 357 | 56.7309 | 1
[10 empty] | 358 | 58.6463 | 1
[10 empty] | 359 | 54.8554 | 1
[10 empty] | 360 | 58.3002 | 1
[10 empty] | 361 | 54.8036 | 1
[10 empty] | 362 | 56.0438 | 1
[10 empty] | 363 | 53.2368 | 1
[10 empty] | 364 | 62.7158 | 0
[10 empty] | 365 | 58.4144 | 1
[10 empty] | 366 | 53.8953 | 1
[10 empty] | 367 | 58.9368 | 1
[10 empty] | 368 | 56.2687 | 1
[10 empty] | 369 | 56.4529 | 1
[10 empty] | 370 | 56.3242 | 1
[10 empty] | 371 | 58.6344 | 1
[10 empty] | 372 | 55.4822 | 1
[10 empty] | 373 | 57.7289 | 1
[10 empty] | 374 | 53.6115 | 1
[10 empty] | 375 | 59.3769 | 1
[10 empty] | 376 | 56.734 | 1
[10 empty] | 377 | 54.861 | 1
[10 empty] | 378 | 58.8255 | 1
[10 empty] | 379 | 54.1814 | 1
[10 empty] | 380 | 58.7129 | 1
[10 empty] | 381 | 58.3724 | 1
[10 empty] | 382 | 53.8993 | 1
[10 empty] | 383 | 56.3346 | 1
[10 empty] | 384 | 55.6233 | 1
[10 empty] | 385 | 53.6542 | 1
[10 empty] | 386 | 58.4437 | 1
[10 empty] | 387 | 56.2657 | 1
[10 empty] | 388 | 57.3046 | 1
[10 empty] | 389 | 59.9938 | 1
[10 empty] | 390 | 57.8922 | 1
[10 empty] | 391 | 54.8558 | 1
[10 empty] | 392 | 57.0749 | 1
[10 empty] | 393 | 57.9875 | 1
[10 empty] | 394 | 57.5679 | 1
[10 empty] | 395 | 54.8471 | 1
[10 empty] | 396 | 57.2687 | 1
[10 empty] | 397 | 57.1916 | 1
[10 empty] | 398 | 55.9903 | 1
[10 empty] | 399 | 59.1467 | 1
[10 empty] | 400 | 60.3526 | 0
[10 empty] | 401 | 57.6711 | 1
[10 empty] | 402 | 57.2796 | 1
[10 empty] | 403 | 56.7892 | 1
[10 empty] | 404 | 54.9178 | 1
[10 empty] | 405 | 58.1892 | 1
[10 empty] | 406 | 52.7268 | 1
[10 empty] | 407 | 56.4141 | 1
[10 empty] | 408 | 61.5737 | 0
[10 empty] | 409 | 55.0189 | 1
[10 empty] | 410 | 56.9329 | 1
[10 empty] | 411 | 55.2304 | 1
[10 empty] | 412 | 56.3932 | 1
[10 empty] | 413 | 59.9666 | 1
[10 empty] | 414 | 54.8954 | 1
[10 empty] | 415 | 58.0678 | 1
[10 empty] | 416 | 55.5635 | 1
[10 empty] | 417 | 58.0627 | 1
[10 empty] | 418 | 58.0717 | 1
[10 empty] | 419 | 56.712 | 1
[10 empty] | 420 | 53.0468 | 1
[10 empty] | 421 | 53.7587 | 1
[10 empty] | 422 | 54.2267 | 1
[10 empty] | 423 | 58.6422 | 1
[10 empty] | 424 | 55.9565 | 1
[10 empty] | 425 | 55.4338 | 1
[10 empty] | 426 | 53.5078 | 1
[10 empty] | 427 | 54.9763 | 1
[10 empty] | 428 | 55.8402 | 1
[10 empty] | 429 | 56.881 | 1
[10 empty] | 430 | 56.5737 | 1
[10 empty] | 431 | 56.4657 | 1
[10 empty] | 432 | 54.459 | 1
[10 empty] | 433 | 58.2307 | 1
[10 empty] | 434 | 55.3887 | 1
[10 empty] | 435 | 54.9549 | 1
[10 empty] | 436 | 53.7186 | 1
[10 empty] | 437 | 56.6272 | 1
[10 empty] | 438 | 56.1251 | 1
[10 empty] | 439 | 54.351 | 1
[10 empty] | 440 | 57.2856 | 1
[10 empty] | 441 | 55.2303 | 1
[10 empty] | 442 | 58.9306 | 1
[10 empty] | 443 | 54.0151 | 1
[10 empty] | 444 | 57.4484 | 1
[10 empty] | 445 | 54.4708 | 1
[10 empty] | 446 | 60.8193 | 0
[10 empty] | 447 | 55.5773 | 1
[10 empty] | 448 | 55.1093 | 1
[10 empty] | 449 | 59.0224 | 1
[10 empty] | 450 | 60.6073 | 0
[10 empty] | 451 | 57.1954 | 1
[10 empty] | 452 | 55.1896 | 1
[10 empty] | 453 | 54.634 | 1
[10 empty] | 454 | 56.1974 | 1
[10 empty] | 455 | 54.6623 | 1
[10 empty] | 456 | 58.2717 | 1
[10 empty] | 457 | 58.3027 | 1
[10 empty] | 458 | 56.632 | 1
[10 empty] | 459 | 57.5537 | 1
[10 empty] | 460 | 58.1052 | 1
[10 empty] | 461 | 57.0838 | 1
[10 empty] | 462 | 54.7673 | 1
[10 empty] | 463 | 55.2482 | 1
[10 empty] | 464 | 59.7888 | 1
[10 empty] | 465 | 56.9976 | 1
[10 empty] | 466 | 53.8113 | 1
[10 empty] | 467 | 56.6527 | 1
[10 empty] | 468 | 59.1893 | 1
[10 empty] | 469 | 59.2589 | 1
[10 empty] | 470 | 59.4032 | 1
[10 empty] | 471 | 56.6711 | 1
[10 empty] | 472 | 55.4306 | 1
[10 empty] | 473 | 55.9193 | 1
[10 empty] | 474 | 54.351 | 1
[10 empty] | 475 | 55.7692 | 1
[10 empty] | 476 | 57.5591 | 1
[10 empty] | 477 | 56.8651 | 1
[10 empty] | 478 | 59.4055 | 1
[10 empty] | 479 | 53.3049 | 1
[10 empty] | 480 | 54.3086 | 1
[10 empty] | 481 | 53.7313 | 1
[10 empty] | 482 | 59.0147 | 1
[10 empty] | 483 | 57.3856 | 1
[10 empty] | 484 | 58.2982 | 1
[10 empty] | 485 | 56.7955 | 1
[10 empty] | 486 | 55.3775 | 1
[10 empty] | 487 | 57.287 | 1
[10 empty] | 488 | 58.8004 | 1
[10 empty] | 489 | 56.2287 | 1
[10 empty] | 490 | 57.4082 | 1
[10 empty] | 491 | 56.3263 | 1
[10 empty] | 492 | 54.803 | 1
[10 empty] | 493 | 55.2414 | 1
[10 empty] | 494 | 60.8677 | 0
[10 empty] | 495 | 54.3067 | 1
[10 empty] | 496 | 56.362 | 1
[10 empty] | 497 | 56.8546 | 1
[10 empty] | 498 | 55.7409 | 1
[10 empty] | 499 | 57.1873 | 1
[10 empty] | 500 | 57.3777 | 1
[10 empty] | 501 | 57.989 | 1
[10 empty] | 502 | 53.6999 | 1
[10 empty] | 503 | 57.9433 | 1
[10 empty] | 504 | 55.64 | 1
[10 empty] | 505 | 54.2739 | 1
[10 empty] | 506 | 55.7276 | 1
[10 empty] | 507 | 53.5325 | 1
[10 empty] | 508 | 56.8349 | 1
[10 empty] | 509 | 57.7741 | 1
[10 empty] | 510 | 54.6101 | 1
[10 empty] | 511 | 58.444 | 1
[10 empty] | 512 | 58.1046 | 1
[10 empty] | 513 | 57.3161 | 1
[10 empty] | 514 | 55.1501 | 1
[10 empty] | 515 | 56.4644 | 1
[10 empty] | 516 | 57.6262 | 1
[10 empty] | 517 | 54.322 | 1
[10 empty] | 518 | 53.6232 | 1
[10 empty] | 519 | 57.0327 | 1
[10 empty] | 520 | 56.619 | 1
[10 empty] | 521 | 55.1881 | 1
[10 empty] | 522 | 55.7734 | 1
[10 empty] | 523 | 58.838 | 1
[10 empty] | 524 | 55.092 | 1
[10 empty] | 525 | 56.9877 | 1
[10 empty] | 526 | 57.4264 | 1
[10 empty] | 527 | 57.3344 | 1
[10 empty] | 528 | 55.7611 | 1
[10 empty] | 529 | 55.7268 | 1
[10 empty] | 530 | 55.1669 | 1
[10 empty] | 531 | 56.9308 | 1
[10 empty] | 532 | 57.8573 | 1
[10 empty] | 533 | 56.696 | 1
[10 empty] | 534 | 58.4081 | 1
[10 empty] | 535 | 54.5691 | 1
[10 empty] | 536 | 55.3639 | 1
[10 empty] | 537 | 59.0217 | 1
[10 empty] | 538 | 56.6828 | 1
[10 empty] | 539 | 59.7443 | 1
[10 empty] | 540 | 60.6249 | 0
[10 empty] | 541 | 56.1281 | 1
[10 empty] | 542 | 54.852 | 1
[10 empty] | 543 | 58.009 | 1
[10 empty] | 544 | 53.3005 | 1
[10 empty] | 545 | 57.3146 | 1
[10 empty] | 546 | 56.5338 | 1
[10 empty] | 547 | 55.2703 | 1
[10 empty] | 548 | 61.0973 | 0
[10 empty] | 549 | 56.1879 | 1
[10 empty] | 550 | 54.5518 | 1
[10 empty] | 551 | 59.6915 | 1
[10 empty] | 552 | 57.1978 | 1
[10 empty] | 553 | 55.4266 | 1
[10 empty] | 554 | 56.4199 | 1
[10 empty] | 555 | 57.0638 | 1
[10 empty] | 556 | 55.7246 | 1
[10 empty] | 557 | 54.6334 | 1
[10 empty] | 558 | 57.6128 | 1
[10 empty] | 559 | 54.3783 | 1
[10 empty] | 560 | 57.9052 | 1
[10 empty] | 561 | 53.569 | 1
[10 empty] | 562 | 55.241 | 1
[10 empty] | 563 | 57.316 | 1
[10 empty] | 564 | 58.2705 | 1
[10 empty] | 565 | 56.1029 | 1
[10 empty] | 566 | 55.5805 | 1
[10 empty] | 567 | 55.8817 | 1
[10 empty] | 568 | 56.6 | 1
[10 empty] | 569 | 56.7888 | 1
[10 empty] | 570 | 59.9117 | 1
[10 empty] | 571 | 56.8104 | 1
[10 empty] | 572 | 62.1662 | 0
[10 empty] | 573 | 58.4568 | 1
[10 empty] | 574 | 57.6303 | 1
[10 empty] | 575 | 57.5144 | 1
[10 empty] | 576 | 58.6789 | 1
[10 empty] | 577 | 53.6813 | 1
[10 empty] | 578 | 60.4845 | 0
[10 empty] | 579 | 54.2252 | 1
[10 empty] | 580 | 56.06 | 1
[10 empty] | 581 | 58.0011 | 1
[10 empty] | 582 | 59.9051 | 1
[10 empty] | 583 | 57.0511 | 1
[10 empty] | 584 | 56.2929 | 1
[10 empty] | 585 | 60.2798 | 0
[10 empty] | 586 | 55.6965 | 1
[10 empty] | 587 | 56.5395 | 1
[10 empty] | 588 | 54.7654 | 1
[10 empty] | 589 | 58.6598 | 1
[10 empty] | 590 | 57.3393 | 1
[10 empty] | 591 | 57.1631 | 1
[10 empty] | 592 | 57.5553 | 1
[10 empty] | 593 | 57.4138 | 1
[10 empty] | 594 | 55.5793 | 1
[10 empty] | 595 | 57.6027 | 1
[10 empty] | 596 | 55.7842 | 1
[10 empty] | 597 | 57.1759 | 1
[10 empty] | 598 | 53.8019 | 1
[10 empty] | 599 | 54.9923 | 1
[10 empty] | 600 | 59.1897 | 1
[10 empty] | 601 | 54.8108 | 1
[10 empty] | 602 | 56.7599 | 1
[10 empty] | 603 | 54.6504 | 1
[10 empty] | 604 | 55.1114 | 1
[10 empty] | 605 | 56.3574 | 1
[10 empty] | 606 | 55.722 | 1
[10 empty] | 607 | 54.0236 | 1
[10 empty] | 608 | 56.7111 | 1
[10 empty] | 609 | 58.7402 | 1
[10 empty] | 610 | 57.1616 | 1
[10 empty] | 611 | 53.0953 | 1
[10 empty] | 612 | 55.5233 | 1
[10 empty] | 613 | 58.2242 | 1
[10 empty] | 614 | 54.8558 | 1
[10 empty] | 615 | 55.5575 | 1
[10 empty] | 616 | 59.3568 | 1
[10 empty] | 617 | 57.7938 | 1
[10 empty] | 618 | 58.2117 | 1
[10 empty] | 619 | 57.5757 | 1
[10 empty] | 620 | 60.0457 | 0
[10 empty] | 621 | 55.0126 | 1
[10 empty] | 622 | 61.0738 | 0
[10 empty] | 623 | 58.075 | 1
[10 empty] | 624 | 62.0023 | 0
[10 empty] | 625 | 57.3363 | 1
[10 empty] | 626 | 57.3593 | 1
[10 empty] | 627 | 55.9694 | 1
[10 empty] | 628 | 58.8694 | 1
[10 empty] | 629 | 58.6364 | 1
[10 empty] | 630 | 59.1956 | 1
[10 empty] | 631 | 57.7977 | 1
[10 empty] | 632 | 57.5076 | 1
[10 empty] | 633 | 58.5815 | 1
[10 empty] | 634 | 55.9343 | 1
[10 empty] | 635 | 55.9023 | 1
[10 empty] | 636 | 56.8987 | 1
[10 empty] | 637 | 56.0649 | 1
[10 empty] | 638 | 57.3782 | 1
[10 empty] | 639 | 54.4028 | 1
[10 empty] | 640 | 53.36 | 1
[10 empty] | 641 | 60.7646 | 0
[10 empty] | 642 | 58.6861 | 1
[10 empty] | 643 | 55.7824 | 1
[10 empty] | 644 | 55.7124 | 1
[10 empty] | 645 | 55.9691 | 1
[10 empty] | 646 | 53.7255 | 1
[10 empty] | 647 | 60.6035 | 0
[10 empty] | 648 | 55.4997 | 1
[10 empty] | 649 | 57.7693 | 1
[10 empty] | 650 | 57.495 | 1
[10 empty] | 651 | 55.5592 | 1
[10 empty] | 652 | 58.6383 | 1
[10 empty] | 653 | 59.8877 | 1
[10 empty] | 654 | 58.887 | 1
[10 empty] | 655 | 55.6821 | 1
[10 empty] | 656 | 62.6814 | 0
[10 empty] | 657 | 57.8963 | 1
[10 empty] | 658 | 53.5935 | 1
[10 empty] | 659 | 55.0994 | 1
[10 empty] | 660 | 54.7211 | 1
[10 empty] | 661 | 55.7297 | 1
[10 empty] | 662 | 54.8753 | 1
[10 empty] | 663 | 57.7233 | 1
[10 empty] | 664 | 59.0085 | 1
[10 empty] | 665 | 56.5767 | 1
[10 empty] | 666 | 56.5269 | 1
[10 empty] | 667 | 59.2578 | 1
[10 empty] | 668 | 59.4838 | 1
[10 empty] | 669 | 54.8016 | 1
[10 empty] | 670 | 54.8237 | 1
[10 empty] | 671 | 56.0703 | 1
[10 empty] | 672 | 57.1545 | 1
[10 empty] | 673 | 57.7271 | 1
[10 empty] | 674 | 59.1357 | 1
[10 empty] | 675 | 55.4158 | 1
[10 empty] | 676 | 57.3296 | 1
[10 empty] | 677 | 54.8045 | 1
[10 empty] | 678 | 55.3055 | 1
[10 empty] | 679 | 54.5438 | 1
[10 empty] | 680 | 57.1714 | 1
[10 empty] | 681 | 58.8117 | 1
[10 empty] | 682 | 58.0559 | 1
[10 empty] | 683 | 56.3087 | 1
[10 empty] | 684 | 56.1347 | 1
[10 empty] | 685 | 53.5196 | 1
[10 empty] | 686 | 53.4587 | 1
[10 empty] | 687 | 52.8666 | 1
[10 empty] | 688 | 55.5943 | 1
[10 empty] | 689 | 58.3706 | 1
[10 empty] | 690 | 56.226 | 1
[10 empty] | 691 | 54.4817 | 1
[10 empty] | 692 | 56.6113 | 1
[10 empty] | 693 | 55.44 | 1
[10 empty] | 694 | 57.7873 | 1
[10 empty] | 695 | 58.3528 | 1
[10 empty] | 696 | 56.6079 | 1
[10 empty] | 697 | 55.5382 | 1
[10 empty] | 698 | 56.682 | 1
[10 empty] | 699 | 54.7763 | 1
[10 empty] | 700 | 57.7295 | 1
[10 empty] | 701 | 56.4222 | 1
[10 empty] | 702 | 56.2819 | 1
[10 empty] | 703 | 57.4933 | 1
[10 empty] | 704 | 56.8176 | 1
[10 empty] | 705 | 57.9906 | 1
[10 empty] | 706 | 58.1078 | 1
[10 empty] | 707 | 59.7942 | 1
[10 empty] | 708 | 55.3739 | 1
[10 empty] | 709 | 58.6739 | 1
[10 empty] | 710 | 54.9909 | 1
[10 empty] | 711 | 55.3833 | 1
[10 empty] | 712 | 56.6867 | 1
[10 empty] | 713 | 58.0445 | 1
[10 empty] | 714 | 61.1339 | 0
[10 empty] | 715 | 56.7422 | 1
[10 empty] | 716 | 57.9604 | 1
[10 empty] | 717 | 57.0979 | 1
[10 empty] | 718 | 56.7304 | 1
[10 empty] | 719 | 54.323 | 1
[10 empty] | 720 | 56.0908 | 1
[10 empty] | 721 | 56.2881 | 1
[10 empty] | 722 | 56.0695 | 1
[10 empty] | 723 | 57.1251 | 1
[10 empty] | 724 | 58.5358 | 1
[10 empty] | 725 | 55.328 | 1
[10 empty] | 726 | 57.809 | 1
[10 empty] | 727 | 55.602 | 1
[10 empty] | 728 | 56.4126 | 1
[10 empty] | 729 | 55.5891 | 1
[10 empty] | 730 | 56.4196 | 1
[10 empty] | 731 | 55.6324 | 1
[10 empty] | 732 | 55.3628 | 1
[10 empty] | 733 | 58.4986 | 1
[10 empty] | 734 | 57.3166 | 1
[10 empty] | 735 | 56.7448 | 1
[10 empty] | 736 | 59.3854 | 1
[10 empty] | 737 | 54.3683 | 1
[10 empty] | 738 | 55.8196 | 1
[10 empty] | 739 | 59.627 | 1
[10 empty] | 740 | 56.9869 | 1
[10 empty] | 741 | 53.7845 | 1
[10 empty] | 742 | 56.0522 | 1
[10 empty] | 743 | 55.993 | 1
[10 empty] | 744 | 57.6827 | 1
[10 empty] | 745 | 57.2044 | 1
[10 empty] | 746 | 53.4962 | 1
[10 empty] | 747 | 58.0487 | 1
[10 empty] | 748 | 55.8001 | 1
[10 empty] | 749 | 57.0623 | 1
[10 empty] | 750 | 56.9215 | 1
[10 empty] | 751 | 54.24 | 1
[10 empty] | 752 | 55.7002 | 1
[10 empty] | 753 | 57.0819 | 1
[10 empty] | 754 | 55.1794 | 1
[10 empty] | 755 | 61.1216 | 0
[10 empty] | 756 | 56.7985 | 1
[10 empty] | 757 | 60.9725 | 0
[10 empty] | 758 | 56.0931 | 1
[10 empty] | 759 | 57.3244 | 1
[10 empty] | 760 | 56.4099 | 1
[10 empty] | 761 | 54.7654 | 1
[10 empty] | 762 | 57.0926 | 1
[10 empty] | 763 | 52.4354 | 1
[10 empty] | 764 | 58.3888 | 1
[10 empty] | 765 | 55.6778 | 1
[10 empty] | 766 | 55.2763 | 1
[10 empty] | 767 | 56.6301 | 1
[10 empty] | 768 | 57.3729 | 1
[10 empty] | 769 | 56.9538 | 1
[10 empty] | 770 | 54.2648 | 1
[10 empty] | 771 | 53.1464 | 1
[10 empty] | 772 | 54.6101 | 1
[10 empty] | 773 | 55.0587 | 1
[10 empty] | 774 | 56.0548 | 1
[10 empty] | 775 | 53.3947 | 1
[10 empty] | 776 | 56.9112 | 1
[10 empty] | 777 | 55.9587 | 1
[10 empty] | 778 | 57.7467 | 1
[10 empty] | 779 | 56.2786 | 1
[10 empty] | 780 | 57.2652 | 1
[10 empty] | 781 | 53.0218 | 1
[10 empty] | 782 | 53.5753 | 1
[10 empty] | 783 | 53.3085 | 1
[10 empty] | 784 | 60.4989 | 0
[10 empty] | 785 | 57.328 | 1
[10 empty] | 786 | 56.3599 | 1
[10 empty] | 787 | 56.6648 | 1
[10 empty] | 788 | 55.2691 | 1
[10 empty] | 789 | 58.4265 | 1
[10 empty] | 790 | 57.5401 | 1
[10 empty] | 791 | 55.1962 | 1
[10 empty] | 792 | 59.7459 | 1
[10 empty] | 793 | 57.3882 | 1
[10 empty] | 794 | 61.2734 | 0
[10 empty] | 795 | 58.2261 | 1
[10 empty] | 796 | 58.9913 | 1
[10 empty] | 797 | 56.1888 | 1
[10 empty] | 798 | 53.7298 | 1
[10 empty] | 799 | 54.1499 | 1
[10 empty] | 800 | 57.2178 | 1
[10 empty] | 801 | 59.6013 | 1
[10 empty] | 802 | 54.3958 | 1
[10 empty] | 803 | 58.297 | 1
[10 empty] | 804 | 55.095 | 1
[10 empty] | 805 | 59.3953 | 1
[10 empty] | 806 | 58.4564 | 1
[10 empty] | 807 | 55.8493 | 1
[10 empty] | 808 | 58.1524 | 1
[10 empty] | 809 | 55.9084 | 1
[10 empty] | 810 | 55.1679 | 1
[10 empty] | 811 | 56.9737 | 1
[10 empty] | 812 | 57.7529 | 1
[10 empty] | 813 | 58.2543 | 1
[10 empty] | 814 | 58.1438 | 1
[10 empty] | 815 | 57.7614 | 1
[10 empty] | 816 | 56.4795 | 1
[10 empty] | 817 | 57.4936 | 1
[10 empty] | 818 | 58.0244 | 1
[10 empty] | 819 | 56.8929 | 1
[10 empty] | 820 | 55.712 | 1
[10 empty] | 821 | 53.4493 | 1
[10 empty] | 822 | 59.7139 | 1
[10 empty] | 823 | 55.5414 | 1
[10 empty] | 824 | 56.6351 | 1
[10 empty] | 825 | 54.9924 | 1
[10 empty] | 826 | 58.9052 | 1
[10 empty] | 827 | 54.3161 | 1
[10 empty] | 828 | 56.5481 | 1
[10 empty] | 829 | 56.2299 | 1
[10 empty] | 830 | 58.5777 | 1
[10 empty] | 831 | 56.0255 | 1
[10 empty] | 832 | 60.9467 | 0
[10 empty] | 833 | 54.293 | 1
[10 empty] | 834 | 54.9424 | 1
[10 empty] | 835 | 57.8406 | 1
[10 empty] | 836 | 57.7121 | 1
[10 empty] | 837 | 54.7077 | 1
[10 empty] | 838 | 58.4883 | 1
[10 empty] | 839 | 56.5209 | 1
[10 empty] | 840 | 56.2951 | 1
[10 empty] | 841 | 57.7947 | 1
[10 empty] | 842 | 53.8012 | 1
[10 empty] | 843 | 57.3418 | 1
[10 empty] | 844 | 54.022 | 1
[10 empty] | 845 | 57.6812 | 1
[10 empty] | 846 | 54.967 | 1
[10 empty] | 847 | 55.561 | 1
[10 empty] | 848 | 55.4745 | 1
[10 empty] | 849 | 57.5822 | 1
[10 empty] | 850 | 57.7059 | 1
[10 empty] | 851 | 60.9741 | 0
[10 empty] | 852 | 60.4714 | 0
[10 empty] | 853 | 56.1886 | 1
[10 empty] | 854 | 55.3149 | 1
[10 empty] | 855 | 59.4958 | 1
[10 empty] | 856 | 56.3029 | 1
[10 empty] | 857 | 59.1657 | 1
[10 empty] | 858 | 56.7506 | 1
[10 empty] | 859 | 59.2652 | 1
[10 empty] | 860 | 52.9263 | 1
[10 empty] | 861 | 58.6085 | 1
[10 empty] | 862 | 56.54 | 1
[10 empty] | 863 | 58.123 | 1
[10 empty] | 864 | 56.9641 | 1
[10 empty] | 865 | 55.1483 | 1
[10 empty] | 866 | 54.5756 | 1
[10 empty] | 867 | 56.4003 | 1
[10 empty] | 868 | 56.3246 | 1
[10 empty] | 869 | 54.3505 | 1
[10 empty] | 870 | 56.9275 | 1
[10 empty] | 871 | 57.3117 | 1
[10 empty] | 872 | 58.8672 | 1
[10 empty] | 873 | 58.7048 | 1
[10 empty] | 874 | 55.8167 | 1
[10 empty] | 875 | 54.7206 | 1
[10 empty] | 876 | 56.9626 | 1
[10 empty] | 877 | 56.4313 | 1
[10 empty] | 878 | 58.0804 | 1
[10 empty] | 879 | 53.3482 | 1
[10 empty] | 880 | 55.9201 | 1
[10 empty] | 881 | 57.4566 | 1
[10 empty] | 882 | 57.0055 | 1
[10 empty] | 883 | 61.6476 | 0
[10 empty] | 884 | 55.1469 | 1
[10 empty] | 885 | 55.3906 | 1
[10 empty] | 886 | 57.4158 | 1
[10 empty] | 887 | 57.2439 | 1
[10 empty] | 888 | 57.5319 | 1
[10 empty] | 889 | 55.6209 | 1
[10 empty] | 890 | 56.9925 | 1
[10 empty] | 891 | 57.5805 | 1
[10 empty] | 892 | 55.8254 | 1
[10 empty] | 893 | 56.2427 | 1
[10 empty] | 894 | 55.3513 | 1
[10 empty] | 895 | 60.3727 | 0
[10 empty] | 896 | 54.6146 | 1
[10 empty] | 897 | 57.624 | 1
[10 empty] | 898 | 59.7957 | 1
[10 empty] | 899 | 56.1382 | 1
[10 empty] | 900 | 54.563 | 1
[10 empty] | 901 | 59.4958 | 1
[10 empty] | 902 | 58.6809 | 1
[10 empty] | 903 | 59.6592 | 1
[10 empty] | 904 | 57.0387 | 1
[10 empty] | 905 | 54.9239 | 1
[10 empty] | 906 | 55.8218 | 1
[10 empty] | 907 | 55.7864 | 1
[10 empty] | 908 | 61.183 | 0
[10 empty] | 909 | 54.887 | 1
[10 empty] | 910 | 54.4838 | 1
[10 empty] | 911 | 58.5098 | 1
[10 empty] | 912 | 56.0945 | 1
[10 empty] | 913 | 57.4355 | 1
[10 empty] | 914 | 52.9355 | 1
[10 empty] | 915 | 58.1355 | 1
[10 empty] | 916 | 58.8076 | 1
[10 empty] | 917 | 56.4786 | 1
[10 empty] | 918 | 54.972 | 1
[10 empty] | 919 | 55.4234 | 1
[10 empty] | 920 | 53.368 | 1
[10 empty] | 921 | 58.5437 | 1
[10 empty] | 922 | 58.9547 | 1
[10 empty] | 923 | 59.5464 | 1
[10 empty] | 924 | 54.8316 | 1
[10 empty] | 925 | 57.3848 | 1
[10 empty] | 926 | 53.2737 | 1
[10 empty] | 927 | 53.5575 | 1
[10 empty] | 928 | 56.3782 | 1
[10 empty] | 929 | 56.7596 | 1
[10 empty] | 930 | 54.3084 | 1
[10 empty] | 931 | 53.2105 | 1
[10 empty] | 932 | 54.7763 | 1
[10 empty] | 933 | 58.0609 | 1
[10 empty] | 934 | 58.6145 | 1
[10 empty] | 935 | 56.1073 | 1
[10 empty] | 936 | 57.7012 | 1
[10 empty] | 937 | 55.8262 | 1
[10 empty] | 938 | 54.54 | 1
[10 empty] | 939 | 58.2579 | 1
[10 empty] | 940 | 54.2898 | 1
[10 empty] | 941 | 60.8058 | 0
[10 empty] | 942 | 53.4658 | 1
[10 empty] | 943 | 62.2292 | 0
[10 empty] | 944 | 58.3774 | 1
[10 empty] | 945 | 62.4996 | 0
[10 empty] | 946 | 57.639 | 1
[10 empty] | 947 | 59.67 | 1
[10 empty] | 948 | 55.8863 | 1
[10 empty] | 949 | 55.5578 | 1
[10 empty] | 950 | 57.8694 | 1
[10 empty] | 951 | 57.3856 | 1
[10 empty] | 952 | 61.2112 | 0
[10 empty] | 953 | 58.0221 | 1
[10 empty] | 954 | 60.2107 | 0
[10 empty] | 955 | 54.706 | 1
[10 empty] | 956 | 55.1274 | 1
[10 empty] | 957 | 58.9542 | 1
[10 empty] | 958 | 54.8868 | 1
[10 empty] | 959 | 57.3186 | 1
[10 empty] | 960 | 56.4431 | 1
[10 empty] | 961 | 57.2598 | 1
[10 empty] | 962 | 56.1065 | 1
[10 empty] | 963 | 52.8984 | 1
[10 empty] | 964 | 56.8371 | 1
[10 empty] | 965 | 57.6838 | 1
[10 empty] | 966 | 56.487 | 1
[10 empty] | 967 | 57.9795 | 1
[10 empty] | 968 | 52.3262 | 1
[10 empty] | 969 | 53.0227 | 1
[10 empty] | 970 | 55.3135 | 1
[10 empty] | 971 | 58.3249 | 1
[10 empty] | 972 | 60.5154 | 0
[10 empty] | 973 | 59.4631 | 1
[10 empty] | 974 | 55.0434 | 1
[10 empty] | 975 | 54.9333 | 1
[10 empty] | 976 | 57.395 | 1
[10 empty] | 977 | 53.7477 | 1
[10 empty] | 978 | 57.2188 | 1
[10 empty] | 979 | 57.9548 | 1
[10 empty] | 980 | 60.0472 | 0
[10 empty] | 981 | 55.3632 | 1
[10 empty] | 982 | 57.186 | 1
[10 empty] | 983 | 56.7284 | 1
[10 empty] | 984 | 53.5863 | 1
[10 empty] | 985 | 58.9673 | 1
[10 empty] | 986 | 54.8893 | 1
[10 empty] | 987 | 57.19 | 1
[10 empty] | 988 | 60.1447 | 0
[10 empty] | 989 | 55.9939 | 1
[10 empty] | 990 | 56.495 | 1
[10 empty] | 991 | 57.4595 | 1
[10 empty] | 992 | 54.754 | 1
[10 empty] | 993 | 58.5741 | 1
[10 empty] | 994 | 54.1465 | 1
[10 empty] | 995 | 56.0314 | 1
[10 empty] | 996 | 57.8657 | 1
[10 empty] | 997 | 56.6912 | 1
[10 empty] | 998 | 55.0515 | 1
[10 empty] | 999 | 54.934 | 1
[10 empty] | 1000 | 55.8547 | 1

## RT - Project 1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
D |  | 5 | 6 | 7 | 0 | 0.18165 | 0.78556 | 6.5711 | 6.5711 |  | 62.1384 | 0
E | D | 7 | 7 | 7 | 6.5711 | 0.87646 | 0.5507 | 7 | 13.5711 | 1 | 63.7976 | 0
F | D | 5 | 8 | 13 | 6.5711 | 0.60245 | 0.80511 | 11.4409 | 18.012 | 2 | 60.6483 | 0
G | D | 3 | 8 | 14 | 6.5711 | 0.95313 | 0.38411 | 13.4844 | 20.0556 | 3 | 60.1346 | 0
H | E | 8 | 9 | 10 | 13.5711 | 0.80199 | 0.81192 | 9.6238 | 23.195 | 4 | 58.8187 | 1
I | F,G | 6 | 8 | 10 | 20.0556 | 0.065799 | 0.59385 | 8.3754 | 28.431 | 5 | 61.1872 | 0
J | H | 10 | 13 | 15 | 23.195 | 0.73605 | 0.34845 | 13.6802 | 36.8752 | 6 | 63.0418 | 0
K | I | 5 | 5 | 5 | 28.431 | 0.97325 | 0.48487 | 5 | 33.431 | 7 | 66.2604 | 0
L | I | 11 | 13 | 16 | 28.431 | 0.34276 | 0.15153 | 12.7138 | 41.1448 | 8 | 60.16 | 0
M | J | 9 | 10 | 12 | 36.8752 | 0.445 | 0.236 | 10.335 | 47.2102 | 9 | 61.0832 | 0
N | L | 3 | 4 | 7 | 41.1448 | 0.54806 | 0.9443 | 6.7772 | 47.922 | 10 | 64.2226 | 0
O | K,M,N | 12 | 14 | 17 | 47.922 | 0.44328 | 0.1564 | 14.2164 | 62.1384 | 11 | 62.827 | 0
[10 empty] | 12 | 66.2588 | 0
[10 empty] | 13 | 66.5545 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 14 | 64.4269 | 0
60 | 63.2757 | 0.058 | [7 empty] | 15 | 64.1695 | 0
[10 empty] | 16 | 61.6072 | 0
[10 empty] | 17 | 60.3173 | 0
[10 empty] | 18 | 63.9195 | 0
[10 empty] | 19 | 63.7135 | 0
[10 empty] | 20 | 60.2896 | 0
[10 empty] | 21 | 64.713 | 0
[10 empty] | 22 | 63.4613 | 0
[10 empty] | 23 | 64.1006 | 0
[10 empty] | 24 | 63.2381 | 0
[10 empty] | 25 | 58.8536 | 1
[10 empty] | 26 | 62.5042 | 0
[10 empty] | 27 | 61.7003 | 0
[10 empty] | 28 | 66.2413 | 0
[10 empty] | 29 | 62.7401 | 0
[10 empty] | 30 | 65.2029 | 0
[10 empty] | 31 | 65.7667 | 0
[10 empty] | 32 | 63.5527 | 0
[10 empty] | 33 | 63.8664 | 0
[10 empty] | 34 | 64.2121 | 0
[10 empty] | 35 | 64.1296 | 0
[10 empty] | 36 | 64.9066 | 0
[10 empty] | 37 | 61.1942 | 0
[10 empty] | 38 | 64.8698 | 0
[10 empty] | 39 | 62.3803 | 0
[10 empty] | 40 | 63.7677 | 0
[10 empty] | 41 | 64.7584 | 0
[10 empty] | 42 | 61.378 | 0
[10 empty] | 43 | 63.2633 | 0
[10 empty] | 44 | 59.9596 | 1
[10 empty] | 45 | 65.2491 | 0
[10 empty] | 46 | 61.1835 | 0
[10 empty] | 47 | 62.0659 | 0
[10 empty] | 48 | 60.4503 | 0
[10 empty] | 49 | 62.1949 | 0
[10 empty] | 50 | 62.2801 | 0
[10 empty] | 51 | 65.1931 | 0
[10 empty] | 52 | 59.6052 | 1
[10 empty] | 53 | 63.0641 | 0
[10 empty] | 54 | 65.7041 | 0
[10 empty] | 55 | 60.4017 | 0
[10 empty] | 56 | 65.5651 | 0
[10 empty] | 57 | 65.3222 | 0
[10 empty] | 58 | 65.529 | 0
[10 empty] | 59 | 66.0419 | 0
[10 empty] | 60 | 63.3677 | 0
[10 empty] | 61 | 59.4107 | 1
[10 empty] | 62 | 60.1692 | 0
[10 empty] | 63 | 60.2055 | 0
[10 empty] | 64 | 64.3037 | 0
[10 empty] | 65 | 62.3585 | 0
[10 empty] | 66 | 63.2626 | 0
[10 empty] | 67 | 65.6169 | 0
[10 empty] | 68 | 63.6501 | 0
[10 empty] | 69 | 65.1372 | 0
[10 empty] | 70 | 64.8775 | 0
[10 empty] | 71 | 60.2334 | 0
[10 empty] | 72 | 63.4586 | 0
[10 empty] | 73 | 64.2568 | 0
[10 empty] | 74 | 60.842 | 0
[10 empty] | 75 | 59.9523 | 1
[10 empty] | 76 | 60.4424 | 0
[10 empty] | 77 | 63.5221 | 0
[10 empty] | 78 | 64.4323 | 0
[10 empty] | 79 | 64.8182 | 0
[10 empty] | 80 | 65.9252 | 0
[10 empty] | 81 | 64.8828 | 0
[10 empty] | 82 | 60.3777 | 0
[10 empty] | 83 | 61.612 | 0
[10 empty] | 84 | 63.8879 | 0
[10 empty] | 85 | 62.4599 | 0
[10 empty] | 86 | 65.2409 | 0
[10 empty] | 87 | 66.9818 | 0
[10 empty] | 88 | 65.3691 | 0
[10 empty] | 89 | 64.9297 | 0
[10 empty] | 90 | 59.6362 | 1
[10 empty] | 91 | 62.0493 | 0
[10 empty] | 92 | 62.3329 | 0
[10 empty] | 93 | 62.9451 | 0
[10 empty] | 94 | 61.7709 | 0
[10 empty] | 95 | 62.954 | 0
[10 empty] | 96 | 63.1134 | 0
[10 empty] | 97 | 63.8756 | 0
[10 empty] | 98 | 65.2893 | 0
[10 empty] | 99 | 66.8136 | 0
[10 empty] | 100 | 61.856 | 0
[10 empty] | 101 | 60.7675 | 0
[10 empty] | 102 | 63.7071 | 0
[10 empty] | 103 | 65.0052 | 0
[10 empty] | 104 | 66.7779 | 0
[10 empty] | 105 | 65.4487 | 0
[10 empty] | 106 | 63.1672 | 0
[10 empty] | 107 | 65.359 | 0
[10 empty] | 108 | 65.6182 | 0
[10 empty] | 109 | 60.4399 | 0
[10 empty] | 110 | 64.3199 | 0
[10 empty] | 111 | 62.4522 | 0
[10 empty] | 112 | 63.0846 | 0
[10 empty] | 113 | 65.3644 | 0
[10 empty] | 114 | 64.4873 | 0
[10 empty] | 115 | 60.0193 | 0
[10 empty] | 116 | 65.5523 | 0
[10 empty] | 117 | 64.1348 | 0
[10 empty] | 118 | 61.6414 | 0
[10 empty] | 119 | 64.5096 | 0
[10 empty] | 120 | 63.2622 | 0
[10 empty] | 121 | 64.7954 | 0
[10 empty] | 122 | 61.1395 | 0
[10 empty] | 123 | 59.4692 | 1
[10 empty] | 124 | 64.8327 | 0
[10 empty] | 125 | 65.7522 | 0
[10 empty] | 126 | 65.9677 | 0
[10 empty] | 127 | 62.9266 | 0
[10 empty] | 128 | 62.6629 | 0
[10 empty] | 129 | 64.6208 | 0
[10 empty] | 130 | 65.9053 | 0
[10 empty] | 131 | 63.139 | 0
[10 empty] | 132 | 63.1181 | 0
[10 empty] | 133 | 61.318 | 0
[10 empty] | 134 | 62.4518 | 0
[10 empty] | 135 | 64.1277 | 0
[10 empty] | 136 | 61.4735 | 0
[10 empty] | 137 | 62.8721 | 0
[10 empty] | 138 | 59.3953 | 1
[10 empty] | 139 | 65.598 | 0
[10 empty] | 140 | 64.16 | 0
[10 empty] | 141 | 63.4652 | 0
[10 empty] | 142 | 65.0076 | 0
[10 empty] | 143 | 62.3779 | 0
[10 empty] | 144 | 62.0905 | 0
[10 empty] | 145 | 63.2374 | 0
[10 empty] | 146 | 66.1383 | 0
[10 empty] | 147 | 59.0615 | 1
[10 empty] | 148 | 60.7711 | 0
[10 empty] | 149 | 60.7592 | 0
[10 empty] | 150 | 63.5216 | 0
[10 empty] | 151 | 60.9695 | 0
[10 empty] | 152 | 68.9678 | 0
[10 empty] | 153 | 64.8313 | 0
[10 empty] | 154 | 64.3969 | 0
[10 empty] | 155 | 65.3223 | 0
[10 empty] | 156 | 65.4329 | 0
[10 empty] | 157 | 64.5702 | 0
[10 empty] | 158 | 62.0154 | 0
[10 empty] | 159 | 63.8086 | 0
[10 empty] | 160 | 59.8655 | 1
[10 empty] | 161 | 62.4574 | 0
[10 empty] | 162 | 63.2593 | 0
[10 empty] | 163 | 65.1188 | 0
[10 empty] | 164 | 64.1413 | 0
[10 empty] | 165 | 59.7379 | 1
[10 empty] | 166 | 60.9622 | 0
[10 empty] | 167 | 63.932 | 0
[10 empty] | 168 | 61.9687 | 0
[10 empty] | 169 | 63.9977 | 0
[10 empty] | 170 | 66.8897 | 0
[10 empty] | 171 | 59.7019 | 1
[10 empty] | 172 | 63.576 | 0
[10 empty] | 173 | 61.9489 | 0
[10 empty] | 174 | 63.8433 | 0
[10 empty] | 175 | 62.6091 | 0
[10 empty] | 176 | 66.6955 | 0
[10 empty] | 177 | 62.0777 | 0
[10 empty] | 178 | 60.8224 | 0
[10 empty] | 179 | 63.0673 | 0
[10 empty] | 180 | 65.7449 | 0
[10 empty] | 181 | 63.9335 | 0
[10 empty] | 182 | 67.9046 | 0
[10 empty] | 183 | 63.1944 | 0
[10 empty] | 184 | 64.8085 | 0
[10 empty] | 185 | 64.6517 | 0
[10 empty] | 186 | 65.189 | 0
[10 empty] | 187 | 64.8786 | 0
[10 empty] | 188 | 63.0769 | 0
[10 empty] | 189 | 61.3774 | 0
[10 empty] | 190 | 60.7781 | 0
[10 empty] | 191 | 63.3561 | 0
[10 empty] | 192 | 61.4068 | 0
[10 empty] | 193 | 62.4423 | 0
[10 empty] | 194 | 61.9939 | 0
[10 empty] | 195 | 62.3636 | 0
[10 empty] | 196 | 61.8575 | 0
[10 empty] | 197 | 64.3649 | 0
[10 empty] | 198 | 60.7557 | 0
[10 empty] | 199 | 64.1639 | 0
[10 empty] | 200 | 61.6353 | 0
[10 empty] | 201 | 61.4405 | 0
[10 empty] | 202 | 63.269 | 0
[10 empty] | 203 | 62.0958 | 0
[10 empty] | 204 | 62.3067 | 0
[10 empty] | 205 | 63.8472 | 0
[10 empty] | 206 | 58.4951 | 1
[10 empty] | 207 | 61.2086 | 0
[10 empty] | 208 | 65.7444 | 0
[10 empty] | 209 | 65.093 | 0
[10 empty] | 210 | 62.6888 | 0
[10 empty] | 211 | 60.5684 | 0
[10 empty] | 212 | 66.8008 | 0
[10 empty] | 213 | 65.2624 | 0
[10 empty] | 214 | 61.5783 | 0
[10 empty] | 215 | 65.5476 | 0
[10 empty] | 216 | 63.4432 | 0
[10 empty] | 217 | 64.2372 | 0
[10 empty] | 218 | 65.4006 | 0
[10 empty] | 219 | 60.0892 | 0
[10 empty] | 220 | 63.2 | 0
[10 empty] | 221 | 64.8642 | 0
[10 empty] | 222 | 62.8623 | 0
[10 empty] | 223 | 66.3979 | 0
[10 empty] | 224 | 64.5631 | 0
[10 empty] | 225 | 64.3263 | 0
[10 empty] | 226 | 65.3023 | 0
[10 empty] | 227 | 64.5537 | 0
[10 empty] | 228 | 61.0439 | 0
[10 empty] | 229 | 65.2997 | 0
[10 empty] | 230 | 65.4325 | 0
[10 empty] | 231 | 63.0664 | 0
[10 empty] | 232 | 63.7488 | 0
[10 empty] | 233 | 65.0364 | 0
[10 empty] | 234 | 66.8835 | 0
[10 empty] | 235 | 64.1704 | 0
[10 empty] | 236 | 66.9915 | 0
[10 empty] | 237 | 63.6298 | 0
[10 empty] | 238 | 63.1055 | 0
[10 empty] | 239 | 63.0772 | 0
[10 empty] | 240 | 62.6188 | 0
[10 empty] | 241 | 62.9381 | 0
[10 empty] | 242 | 60.4781 | 0
[10 empty] | 243 | 64.8202 | 0
[10 empty] | 244 | 62.8283 | 0
[10 empty] | 245 | 64.4013 | 0
[10 empty] | 246 | 65.0181 | 0
[10 empty] | 247 | 65.1433 | 0
[10 empty] | 248 | 61.8881 | 0
[10 empty] | 249 | 65.6778 | 0
[10 empty] | 250 | 62.3602 | 0
[10 empty] | 251 | 65.1029 | 0
[10 empty] | 252 | 66.0974 | 0
[10 empty] | 253 | 63.2321 | 0
[10 empty] | 254 | 64.7211 | 0
[10 empty] | 255 | 62.67 | 0
[10 empty] | 256 | 64.9518 | 0
[10 empty] | 257 | 64.8919 | 0
[10 empty] | 258 | 65.4585 | 0
[10 empty] | 259 | 64.5472 | 0
[10 empty] | 260 | 60.4536 | 0
[10 empty] | 261 | 66.6804 | 0
[10 empty] | 262 | 60.054 | 0
[10 empty] | 263 | 63.245 | 0
[10 empty] | 264 | 61.7284 | 0
[10 empty] | 265 | 61.816 | 0
[10 empty] | 266 | 64.6192 | 0
[10 empty] | 267 | 60.5887 | 0
[10 empty] | 268 | 63.7943 | 0
[10 empty] | 269 | 65.9306 | 0
[10 empty] | 270 | 59.9206 | 1
[10 empty] | 271 | 65.4173 | 0
[10 empty] | 272 | 59.6378 | 1
[10 empty] | 273 | 60.5117 | 0
[10 empty] | 274 | 59.8415 | 1
[10 empty] | 275 | 62.4446 | 0
[10 empty] | 276 | 65.5964 | 0
[10 empty] | 277 | 65.9524 | 0
[10 empty] | 278 | 60.7086 | 0
[10 empty] | 279 | 62.4681 | 0
[10 empty] | 280 | 65.8998 | 0
[10 empty] | 281 | 59.9104 | 1
[10 empty] | 282 | 61.3452 | 0
[10 empty] | 283 | 63.4897 | 0
[10 empty] | 284 | 62.4543 | 0
[10 empty] | 285 | 58.6141 | 1
[10 empty] | 286 | 61.7485 | 0
[10 empty] | 287 | 62.6127 | 0
[10 empty] | 288 | 61.4424 | 0
[10 empty] | 289 | 60.7881 | 0
[10 empty] | 290 | 64.0773 | 0
[10 empty] | 291 | 63.394 | 0
[10 empty] | 292 | 66.9131 | 0
[10 empty] | 293 | 61.7529 | 0
[10 empty] | 294 | 58.0943 | 1
[10 empty] | 295 | 63.0858 | 0
[10 empty] | 296 | 63.2184 | 0
[10 empty] | 297 | 64.104 | 0
[10 empty] | 298 | 64.422 | 0
[10 empty] | 299 | 60.9266 | 0
[10 empty] | 300 | 59.6805 | 1
[10 empty] | 301 | 59.9056 | 1
[10 empty] | 302 | 62.2654 | 0
[10 empty] | 303 | 60.6917 | 0
[10 empty] | 304 | 66.1403 | 0
[10 empty] | 305 | 60.2327 | 0
[10 empty] | 306 | 61.5018 | 0
[10 empty] | 307 | 61.1124 | 0
[10 empty] | 308 | 62.4118 | 0
[10 empty] | 309 | 64.6524 | 0
[10 empty] | 310 | 65.4109 | 0
[10 empty] | 311 | 65.7118 | 0
[10 empty] | 312 | 61.1026 | 0
[10 empty] | 313 | 62.4656 | 0
[10 empty] | 314 | 63.8146 | 0
[10 empty] | 315 | 61.1543 | 0
[10 empty] | 316 | 66.5118 | 0
[10 empty] | 317 | 63.5641 | 0
[10 empty] | 318 | 61.4675 | 0
[10 empty] | 319 | 66.8847 | 0
[10 empty] | 320 | 63.6018 | 0
[10 empty] | 321 | 63.2657 | 0
[10 empty] | 322 | 63.3698 | 0
[10 empty] | 323 | 64.1363 | 0
[10 empty] | 324 | 61.2028 | 0
[10 empty] | 325 | 66.1254 | 0
[10 empty] | 326 | 64.9813 | 0
[10 empty] | 327 | 66.2803 | 0
[10 empty] | 328 | 63.8283 | 0
[10 empty] | 329 | 63.7936 | 0
[10 empty] | 330 | 64.502 | 0
[10 empty] | 331 | 63.274 | 0
[10 empty] | 332 | 61.5195 | 0
[10 empty] | 333 | 60.6242 | 0
[10 empty] | 334 | 63.6067 | 0
[10 empty] | 335 | 63.9673 | 0
[10 empty] | 336 | 62.8353 | 0
[10 empty] | 337 | 64.4795 | 0
[10 empty] | 338 | 60.0258 | 0
[10 empty] | 339 | 64.2176 | 0
[10 empty] | 340 | 64.8453 | 0
[10 empty] | 341 | 63.9989 | 0
[10 empty] | 342 | 62.424 | 0
[10 empty] | 343 | 58.6289 | 1
[10 empty] | 344 | 62.8124 | 0
[10 empty] | 345 | 64.0913 | 0
[10 empty] | 346 | 62.114 | 0
[10 empty] | 347 | 62.8046 | 0
[10 empty] | 348 | 66.1402 | 0
[10 empty] | 349 | 62.4837 | 0
[10 empty] | 350 | 62.9629 | 0
[10 empty] | 351 | 64.4284 | 0
[10 empty] | 352 | 63.8525 | 0
[10 empty] | 353 | 62.731 | 0
[10 empty] | 354 | 62.6221 | 0
[10 empty] | 355 | 63.9623 | 0
[10 empty] | 356 | 61.4442 | 0
[10 empty] | 357 | 64.9984 | 0
[10 empty] | 358 | 67.5005 | 0
[10 empty] | 359 | 61.0965 | 0
[10 empty] | 360 | 60.6621 | 0
[10 empty] | 361 | 65.0147 | 0
[10 empty] | 362 | 62.1425 | 0
[10 empty] | 363 | 61.7828 | 0
[10 empty] | 364 | 63.6518 | 0
[10 empty] | 365 | 62.5558 | 0
[10 empty] | 366 | 64.074 | 0
[10 empty] | 367 | 63.9189 | 0
[10 empty] | 368 | 63.686 | 0
[10 empty] | 369 | 64.5727 | 0
[10 empty] | 370 | 60.9693 | 0
[10 empty] | 371 | 64.6796 | 0
[10 empty] | 372 | 63.6767 | 0
[10 empty] | 373 | 62.5663 | 0
[10 empty] | 374 | 62.6241 | 0
[10 empty] | 375 | 61.3465 | 0
[10 empty] | 376 | 61.0087 | 0
[10 empty] | 377 | 66.1893 | 0
[10 empty] | 378 | 63.6956 | 0
[10 empty] | 379 | 63.903 | 0
[10 empty] | 380 | 61.2706 | 0
[10 empty] | 381 | 60.8724 | 0
[10 empty] | 382 | 62.574 | 0
[10 empty] | 383 | 59.0253 | 1
[10 empty] | 384 | 62.2885 | 0
[10 empty] | 385 | 63.8298 | 0
[10 empty] | 386 | 63.9091 | 0
[10 empty] | 387 | 65.4454 | 0
[10 empty] | 388 | 61.9717 | 0
[10 empty] | 389 | 64.0794 | 0
[10 empty] | 390 | 63.7709 | 0
[10 empty] | 391 | 63.8765 | 0
[10 empty] | 392 | 65.5613 | 0
[10 empty] | 393 | 59.642 | 1
[10 empty] | 394 | 64.2206 | 0
[10 empty] | 395 | 62.7833 | 0
[10 empty] | 396 | 60.5588 | 0
[10 empty] | 397 | 60.9395 | 0
[10 empty] | 398 | 62.0176 | 0
[10 empty] | 399 | 65.0298 | 0
[10 empty] | 400 | 65.0341 | 0
[10 empty] | 401 | 64.1593 | 0
[10 empty] | 402 | 61.7812 | 0
[10 empty] | 403 | 63.2983 | 0
[10 empty] | 404 | 63.256 | 0
[10 empty] | 405 | 64.4766 | 0
[10 empty] | 406 | 60.7932 | 0
[10 empty] | 407 | 66.2894 | 0
[10 empty] | 408 | 66.5529 | 0
[10 empty] | 409 | 60.9833 | 0
[10 empty] | 410 | 65.7833 | 0
[10 empty] | 411 | 65.7225 | 0
[10 empty] | 412 | 61.4057 | 0
[10 empty] | 413 | 64.4201 | 0
[10 empty] | 414 | 59.297 | 1
[10 empty] | 415 | 61.2744 | 0
[10 empty] | 416 | 64.8513 | 0
[10 empty] | 417 | 64.8418 | 0
[10 empty] | 418 | 64.0953 | 0
[10 empty] | 419 | 62.4913 | 0
[10 empty] | 420 | 58.8685 | 1
[10 empty] | 421 | 56.6689 | 1
[10 empty] | 422 | 63.8325 | 0
[10 empty] | 423 | 64.7197 | 0
[10 empty] | 424 | 62.3896 | 0
[10 empty] | 425 | 60.3835 | 0
[10 empty] | 426 | 62.6147 | 0
[10 empty] | 427 | 65.6563 | 0
[10 empty] | 428 | 64.9878 | 0
[10 empty] | 429 | 64.1076 | 0
[10 empty] | 430 | 62.2981 | 0
[10 empty] | 431 | 62.7866 | 0
[10 empty] | 432 | 61.8659 | 0
[10 empty] | 433 | 58.1016 | 1
[10 empty] | 434 | 57.24 | 1
[10 empty] | 435 | 63.7719 | 0
[10 empty] | 436 | 63.7805 | 0
[10 empty] | 437 | 65.2245 | 0
[10 empty] | 438 | 60.8279 | 0
[10 empty] | 439 | 65.1424 | 0
[10 empty] | 440 | 61.2377 | 0
[10 empty] | 441 | 63.6162 | 0
[10 empty] | 442 | 63.8821 | 0
[10 empty] | 443 | 64.5343 | 0
[10 empty] | 444 | 65.8483 | 0
[10 empty] | 445 | 63.9178 | 0
[10 empty] | 446 | 61.6075 | 0
[10 empty] | 447 | 61.454 | 0
[10 empty] | 448 | 62.5959 | 0
[10 empty] | 449 | 64.4204 | 0
[10 empty] | 450 | 61.9907 | 0
[10 empty] | 451 | 62.5673 | 0
[10 empty] | 452 | 67.9706 | 0
[10 empty] | 453 | 62.5957 | 0
[10 empty] | 454 | 64.62 | 0
[10 empty] | 455 | 65.2915 | 0
[10 empty] | 456 | 67.0209 | 0
[10 empty] | 457 | 63.5427 | 0
[10 empty] | 458 | 63.904 | 0
[10 empty] | 459 | 59.8234 | 1
[10 empty] | 460 | 62.3123 | 0
[10 empty] | 461 | 65.1846 | 0
[10 empty] | 462 | 65.1221 | 0
[10 empty] | 463 | 62.8693 | 0
[10 empty] | 464 | 63.0083 | 0
[10 empty] | 465 | 65.1919 | 0
[10 empty] | 466 | 65.8839 | 0
[10 empty] | 467 | 62.5135 | 0
[10 empty] | 468 | 64.4942 | 0
[10 empty] | 469 | 65.0028 | 0
[10 empty] | 470 | 62.2507 | 0
[10 empty] | 471 | 64.0252 | 0
[10 empty] | 472 | 66.7001 | 0
[10 empty] | 473 | 62.2416 | 0
[10 empty] | 474 | 62.6442 | 0
[10 empty] | 475 | 63.3805 | 0
[10 empty] | 476 | 62.3935 | 0
[10 empty] | 477 | 65.3613 | 0
[10 empty] | 478 | 61.6981 | 0
[10 empty] | 479 | 60.9619 | 0
[10 empty] | 480 | 65.1397 | 0
[10 empty] | 481 | 60.4565 | 0
[10 empty] | 482 | 59.9858 | 1
[10 empty] | 483 | 64.342 | 0
[10 empty] | 484 | 64.6528 | 0
[10 empty] | 485 | 64.4969 | 0
[10 empty] | 486 | 62.4136 | 0
[10 empty] | 487 | 62.4609 | 0
[10 empty] | 488 | 59.7771 | 1
[10 empty] | 489 | 61.3165 | 0
[10 empty] | 490 | 64.674 | 0
[10 empty] | 491 | 65.837 | 0
[10 empty] | 492 | 65.0255 | 0
[10 empty] | 493 | 64.4553 | 0
[10 empty] | 494 | 64.0467 | 0
[10 empty] | 495 | 62.8802 | 0
[10 empty] | 496 | 63.8408 | 0
[10 empty] | 497 | 65.0227 | 0
[10 empty] | 498 | 61.065 | 0
[10 empty] | 499 | 62.1306 | 0
[10 empty] | 500 | 61.8462 | 0
[10 empty] | 501 | 59.2238 | 1
[10 empty] | 502 | 63.9459 | 0
[10 empty] | 503 | 64.6213 | 0
[10 empty] | 504 | 62.7214 | 0
[10 empty] | 505 | 63.0191 | 0
[10 empty] | 506 | 64.1578 | 0
[10 empty] | 507 | 65.2625 | 0
[10 empty] | 508 | 60.778 | 0
[10 empty] | 509 | 60.2504 | 0
[10 empty] | 510 | 61.9451 | 0
[10 empty] | 511 | 65.7168 | 0
[10 empty] | 512 | 62.4085 | 0
[10 empty] | 513 | 63.808 | 0
[10 empty] | 514 | 66.4871 | 0
[10 empty] | 515 | 64.5366 | 0
[10 empty] | 516 | 63.2186 | 0
[10 empty] | 517 | 60.2559 | 0
[10 empty] | 518 | 65.2822 | 0
[10 empty] | 519 | 61.5414 | 0
[10 empty] | 520 | 63.2626 | 0
[10 empty] | 521 | 65.6206 | 0
[10 empty] | 522 | 59.6633 | 1
[10 empty] | 523 | 65.7886 | 0
[10 empty] | 524 | 62.4983 | 0
[10 empty] | 525 | 63.4779 | 0
[10 empty] | 526 | 64.4819 | 0
[10 empty] | 527 | 64.2121 | 0
[10 empty] | 528 | 66.1224 | 0
[10 empty] | 529 | 64.865 | 0
[10 empty] | 530 | 61.7005 | 0
[10 empty] | 531 | 66.0204 | 0
[10 empty] | 532 | 62.0661 | 0
[10 empty] | 533 | 63.4995 | 0
[10 empty] | 534 | 61.9962 | 0
[10 empty] | 535 | 63.4908 | 0
[10 empty] | 536 | 65.0869 | 0
[10 empty] | 537 | 65.4947 | 0
[10 empty] | 538 | 64.2954 | 0
[10 empty] | 539 | 60.2327 | 0
[10 empty] | 540 | 62.1297 | 0
[10 empty] | 541 | 63.1189 | 0
[10 empty] | 542 | 58.801 | 1
[10 empty] | 543 | 67.4171 | 0
[10 empty] | 544 | 65.8765 | 0
[10 empty] | 545 | 64.6521 | 0
[10 empty] | 546 | 64.4145 | 0
[10 empty] | 547 | 65.7387 | 0
[10 empty] | 548 | 62.721 | 0
[10 empty] | 549 | 61.5585 | 0
[10 empty] | 550 | 66.0472 | 0
[10 empty] | 551 | 61.7681 | 0
[10 empty] | 552 | 64.4104 | 0
[10 empty] | 553 | 63.6645 | 0
[10 empty] | 554 | 61.8727 | 0
[10 empty] | 555 | 58.612 | 1
[10 empty] | 556 | 62.537 | 0
[10 empty] | 557 | 59.6005 | 1
[10 empty] | 558 | 62.5107 | 0
[10 empty] | 559 | 65.0882 | 0
[10 empty] | 560 | 61.527 | 0
[10 empty] | 561 | 59.9545 | 1
[10 empty] | 562 | 63.4802 | 0
[10 empty] | 563 | 65.0019 | 0
[10 empty] | 564 | 62.6776 | 0
[10 empty] | 565 | 61.494 | 0
[10 empty] | 566 | 63.4758 | 0
[10 empty] | 567 | 62.6968 | 0
[10 empty] | 568 | 60.9402 | 0
[10 empty] | 569 | 67.3561 | 0
[10 empty] | 570 | 63.4918 | 0
[10 empty] | 571 | 63.498 | 0
[10 empty] | 572 | 64.422 | 0
[10 empty] | 573 | 62.1271 | 0
[10 empty] | 574 | 64.3119 | 0
[10 empty] | 575 | 63.5503 | 0
[10 empty] | 576 | 61.2711 | 0
[10 empty] | 577 | 67.8594 | 0
[10 empty] | 578 | 59.6082 | 1
[10 empty] | 579 | 60.8626 | 0
[10 empty] | 580 | 61.9654 | 0
[10 empty] | 581 | 66.4823 | 0
[10 empty] | 582 | 64.4428 | 0
[10 empty] | 583 | 62.8531 | 0
[10 empty] | 584 | 66.6597 | 0
[10 empty] | 585 | 65.2156 | 0
[10 empty] | 586 | 62.6045 | 0
[10 empty] | 587 | 63.2099 | 0
[10 empty] | 588 | 61.0335 | 0
[10 empty] | 589 | 65.7912 | 0
[10 empty] | 590 | 63.0921 | 0
[10 empty] | 591 | 65.0904 | 0
[10 empty] | 592 | 65.0353 | 0
[10 empty] | 593 | 61.051 | 0
[10 empty] | 594 | 59.3052 | 1
[10 empty] | 595 | 61.0073 | 0
[10 empty] | 596 | 62.0719 | 0
[10 empty] | 597 | 63.1012 | 0
[10 empty] | 598 | 63.0634 | 0
[10 empty] | 599 | 65.4127 | 0
[10 empty] | 600 | 62.1964 | 0
[10 empty] | 601 | 62.443 | 0
[10 empty] | 602 | 60.5167 | 0
[10 empty] | 603 | 64.9648 | 0
[10 empty] | 604 | 63.5534 | 0
[10 empty] | 605 | 67.0099 | 0
[10 empty] | 606 | 64.2872 | 0
[10 empty] | 607 | 63.0509 | 0
[10 empty] | 608 | 63.925 | 0
[10 empty] | 609 | 64.266 | 0
[10 empty] | 610 | 65.6255 | 0
[10 empty] | 611 | 62.5103 | 0
[10 empty] | 612 | 63.5931 | 0
[10 empty] | 613 | 65.3056 | 0
[10 empty] | 614 | 62.2188 | 0
[10 empty] | 615 | 65.0643 | 0
[10 empty] | 616 | 62.6815 | 0
[10 empty] | 617 | 66.7234 | 0
[10 empty] | 618 | 63.7267 | 0
[10 empty] | 619 | 62.532 | 0
[10 empty] | 620 | 65.2784 | 0
[10 empty] | 621 | 64.6067 | 0
[10 empty] | 622 | 62.9491 | 0
[10 empty] | 623 | 63.7835 | 0
[10 empty] | 624 | 63.3707 | 0
[10 empty] | 625 | 65.962 | 0
[10 empty] | 626 | 61.1432 | 0
[10 empty] | 627 | 64.746 | 0
[10 empty] | 628 | 63.7608 | 0
[10 empty] | 629 | 62.3103 | 0
[10 empty] | 630 | 64.2018 | 0
[10 empty] | 631 | 63.8435 | 0
[10 empty] | 632 | 63.6802 | 0
[10 empty] | 633 | 65.1663 | 0
[10 empty] | 634 | 63.5493 | 0
[10 empty] | 635 | 66.487 | 0
[10 empty] | 636 | 65.0498 | 0
[10 empty] | 637 | 64.0817 | 0
[10 empty] | 638 | 60.218 | 0
[10 empty] | 639 | 63.4803 | 0
[10 empty] | 640 | 61.0293 | 0
[10 empty] | 641 | 63.5364 | 0
[10 empty] | 642 | 66.2848 | 0
[10 empty] | 643 | 60.5977 | 0
[10 empty] | 644 | 60.8817 | 0
[10 empty] | 645 | 63.6962 | 0
[10 empty] | 646 | 63.7151 | 0
[10 empty] | 647 | 62.963 | 0
[10 empty] | 648 | 64.8829 | 0
[10 empty] | 649 | 61.242 | 0
[10 empty] | 650 | 62.2349 | 0
[10 empty] | 651 | 63.6905 | 0
[10 empty] | 652 | 62.6863 | 0
[10 empty] | 653 | 61.8531 | 0
[10 empty] | 654 | 64.169 | 0
[10 empty] | 655 | 61.1274 | 0
[10 empty] | 656 | 64.448 | 0
[10 empty] | 657 | 62.4212 | 0
[10 empty] | 658 | 64.0662 | 0
[10 empty] | 659 | 63.0025 | 0
[10 empty] | 660 | 63.2748 | 0
[10 empty] | 661 | 64.758 | 0
[10 empty] | 662 | 63.5418 | 0
[10 empty] | 663 | 64.6133 | 0
[10 empty] | 664 | 64.2515 | 0
[10 empty] | 665 | 62.0607 | 0
[10 empty] | 666 | 61.6055 | 0
[10 empty] | 667 | 60.145 | 0
[10 empty] | 668 | 60.967 | 0
[10 empty] | 669 | 63.5751 | 0
[10 empty] | 670 | 61.6879 | 0
[10 empty] | 671 | 64.7997 | 0
[10 empty] | 672 | 66.0012 | 0
[10 empty] | 673 | 62.3974 | 0
[10 empty] | 674 | 65.4604 | 0
[10 empty] | 675 | 61.6971 | 0
[10 empty] | 676 | 60.9058 | 0
[10 empty] | 677 | 61.485 | 0
[10 empty] | 678 | 61.9293 | 0
[10 empty] | 679 | 64.0944 | 0
[10 empty] | 680 | 64.0633 | 0
[10 empty] | 681 | 62.9504 | 0
[10 empty] | 682 | 60.2673 | 0
[10 empty] | 683 | 63.1785 | 0
[10 empty] | 684 | 61.6657 | 0
[10 empty] | 685 | 65.2192 | 0
[10 empty] | 686 | 64.4177 | 0
[10 empty] | 687 | 65.3276 | 0
[10 empty] | 688 | 64.3783 | 0
[10 empty] | 689 | 66.5445 | 0
[10 empty] | 690 | 62.1376 | 0
[10 empty] | 691 | 63.2179 | 0
[10 empty] | 692 | 63.6788 | 0
[10 empty] | 693 | 66.2049 | 0
[10 empty] | 694 | 62.0286 | 0
[10 empty] | 695 | 61.1512 | 0
[10 empty] | 696 | 64.3022 | 0
[10 empty] | 697 | 61.9533 | 0
[10 empty] | 698 | 62.531 | 0
[10 empty] | 699 | 64.6973 | 0
[10 empty] | 700 | 64.6646 | 0
[10 empty] | 701 | 63.5011 | 0
[10 empty] | 702 | 60.9467 | 0
[10 empty] | 703 | 66.3027 | 0
[10 empty] | 704 | 61.6621 | 0
[10 empty] | 705 | 61.6485 | 0
[10 empty] | 706 | 61.8963 | 0
[10 empty] | 707 | 61.5638 | 0
[10 empty] | 708 | 60.7772 | 0
[10 empty] | 709 | 64.1653 | 0
[10 empty] | 710 | 65.9071 | 0
[10 empty] | 711 | 67.1413 | 0
[10 empty] | 712 | 62.2726 | 0
[10 empty] | 713 | 65.1188 | 0
[10 empty] | 714 | 63.9427 | 0
[10 empty] | 715 | 66.3242 | 0
[10 empty] | 716 | 64.6686 | 0
[10 empty] | 717 | 61.9438 | 0
[10 empty] | 718 | 62.7126 | 0
[10 empty] | 719 | 60.5859 | 0
[10 empty] | 720 | 65.7981 | 0
[10 empty] | 721 | 63.2439 | 0
[10 empty] | 722 | 63.0694 | 0
[10 empty] | 723 | 63.6258 | 0
[10 empty] | 724 | 65.7117 | 0
[10 empty] | 725 | 65.9493 | 0
[10 empty] | 726 | 63.9435 | 0
[10 empty] | 727 | 64.2083 | 0
[10 empty] | 728 | 61.5956 | 0
[10 empty] | 729 | 64.0563 | 0
[10 empty] | 730 | 63.2968 | 0
[10 empty] | 731 | 67.8543 | 0
[10 empty] | 732 | 64.0302 | 0
[10 empty] | 733 | 67.3271 | 0
[10 empty] | 734 | 62.6105 | 0
[10 empty] | 735 | 60.1268 | 0
[10 empty] | 736 | 63.089 | 0
[10 empty] | 737 | 62.9437 | 0
[10 empty] | 738 | 63.9262 | 0
[10 empty] | 739 | 66.3899 | 0
[10 empty] | 740 | 62.3464 | 0
[10 empty] | 741 | 63.1309 | 0
[10 empty] | 742 | 63.8327 | 0
[10 empty] | 743 | 59.3371 | 1
[10 empty] | 744 | 64.282 | 0
[10 empty] | 745 | 61.4239 | 0
[10 empty] | 746 | 63.3287 | 0
[10 empty] | 747 | 61.8229 | 0
[10 empty] | 748 | 66.1514 | 0
[10 empty] | 749 | 63.9338 | 0
[10 empty] | 750 | 65.7349 | 0
[10 empty] | 751 | 64.662 | 0
[10 empty] | 752 | 66.3507 | 0
[10 empty] | 753 | 64.2597 | 0
[10 empty] | 754 | 64.2181 | 0
[10 empty] | 755 | 64.6738 | 0
[10 empty] | 756 | 62.3167 | 0
[10 empty] | 757 | 62.6321 | 0
[10 empty] | 758 | 60.5693 | 0
[10 empty] | 759 | 59.6937 | 1
[10 empty] | 760 | 61.3668 | 0
[10 empty] | 761 | 64.059 | 0
[10 empty] | 762 | 64.4774 | 0
[10 empty] | 763 | 64.3214 | 0
[10 empty] | 764 | 61.7533 | 0
[10 empty] | 765 | 61.2626 | 0
[10 empty] | 766 | 63.6908 | 0
[10 empty] | 767 | 64.2023 | 0
[10 empty] | 768 | 60.6057 | 0
[10 empty] | 769 | 67.3996 | 0
[10 empty] | 770 | 62.0095 | 0
[10 empty] | 771 | 65.1648 | 0
[10 empty] | 772 | 62.035 | 0
[10 empty] | 773 | 65.0477 | 0
[10 empty] | 774 | 63.3222 | 0
[10 empty] | 775 | 64.3111 | 0
[10 empty] | 776 | 62.7586 | 0
[10 empty] | 777 | 62.8015 | 0
[10 empty] | 778 | 61.0706 | 0
[10 empty] | 779 | 63.7534 | 0
[10 empty] | 780 | 62.996 | 0
[10 empty] | 781 | 64.0592 | 0
[10 empty] | 782 | 60.4831 | 0
[10 empty] | 783 | 65.0591 | 0
[10 empty] | 784 | 63.0822 | 0
[10 empty] | 785 | 61.8701 | 0
[10 empty] | 786 | 64.9816 | 0
[10 empty] | 787 | 64.6891 | 0
[10 empty] | 788 | 60.4269 | 0
[10 empty] | 789 | 63.0148 | 0
[10 empty] | 790 | 64.2181 | 0
[10 empty] | 791 | 62.8232 | 0
[10 empty] | 792 | 63.1826 | 0
[10 empty] | 793 | 64.2856 | 0
[10 empty] | 794 | 64.5463 | 0
[10 empty] | 795 | 61.5996 | 0
[10 empty] | 796 | 66.636 | 0
[10 empty] | 797 | 59.1614 | 1
[10 empty] | 798 | 64.8156 | 0
[10 empty] | 799 | 65.5208 | 0
[10 empty] | 800 | 63.7283 | 0
[10 empty] | 801 | 63.0205 | 0
[10 empty] | 802 | 62.7862 | 0
[10 empty] | 803 | 61.3545 | 0
[10 empty] | 804 | 66.7234 | 0
[10 empty] | 805 | 61.7001 | 0
[10 empty] | 806 | 64.9991 | 0
[10 empty] | 807 | 61.6577 | 0
[10 empty] | 808 | 65.0749 | 0
[10 empty] | 809 | 64.3867 | 0
[10 empty] | 810 | 61.4293 | 0
[10 empty] | 811 | 65.7881 | 0
[10 empty] | 812 | 62.4581 | 0
[10 empty] | 813 | 66.1685 | 0
[10 empty] | 814 | 64.1918 | 0
[10 empty] | 815 | 61.5508 | 0
[10 empty] | 816 | 64.4754 | 0
[10 empty] | 817 | 63.3011 | 0
[10 empty] | 818 | 59.407 | 1
[10 empty] | 819 | 62.6698 | 0
[10 empty] | 820 | 61.8973 | 0
[10 empty] | 821 | 63.4334 | 0
[10 empty] | 822 | 65.8119 | 0
[10 empty] | 823 | 61.7965 | 0
[10 empty] | 824 | 68.1701 | 0
[10 empty] | 825 | 64.5537 | 0
[10 empty] | 826 | 61.4073 | 0
[10 empty] | 827 | 64.2924 | 0
[10 empty] | 828 | 62.4109 | 0
[10 empty] | 829 | 60.8113 | 0
[10 empty] | 830 | 61.9565 | 0
[10 empty] | 831 | 62.5564 | 0
[10 empty] | 832 | 61.6047 | 0
[10 empty] | 833 | 64.0913 | 0
[10 empty] | 834 | 62.0536 | 0
[10 empty] | 835 | 64.1214 | 0
[10 empty] | 836 | 63.268 | 0
[10 empty] | 837 | 63.2808 | 0
[10 empty] | 838 | 61.8175 | 0
[10 empty] | 839 | 66.376 | 0
[10 empty] | 840 | 66.2344 | 0
[10 empty] | 841 | 63.4099 | 0
[10 empty] | 842 | 64.5533 | 0
[10 empty] | 843 | 64.528 | 0
[10 empty] | 844 | 63.3937 | 0
[10 empty] | 845 | 63.6253 | 0
[10 empty] | 846 | 63.7725 | 0
[10 empty] | 847 | 61.4171 | 0
[10 empty] | 848 | 59.7926 | 1
[10 empty] | 849 | 63.2625 | 0
[10 empty] | 850 | 63.1844 | 0
[10 empty] | 851 | 65.4615 | 0
[10 empty] | 852 | 61.8229 | 0
[10 empty] | 853 | 63.6907 | 0
[10 empty] | 854 | 63.1595 | 0
[10 empty] | 855 | 62.7475 | 0
[10 empty] | 856 | 58.8555 | 1
[10 empty] | 857 | 64.3472 | 0
[10 empty] | 858 | 61.2364 | 0
[10 empty] | 859 | 62.1766 | 0
[10 empty] | 860 | 65.2827 | 0
[10 empty] | 861 | 65.5026 | 0
[10 empty] | 862 | 62.2109 | 0
[10 empty] | 863 | 61.7925 | 0
[10 empty] | 864 | 62.3072 | 0
[10 empty] | 865 | 65.982 | 0
[10 empty] | 866 | 65.0452 | 0
[10 empty] | 867 | 61.1296 | 0
[10 empty] | 868 | 62.7027 | 0
[10 empty] | 869 | 62.7765 | 0
[10 empty] | 870 | 65.1641 | 0
[10 empty] | 871 | 67.7114 | 0
[10 empty] | 872 | 63.5214 | 0
[10 empty] | 873 | 58.4649 | 1
[10 empty] | 874 | 63.5895 | 0
[10 empty] | 875 | 63.7792 | 0
[10 empty] | 876 | 64.0446 | 0
[10 empty] | 877 | 63.4707 | 0
[10 empty] | 878 | 62.651 | 0
[10 empty] | 879 | 63.8433 | 0
[10 empty] | 880 | 59.7149 | 1
[10 empty] | 881 | 64.5885 | 0
[10 empty] | 882 | 61.6363 | 0
[10 empty] | 883 | 58.8069 | 1
[10 empty] | 884 | 64.8505 | 0
[10 empty] | 885 | 63.5762 | 0
[10 empty] | 886 | 63.2032 | 0
[10 empty] | 887 | 61.8954 | 0
[10 empty] | 888 | 65.8836 | 0
[10 empty] | 889 | 60.4207 | 0
[10 empty] | 890 | 65.5325 | 0
[10 empty] | 891 | 66.3216 | 0
[10 empty] | 892 | 62.4435 | 0
[10 empty] | 893 | 63.2811 | 0
[10 empty] | 894 | 62.2125 | 0
[10 empty] | 895 | 63.8978 | 0
[10 empty] | 896 | 58.718 | 1
[10 empty] | 897 | 62.5173 | 0
[10 empty] | 898 | 67.8051 | 0
[10 empty] | 899 | 60.6209 | 0
[10 empty] | 900 | 65.1861 | 0
[10 empty] | 901 | 63.1236 | 0
[10 empty] | 902 | 65.9676 | 0
[10 empty] | 903 | 60.1066 | 0
[10 empty] | 904 | 65.449 | 0
[10 empty] | 905 | 63.7041 | 0
[10 empty] | 906 | 65.7071 | 0
[10 empty] | 907 | 59.4415 | 1
[10 empty] | 908 | 67.376 | 0
[10 empty] | 909 | 64.4616 | 0
[10 empty] | 910 | 60.9763 | 0
[10 empty] | 911 | 60.9344 | 0
[10 empty] | 912 | 62.6916 | 0
[10 empty] | 913 | 61.2562 | 0
[10 empty] | 914 | 64.3836 | 0
[10 empty] | 915 | 65.2737 | 0
[10 empty] | 916 | 63.8485 | 0
[10 empty] | 917 | 64.0378 | 0
[10 empty] | 918 | 60.0205 | 0
[10 empty] | 919 | 63.5046 | 0
[10 empty] | 920 | 62.604 | 0
[10 empty] | 921 | 60.178 | 0
[10 empty] | 922 | 62.5509 | 0
[10 empty] | 923 | 62.2554 | 0
[10 empty] | 924 | 63.9079 | 0
[10 empty] | 925 | 61.7907 | 0
[10 empty] | 926 | 64.7477 | 0
[10 empty] | 927 | 64.0328 | 0
[10 empty] | 928 | 58.7898 | 1
[10 empty] | 929 | 63.359 | 0
[10 empty] | 930 | 60.4508 | 0
[10 empty] | 931 | 63.9545 | 0
[10 empty] | 932 | 64.6929 | 0
[10 empty] | 933 | 63.2598 | 0
[10 empty] | 934 | 63.5897 | 0
[10 empty] | 935 | 60.2476 | 0
[10 empty] | 936 | 60.7303 | 0
[10 empty] | 937 | 65.946 | 0
[10 empty] | 938 | 59.7726 | 1
[10 empty] | 939 | 63.6604 | 0
[10 empty] | 940 | 63.7073 | 0
[10 empty] | 941 | 58.9037 | 1
[10 empty] | 942 | 65.6019 | 0
[10 empty] | 943 | 63.7087 | 0
[10 empty] | 944 | 61.4773 | 0
[10 empty] | 945 | 64.4291 | 0
[10 empty] | 946 | 62.3424 | 0
[10 empty] | 947 | 64.7402 | 0
[10 empty] | 948 | 66.9278 | 0
[10 empty] | 949 | 65.0823 | 0
[10 empty] | 950 | 64.2776 | 0
[10 empty] | 951 | 61.2105 | 0
[10 empty] | 952 | 65.3724 | 0
[10 empty] | 953 | 65.0086 | 0
[10 empty] | 954 | 62.2906 | 0
[10 empty] | 955 | 63.2298 | 0
[10 empty] | 956 | 59.6481 | 1
[10 empty] | 957 | 63.757 | 0
[10 empty] | 958 | 64.3002 | 0
[10 empty] | 959 | 66.285 | 0
[10 empty] | 960 | 62.1804 | 0
[10 empty] | 961 | 63.2214 | 0
[10 empty] | 962 | 65.3483 | 0
[10 empty] | 963 | 61.5387 | 0
[10 empty] | 964 | 65.365 | 0
[10 empty] | 965 | 61.3598 | 0
[10 empty] | 966 | 64.1976 | 0
[10 empty] | 967 | 63.9977 | 0
[10 empty] | 968 | 62.7566 | 0
[10 empty] | 969 | 62.6489 | 0
[10 empty] | 970 | 63.9769 | 0
[10 empty] | 971 | 62.2855 | 0
[10 empty] | 972 | 60.9166 | 0
[10 empty] | 973 | 62.7239 | 0
[10 empty] | 974 | 63.4379 | 0
[10 empty] | 975 | 65.2309 | 0
[10 empty] | 976 | 66.0913 | 0
[10 empty] | 977 | 64.0431 | 0
[10 empty] | 978 | 63.3754 | 0
[10 empty] | 979 | 61.112 | 0
[10 empty] | 980 | 63.538 | 0
[10 empty] | 981 | 62.7936 | 0
[10 empty] | 982 | 63.2971 | 0
[10 empty] | 983 | 62.1849 | 0
[10 empty] | 984 | 66.9305 | 0
[10 empty] | 985 | 63.847 | 0
[10 empty] | 986 | 63.471 | 0
[10 empty] | 987 | 62.256 | 0
[10 empty] | 988 | 63.9943 | 0
[10 empty] | 989 | 67.4302 | 0
[10 empty] | 990 | 59.5681 | 1
[10 empty] | 991 | 63.6661 | 0
[10 empty] | 992 | 60.8796 | 0
[10 empty] | 993 | 64.3289 | 0
[10 empty] | 994 | 62.9367 | 0
[10 empty] | 995 | 63.6459 | 0
[10 empty] | 996 | 64.1667 | 0
[10 empty] | 997 | 63.7585 | 0
[10 empty] | 998 | 68.4287 | 0
[10 empty] | 999 | 59.0778 | 1
[10 empty] | 1000 | 64.578 | 0

## Triangle - Project 2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.60634 | 4.9757 | 4.9757 |  | 36.6742 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 4.9757 | 0.79037 | 6.3525 | 11.3282 | 1 | 38.5716 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9757 | 0.49489 | 4.3 | 9.2757 | 2 | 35.5248 | 1
D | B | 3 | 4 | 6 | 11.3282 | 0.84375 | 5.0317 | 16.3599 | 3 | 39.2304 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 11.3282 | 0.22655 | 8.205 | 19.5331 | 4 | 38.871 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.2757 | 0.20021 | 8.2656 | 17.5413 | 5 | 37.1455 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.2757 | 0.61663 | 4.5492 | 13.8249 | 6 | 37.8138 | 0
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 19.5331 | 0.6589 | 7.8368 | 27.3699 | 7 | 37.1182 | 0
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 17.5413 | 0.42212 | 8.9188 | 26.4601 | 8 | 33.5844 | 1
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 27.3699 | 0.95289 | 2.4 | 29.7699 | 9 | 38.0305 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 26.4601 | 0.44664 | 3.204 | 29.664 | 10 | 37.9493 | 0
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 29.7699 | 0.92248 | 6.9043 | 36.6742 | 11 | 38.4103 | 0
[9 empty] | 12 | 35.8538 | 1
[9 empty] | 13 | 37.123 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 14 | 34.0301 | 1
36 | 36.2075 | 0.445 | [6 empty] | 15 | 35.6793 | 1
[9 empty] | 16 | 34.0935 | 1
[9 empty] | 17 | 35.3806 | 1
[9 empty] | 18 | 36.8241 | 0
[9 empty] | 19 | 36.0265 | 0
[9 empty] | 20 | 35.9474 | 1
[9 empty] | 21 | 36.546 | 0
[9 empty] | 22 | 37.1931 | 0
[9 empty] | 23 | 34.3538 | 1
[9 empty] | 24 | 35.4345 | 1
[9 empty] | 25 | 37.7231 | 0
[9 empty] | 26 | 39.8263 | 0
[9 empty] | 27 | 35.2634 | 1
[9 empty] | 28 | 34.6641 | 1
[9 empty] | 29 | 37.1596 | 0
[9 empty] | 30 | 37.9706 | 0
[9 empty] | 31 | 37.8872 | 0
[9 empty] | 32 | 37.579 | 0
[9 empty] | 33 | 35.4604 | 1
[9 empty] | 34 | 38.0327 | 0
[9 empty] | 35 | 33.696 | 1
[9 empty] | 36 | 37.4465 | 0
[9 empty] | 37 | 33.2246 | 1
[9 empty] | 38 | 37.1513 | 0
[9 empty] | 39 | 35.9072 | 1
[9 empty] | 40 | 35.4686 | 1
[9 empty] | 41 | 37.6108 | 0
[9 empty] | 42 | 35.9109 | 1
[9 empty] | 43 | 39.4143 | 0
[9 empty] | 44 | 36.0756 | 0
[9 empty] | 45 | 33.6198 | 1
[9 empty] | 46 | 34.4758 | 1
[9 empty] | 47 | 36.2343 | 0
[9 empty] | 48 | 36.1328 | 0
[9 empty] | 49 | 38.1741 | 0
[9 empty] | 50 | 36.2312 | 0
[9 empty] | 51 | 35.0012 | 1
[9 empty] | 52 | 34.1294 | 1
[9 empty] | 53 | 36.5389 | 0
[9 empty] | 54 | 36.0745 | 0
[9 empty] | 55 | 37.9233 | 0
[9 empty] | 56 | 33.8874 | 1
[9 empty] | 57 | 38.634 | 0
[9 empty] | 58 | 38.5526 | 0
[9 empty] | 59 | 37.0254 | 0
[9 empty] | 60 | 36.7959 | 0
[9 empty] | 61 | 36.1073 | 0
[9 empty] | 62 | 37.999 | 0
[9 empty] | 63 | 36.5934 | 0
[9 empty] | 64 | 38.9347 | 0
[9 empty] | 65 | 36.9362 | 0
[9 empty] | 66 | 36.3507 | 0
[9 empty] | 67 | 36.8874 | 0
[9 empty] | 68 | 37.0181 | 0
[9 empty] | 69 | 34.7349 | 1
[9 empty] | 70 | 35.8243 | 1
[9 empty] | 71 | 35.6228 | 1
[9 empty] | 72 | 38.474 | 0
[9 empty] | 73 | 39.3456 | 0
[9 empty] | 74 | 33.8191 | 1
[9 empty] | 75 | 36.0509 | 0
[9 empty] | 76 | 34.557 | 1
[9 empty] | 77 | 35.3325 | 1
[9 empty] | 78 | 40.6848 | 0
[9 empty] | 79 | 33.21 | 1
[9 empty] | 80 | 37.3042 | 0
[9 empty] | 81 | 35.8618 | 1
[9 empty] | 82 | 37.1146 | 0
[9 empty] | 83 | 36.786 | 0
[9 empty] | 84 | 36.6318 | 0
[9 empty] | 85 | 38.6078 | 0
[9 empty] | 86 | 34.6697 | 1
[9 empty] | 87 | 36.186 | 0
[9 empty] | 88 | 35.9431 | 1
[9 empty] | 89 | 36.468 | 0
[9 empty] | 90 | 37.2672 | 0
[9 empty] | 91 | 37.6326 | 0
[9 empty] | 92 | 33.7823 | 1
[9 empty] | 93 | 35.9147 | 1
[9 empty] | 94 | 37.3338 | 0
[9 empty] | 95 | 35.444 | 1
[9 empty] | 96 | 34.7065 | 1
[9 empty] | 97 | 33.8244 | 1
[9 empty] | 98 | 35.7282 | 1
[9 empty] | 99 | 36.0036 | 0
[9 empty] | 100 | 36.9727 | 0
[9 empty] | 101 | 35.5544 | 1
[9 empty] | 102 | 34.7592 | 1
[9 empty] | 103 | 37.7401 | 0
[9 empty] | 104 | 34.8713 | 1
[9 empty] | 105 | 34.3283 | 1
[9 empty] | 106 | 33.2458 | 1
[9 empty] | 107 | 34.8862 | 1
[9 empty] | 108 | 34.9186 | 1
[9 empty] | 109 | 35.6552 | 1
[9 empty] | 110 | 35.6319 | 1
[9 empty] | 111 | 35.5714 | 1
[9 empty] | 112 | 32.5854 | 1
[9 empty] | 113 | 35.1938 | 1
[9 empty] | 114 | 36.7566 | 0
[9 empty] | 115 | 34.9723 | 1
[9 empty] | 116 | 34.8989 | 1
[9 empty] | 117 | 36.8482 | 0
[9 empty] | 118 | 37.8458 | 0
[9 empty] | 119 | 37.5812 | 0
[9 empty] | 120 | 35.1065 | 1
[9 empty] | 121 | 33.0175 | 1
[9 empty] | 122 | 35.6105 | 1
[9 empty] | 123 | 33.4749 | 1
[9 empty] | 124 | 37.8158 | 0
[9 empty] | 125 | 37.3553 | 0
[9 empty] | 126 | 36.1787 | 0
[9 empty] | 127 | 35.2264 | 1
[9 empty] | 128 | 35.2569 | 1
[9 empty] | 129 | 33.6539 | 1
[9 empty] | 130 | 36.6291 | 0
[9 empty] | 131 | 37.7948 | 0
[9 empty] | 132 | 37.1287 | 0
[9 empty] | 133 | 36.39 | 0
[9 empty] | 134 | 36.3806 | 0
[9 empty] | 135 | 37.4715 | 0
[9 empty] | 136 | 37.0192 | 0
[9 empty] | 137 | 37.4411 | 0
[9 empty] | 138 | 33.4018 | 1
[9 empty] | 139 | 37.5102 | 0
[9 empty] | 140 | 35.5058 | 1
[9 empty] | 141 | 37.2157 | 0
[9 empty] | 142 | 34.2403 | 1
[9 empty] | 143 | 35.8112 | 1
[9 empty] | 144 | 37.3405 | 0
[9 empty] | 145 | 37.0122 | 0
[9 empty] | 146 | 37.0956 | 0
[9 empty] | 147 | 35.6978 | 1
[9 empty] | 148 | 36.726 | 0
[9 empty] | 149 | 35.9918 | 1
[9 empty] | 150 | 37.7641 | 0
[9 empty] | 151 | 37.7345 | 0
[9 empty] | 152 | 36.2612 | 0
[9 empty] | 153 | 33.8704 | 1
[9 empty] | 154 | 38.3744 | 0
[9 empty] | 155 | 37.1859 | 0
[9 empty] | 156 | 34.4206 | 1
[9 empty] | 157 | 36.6714 | 0
[9 empty] | 158 | 38.2959 | 0
[9 empty] | 159 | 34.1995 | 1
[9 empty] | 160 | 33.3565 | 1
[9 empty] | 161 | 36.7662 | 0
[9 empty] | 162 | 35.2718 | 1
[9 empty] | 163 | 35.9731 | 1
[9 empty] | 164 | 34.6174 | 1
[9 empty] | 165 | 36.7885 | 0
[9 empty] | 166 | 37.5394 | 0
[9 empty] | 167 | 35.1501 | 1
[9 empty] | 168 | 38.1904 | 0
[9 empty] | 169 | 34.475 | 1
[9 empty] | 170 | 34.2545 | 1
[9 empty] | 171 | 36.6594 | 0
[9 empty] | 172 | 36.5744 | 0
[9 empty] | 173 | 35.78 | 1
[9 empty] | 174 | 37.8759 | 0
[9 empty] | 175 | 34.525 | 1
[9 empty] | 176 | 35.7457 | 1
[9 empty] | 177 | 37.669 | 0
[9 empty] | 178 | 38.6986 | 0
[9 empty] | 179 | 37.6566 | 0
[9 empty] | 180 | 37.7605 | 0
[9 empty] | 181 | 35.6963 | 1
[9 empty] | 182 | 34.0103 | 1
[9 empty] | 183 | 35.022 | 1
[9 empty] | 184 | 37.1434 | 0
[9 empty] | 185 | 36.6262 | 0
[9 empty] | 186 | 36.4314 | 0
[9 empty] | 187 | 34.8357 | 1
[9 empty] | 188 | 37.5057 | 0
[9 empty] | 189 | 36.2935 | 0
[9 empty] | 190 | 35.7527 | 1
[9 empty] | 191 | 35.9571 | 1
[9 empty] | 192 | 36.795 | 0
[9 empty] | 193 | 35.9351 | 1
[9 empty] | 194 | 37.7218 | 0
[9 empty] | 195 | 36.4766 | 0
[9 empty] | 196 | 35 | 1
[9 empty] | 197 | 38.7151 | 0
[9 empty] | 198 | 36.1208 | 0
[9 empty] | 199 | 35.5715 | 1
[9 empty] | 200 | 35.0994 | 1
[9 empty] | 201 | 36.0604 | 0
[9 empty] | 202 | 38.1766 | 0
[9 empty] | 203 | 35.0532 | 1
[9 empty] | 204 | 34.314 | 1
[9 empty] | 205 | 35.729 | 1
[9 empty] | 206 | 34.6546 | 1
[9 empty] | 207 | 32.5836 | 1
[9 empty] | 208 | 35.0471 | 1
[9 empty] | 209 | 38.7683 | 0
[9 empty] | 210 | 35.7205 | 1
[9 empty] | 211 | 32.5751 | 1
[9 empty] | 212 | 36.2367 | 0
[9 empty] | 213 | 35.9752 | 1
[9 empty] | 214 | 36.7159 | 0
[9 empty] | 215 | 34.0561 | 1
[9 empty] | 216 | 36.4952 | 0
[9 empty] | 217 | 37.7736 | 0
[9 empty] | 218 | 37.6949 | 0
[9 empty] | 219 | 38.0079 | 0
[9 empty] | 220 | 38.8468 | 0
[9 empty] | 221 | 34.8844 | 1
[9 empty] | 222 | 36.4837 | 0
[9 empty] | 223 | 36.7404 | 0
[9 empty] | 224 | 34.9307 | 1
[9 empty] | 225 | 35.9216 | 1
[9 empty] | 226 | 36.958 | 0
[9 empty] | 227 | 34.3994 | 1
[9 empty] | 228 | 33.6866 | 1
[9 empty] | 229 | 34.1118 | 1
[9 empty] | 230 | 34.1999 | 1
[9 empty] | 231 | 35.9324 | 1
[9 empty] | 232 | 35.7223 | 1
[9 empty] | 233 | 33.1098 | 1
[9 empty] | 234 | 37.2677 | 0
[9 empty] | 235 | 35.3921 | 1
[9 empty] | 236 | 35.7907 | 1
[9 empty] | 237 | 33.5889 | 1
[9 empty] | 238 | 35.0725 | 1
[9 empty] | 239 | 35.6329 | 1
[9 empty] | 240 | 36.0417 | 0
[9 empty] | 241 | 34.6289 | 1
[9 empty] | 242 | 36.351 | 0
[9 empty] | 243 | 35.9834 | 1
[9 empty] | 244 | 35.887 | 1
[9 empty] | 245 | 36.3412 | 0
[9 empty] | 246 | 34.7639 | 1
[9 empty] | 247 | 36.4497 | 0
[9 empty] | 248 | 38.4842 | 0
[9 empty] | 249 | 37.8352 | 0
[9 empty] | 250 | 37.8965 | 0
[9 empty] | 251 | 34.3567 | 1
[9 empty] | 252 | 36.5962 | 0
[9 empty] | 253 | 34.9576 | 1
[9 empty] | 254 | 36.9691 | 0
[9 empty] | 255 | 37.2536 | 0
[9 empty] | 256 | 33.3636 | 1
[9 empty] | 257 | 37.2649 | 0
[9 empty] | 258 | 34.359 | 1
[9 empty] | 259 | 37.3158 | 0
[9 empty] | 260 | 36.3954 | 0
[9 empty] | 261 | 36.9239 | 0
[9 empty] | 262 | 36.7699 | 0
[9 empty] | 263 | 37.0526 | 0
[9 empty] | 264 | 37.5477 | 0
[9 empty] | 265 | 36.8565 | 0
[9 empty] | 266 | 38.6979 | 0
[9 empty] | 267 | 35.0647 | 1
[9 empty] | 268 | 34.6483 | 1
[9 empty] | 269 | 35.3056 | 1
[9 empty] | 270 | 34.2916 | 1
[9 empty] | 271 | 35.436 | 1
[9 empty] | 272 | 36.8149 | 0
[9 empty] | 273 | 33.0889 | 1
[9 empty] | 274 | 38.6699 | 0
[9 empty] | 275 | 37.363 | 0
[9 empty] | 276 | 35.3341 | 1
[9 empty] | 277 | 34.5279 | 1
[9 empty] | 278 | 37.7904 | 0
[9 empty] | 279 | 36.3717 | 0
[9 empty] | 280 | 35.1316 | 1
[9 empty] | 281 | 36.5932 | 0
[9 empty] | 282 | 34.8219 | 1
[9 empty] | 283 | 36.2395 | 0
[9 empty] | 284 | 34.328 | 1
[9 empty] | 285 | 35.886 | 1
[9 empty] | 286 | 36.3631 | 0
[9 empty] | 287 | 37.2381 | 0
[9 empty] | 288 | 37.589 | 0
[9 empty] | 289 | 37.0932 | 0
[9 empty] | 290 | 37.5791 | 0
[9 empty] | 291 | 37.3366 | 0
[9 empty] | 292 | 37.913 | 0
[9 empty] | 293 | 38.7685 | 0
[9 empty] | 294 | 35.598 | 1
[9 empty] | 295 | 37.6537 | 0
[9 empty] | 296 | 37.9801 | 0
[9 empty] | 297 | 35.7412 | 1
[9 empty] | 298 | 35.7173 | 1
[9 empty] | 299 | 34.9546 | 1
[9 empty] | 300 | 37.2448 | 0
[9 empty] | 301 | 35.0948 | 1
[9 empty] | 302 | 38.0664 | 0
[9 empty] | 303 | 36.1517 | 0
[9 empty] | 304 | 38.1564 | 0
[9 empty] | 305 | 36.205 | 0
[9 empty] | 306 | 34.8421 | 1
[9 empty] | 307 | 36.2365 | 0
[9 empty] | 308 | 37.247 | 0
[9 empty] | 309 | 38.7641 | 0
[9 empty] | 310 | 35.8028 | 1
[9 empty] | 311 | 35.9931 | 1
[9 empty] | 312 | 37.4764 | 0
[9 empty] | 313 | 36.3305 | 0
[9 empty] | 314 | 35.836 | 1
[9 empty] | 315 | 35.1218 | 1
[9 empty] | 316 | 36.3295 | 0
[9 empty] | 317 | 36.0284 | 0
[9 empty] | 318 | 35.3952 | 1
[9 empty] | 319 | 37.0183 | 0
[9 empty] | 320 | 37.2198 | 0
[9 empty] | 321 | 33.1276 | 1
[9 empty] | 322 | 35.4766 | 1
[9 empty] | 323 | 39.2066 | 0
[9 empty] | 324 | 36.014 | 0
[9 empty] | 325 | 38.0977 | 0
[9 empty] | 326 | 34.5604 | 1
[9 empty] | 327 | 37.1757 | 0
[9 empty] | 328 | 38.9225 | 0
[9 empty] | 329 | 36.3558 | 0
[9 empty] | 330 | 36.8842 | 0
[9 empty] | 331 | 35.5825 | 1
[9 empty] | 332 | 37.9011 | 0
[9 empty] | 333 | 39.651 | 0
[9 empty] | 334 | 38.4656 | 0
[9 empty] | 335 | 35.4771 | 1
[9 empty] | 336 | 37.242 | 0
[9 empty] | 337 | 35.023 | 1
[9 empty] | 338 | 34.7516 | 1
[9 empty] | 339 | 37.7352 | 0
[9 empty] | 340 | 33.5718 | 1
[9 empty] | 341 | 35.0475 | 1
[9 empty] | 342 | 36.5109 | 0
[9 empty] | 343 | 38.8648 | 0
[9 empty] | 344 | 39.5988 | 0
[9 empty] | 345 | 34.8569 | 1
[9 empty] | 346 | 36.5182 | 0
[9 empty] | 347 | 37.9092 | 0
[9 empty] | 348 | 35.3415 | 1
[9 empty] | 349 | 38.7829 | 0
[9 empty] | 350 | 35.3414 | 1
[9 empty] | 351 | 36.3271 | 0
[9 empty] | 352 | 35.5469 | 1
[9 empty] | 353 | 35.8596 | 1
[9 empty] | 354 | 36.1026 | 0
[9 empty] | 355 | 36.125 | 0
[9 empty] | 356 | 35.3031 | 1
[9 empty] | 357 | 35.8988 | 1
[9 empty] | 358 | 34.7966 | 1
[9 empty] | 359 | 36.4512 | 0
[9 empty] | 360 | 34.538 | 1
[9 empty] | 361 | 33.1387 | 1
[9 empty] | 362 | 34.4737 | 1
[9 empty] | 363 | 38.1137 | 0
[9 empty] | 364 | 35.1786 | 1
[9 empty] | 365 | 38.7211 | 0
[9 empty] | 366 | 37.9084 | 0
[9 empty] | 367 | 37.0484 | 0
[9 empty] | 368 | 35.1651 | 1
[9 empty] | 369 | 34.7273 | 1
[9 empty] | 370 | 37.7119 | 0
[9 empty] | 371 | 35.9692 | 1
[9 empty] | 372 | 36.6472 | 0
[9 empty] | 373 | 35.1184 | 1
[9 empty] | 374 | 36.9046 | 0
[9 empty] | 375 | 37.9729 | 0
[9 empty] | 376 | 35.4527 | 1
[9 empty] | 377 | 37.0031 | 0
[9 empty] | 378 | 37.1111 | 0
[9 empty] | 379 | 36.6119 | 0
[9 empty] | 380 | 35.0579 | 1
[9 empty] | 381 | 37.0497 | 0
[9 empty] | 382 | 37.2126 | 0
[9 empty] | 383 | 38.4946 | 0
[9 empty] | 384 | 36.7455 | 0
[9 empty] | 385 | 40.0442 | 0
[9 empty] | 386 | 34.8994 | 1
[9 empty] | 387 | 35.2589 | 1
[9 empty] | 388 | 33.3983 | 1
[9 empty] | 389 | 37.1911 | 0
[9 empty] | 390 | 35.3728 | 1
[9 empty] | 391 | 34.2184 | 1
[9 empty] | 392 | 36.2443 | 0
[9 empty] | 393 | 38.9019 | 0
[9 empty] | 394 | 34.9833 | 1
[9 empty] | 395 | 35.1699 | 1
[9 empty] | 396 | 35.9588 | 1
[9 empty] | 397 | 36.9684 | 0
[9 empty] | 398 | 37.8684 | 0
[9 empty] | 399 | 36.1564 | 0
[9 empty] | 400 | 36.3591 | 0
[9 empty] | 401 | 36.2532 | 0
[9 empty] | 402 | 35.7321 | 1
[9 empty] | 403 | 34.0306 | 1
[9 empty] | 404 | 34.077 | 1
[9 empty] | 405 | 35.8992 | 1
[9 empty] | 406 | 34.0595 | 1
[9 empty] | 407 | 37.4831 | 0
[9 empty] | 408 | 37.3838 | 0
[9 empty] | 409 | 38.0949 | 0
[9 empty] | 410 | 35.5477 | 1
[9 empty] | 411 | 38.4175 | 0
[9 empty] | 412 | 34.5328 | 1
[9 empty] | 413 | 34.5674 | 1
[9 empty] | 414 | 33.5412 | 1
[9 empty] | 415 | 32.3584 | 1
[9 empty] | 416 | 36.3349 | 0
[9 empty] | 417 | 33.7917 | 1
[9 empty] | 418 | 34.6786 | 1
[9 empty] | 419 | 36.5184 | 0
[9 empty] | 420 | 36.1523 | 0
[9 empty] | 421 | 36.3558 | 0
[9 empty] | 422 | 36.0802 | 0
[9 empty] | 423 | 35.8937 | 1
[9 empty] | 424 | 39.6219 | 0
[9 empty] | 425 | 31.7884 | 1
[9 empty] | 426 | 36.5844 | 0
[9 empty] | 427 | 36.5404 | 0
[9 empty] | 428 | 35.8807 | 1
[9 empty] | 429 | 35.5475 | 1
[9 empty] | 430 | 35.7011 | 1
[9 empty] | 431 | 36.1781 | 0
[9 empty] | 432 | 35.4034 | 1
[9 empty] | 433 | 35.8097 | 1
[9 empty] | 434 | 34.9698 | 1
[9 empty] | 435 | 37.9352 | 0
[9 empty] | 436 | 33.3499 | 1
[9 empty] | 437 | 34.8509 | 1
[9 empty] | 438 | 34.3814 | 1
[9 empty] | 439 | 35.8855 | 1
[9 empty] | 440 | 36.4126 | 0
[9 empty] | 441 | 36.7581 | 0
[9 empty] | 442 | 35.6495 | 1
[9 empty] | 443 | 36.3302 | 0
[9 empty] | 444 | 36.6882 | 0
[9 empty] | 445 | 36.0128 | 0
[9 empty] | 446 | 38.263 | 0
[9 empty] | 447 | 39.0192 | 0
[9 empty] | 448 | 34.6582 | 1
[9 empty] | 449 | 36.0508 | 0
[9 empty] | 450 | 35.8119 | 1
[9 empty] | 451 | 35.8113 | 1
[9 empty] | 452 | 36.9098 | 0
[9 empty] | 453 | 39.1648 | 0
[9 empty] | 454 | 37.9548 | 0
[9 empty] | 455 | 36.1691 | 0
[9 empty] | 456 | 37.1188 | 0
[9 empty] | 457 | 36.8354 | 0
[9 empty] | 458 | 34.4038 | 1
[9 empty] | 459 | 36.3058 | 0
[9 empty] | 460 | 34.9726 | 1
[9 empty] | 461 | 37.7969 | 0
[9 empty] | 462 | 38.8743 | 0
[9 empty] | 463 | 35.8635 | 1
[9 empty] | 464 | 34.2963 | 1
[9 empty] | 465 | 35.4333 | 1
[9 empty] | 466 | 38.173 | 0
[9 empty] | 467 | 36.4123 | 0
[9 empty] | 468 | 39.8787 | 0
[9 empty] | 469 | 37.1825 | 0
[9 empty] | 470 | 35.8435 | 1
[9 empty] | 471 | 34.3337 | 1
[9 empty] | 472 | 34.5548 | 1
[9 empty] | 473 | 36.9308 | 0
[9 empty] | 474 | 38.4599 | 0
[9 empty] | 475 | 36.6437 | 0
[9 empty] | 476 | 36.5489 | 0
[9 empty] | 477 | 36.7484 | 0
[9 empty] | 478 | 37.7631 | 0
[9 empty] | 479 | 39.6319 | 0
[9 empty] | 480 | 38.1768 | 0
[9 empty] | 481 | 35.3761 | 1
[9 empty] | 482 | 35.3481 | 1
[9 empty] | 483 | 37.6169 | 0
[9 empty] | 484 | 35.4193 | 1
[9 empty] | 485 | 36.2932 | 0
[9 empty] | 486 | 35.0772 | 1
[9 empty] | 487 | 36.3435 | 0
[9 empty] | 488 | 36.6535 | 0
[9 empty] | 489 | 35.5679 | 1
[9 empty] | 490 | 34.8445 | 1
[9 empty] | 491 | 38.0461 | 0
[9 empty] | 492 | 34.0643 | 1
[9 empty] | 493 | 37.0708 | 0
[9 empty] | 494 | 38.5147 | 0
[9 empty] | 495 | 34.4765 | 1
[9 empty] | 496 | 35.3113 | 1
[9 empty] | 497 | 34.4197 | 1
[9 empty] | 498 | 36.9831 | 0
[9 empty] | 499 | 39.1017 | 0
[9 empty] | 500 | 36.6305 | 0
[9 empty] | 501 | 33.4224 | 1
[9 empty] | 502 | 36.0829 | 0
[9 empty] | 503 | 38.7795 | 0
[9 empty] | 504 | 33.9183 | 1
[9 empty] | 505 | 34.7465 | 1
[9 empty] | 506 | 35.3766 | 1
[9 empty] | 507 | 35.9819 | 1
[9 empty] | 508 | 37.6669 | 0
[9 empty] | 509 | 33.8841 | 1
[9 empty] | 510 | 35.7882 | 1
[9 empty] | 511 | 35.0997 | 1
[9 empty] | 512 | 34.7985 | 1
[9 empty] | 513 | 37.2633 | 0
[9 empty] | 514 | 36.2885 | 0
[9 empty] | 515 | 36.1003 | 0
[9 empty] | 516 | 35.536 | 1
[9 empty] | 517 | 36.4028 | 0
[9 empty] | 518 | 37.052 | 0
[9 empty] | 519 | 35.1521 | 1
[9 empty] | 520 | 33.8517 | 1
[9 empty] | 521 | 35.152 | 1
[9 empty] | 522 | 35.024 | 1
[9 empty] | 523 | 35.6297 | 1
[9 empty] | 524 | 35.4384 | 1
[9 empty] | 525 | 38.9553 | 0
[9 empty] | 526 | 34.7488 | 1
[9 empty] | 527 | 37.57 | 0
[9 empty] | 528 | 36.2796 | 0
[9 empty] | 529 | 36.2605 | 0
[9 empty] | 530 | 35.747 | 1
[9 empty] | 531 | 35.1081 | 1
[9 empty] | 532 | 35.5425 | 1
[9 empty] | 533 | 35.1848 | 1
[9 empty] | 534 | 33.8313 | 1
[9 empty] | 535 | 36.147 | 0
[9 empty] | 536 | 35.8972 | 1
[9 empty] | 537 | 37.7912 | 0
[9 empty] | 538 | 37.6926 | 0
[9 empty] | 539 | 34.9363 | 1
[9 empty] | 540 | 36.7 | 0
[9 empty] | 541 | 35.2707 | 1
[9 empty] | 542 | 36.6927 | 0
[9 empty] | 543 | 37.4423 | 0
[9 empty] | 544 | 37.4904 | 0
[9 empty] | 545 | 36.3174 | 0
[9 empty] | 546 | 34.941 | 1
[9 empty] | 547 | 37.0709 | 0
[9 empty] | 548 | 38.8182 | 0
[9 empty] | 549 | 37.4397 | 0
[9 empty] | 550 | 36.6451 | 0
[9 empty] | 551 | 33.7888 | 1
[9 empty] | 552 | 35.1697 | 1
[9 empty] | 553 | 37.4002 | 0
[9 empty] | 554 | 36.443 | 0
[9 empty] | 555 | 38.2963 | 0
[9 empty] | 556 | 36.1055 | 0
[9 empty] | 557 | 35.6556 | 1
[9 empty] | 558 | 38.3481 | 0
[9 empty] | 559 | 37.6632 | 0
[9 empty] | 560 | 35.7816 | 1
[9 empty] | 561 | 35.9734 | 1
[9 empty] | 562 | 36.6913 | 0
[9 empty] | 563 | 36.1673 | 0
[9 empty] | 564 | 36.7402 | 0
[9 empty] | 565 | 35.2592 | 1
[9 empty] | 566 | 37.6232 | 0
[9 empty] | 567 | 37.4964 | 0
[9 empty] | 568 | 34.5382 | 1
[9 empty] | 569 | 33.0415 | 1
[9 empty] | 570 | 37.9744 | 0
[9 empty] | 571 | 37.2386 | 0
[9 empty] | 572 | 37.1928 | 0
[9 empty] | 573 | 35.1003 | 1
[9 empty] | 574 | 33.6829 | 1
[9 empty] | 575 | 37.4408 | 0
[9 empty] | 576 | 34.5815 | 1
[9 empty] | 577 | 37.4238 | 0
[9 empty] | 578 | 38.5632 | 0
[9 empty] | 579 | 35.6752 | 1
[9 empty] | 580 | 36.6437 | 0
[9 empty] | 581 | 37.4442 | 0
[9 empty] | 582 | 35.9262 | 1
[9 empty] | 583 | 34.284 | 1
[9 empty] | 584 | 34.8173 | 1
[9 empty] | 585 | 38.4778 | 0
[9 empty] | 586 | 38.8302 | 0
[9 empty] | 587 | 37.7473 | 0
[9 empty] | 588 | 36.9587 | 0
[9 empty] | 589 | 35.1845 | 1
[9 empty] | 590 | 37.9271 | 0
[9 empty] | 591 | 38.5868 | 0
[9 empty] | 592 | 36.6898 | 0
[9 empty] | 593 | 37.0473 | 0
[9 empty] | 594 | 35.4295 | 1
[9 empty] | 595 | 35.8484 | 1
[9 empty] | 596 | 37.6732 | 0
[9 empty] | 597 | 35.664 | 1
[9 empty] | 598 | 37.5129 | 0
[9 empty] | 599 | 37.4337 | 0
[9 empty] | 600 | 38.3669 | 0
[9 empty] | 601 | 35.1783 | 1
[9 empty] | 602 | 36.9562 | 0
[9 empty] | 603 | 34.8891 | 1
[9 empty] | 604 | 33.5939 | 1
[9 empty] | 605 | 38.4774 | 0
[9 empty] | 606 | 35.2635 | 1
[9 empty] | 607 | 37.6268 | 0
[9 empty] | 608 | 38.082 | 0
[9 empty] | 609 | 36.7132 | 0
[9 empty] | 610 | 34.6577 | 1
[9 empty] | 611 | 36.3858 | 0
[9 empty] | 612 | 36.874 | 0
[9 empty] | 613 | 34.5942 | 1
[9 empty] | 614 | 40.6755 | 0
[9 empty] | 615 | 35.2341 | 1
[9 empty] | 616 | 38.3335 | 0
[9 empty] | 617 | 37.9658 | 0
[9 empty] | 618 | 39.1327 | 0
[9 empty] | 619 | 37.2303 | 0
[9 empty] | 620 | 36.7783 | 0
[9 empty] | 621 | 35.1746 | 1
[9 empty] | 622 | 36.5631 | 0
[9 empty] | 623 | 34.8376 | 1
[9 empty] | 624 | 37.2661 | 0
[9 empty] | 625 | 35.6539 | 1
[9 empty] | 626 | 34.29 | 1
[9 empty] | 627 | 34.4166 | 1
[9 empty] | 628 | 36.8994 | 0
[9 empty] | 629 | 34.7512 | 1
[9 empty] | 630 | 38.2405 | 0
[9 empty] | 631 | 36.5575 | 0
[9 empty] | 632 | 36.6941 | 0
[9 empty] | 633 | 38.4416 | 0
[9 empty] | 634 | 36.5237 | 0
[9 empty] | 635 | 35.061 | 1
[9 empty] | 636 | 37.4659 | 0
[9 empty] | 637 | 36.3423 | 0
[9 empty] | 638 | 34.3036 | 1
[9 empty] | 639 | 38.0714 | 0
[9 empty] | 640 | 34.7174 | 1
[9 empty] | 641 | 37.5434 | 0
[9 empty] | 642 | 37.1491 | 0
[9 empty] | 643 | 37.0783 | 0
[9 empty] | 644 | 36.3906 | 0
[9 empty] | 645 | 35.2999 | 1
[9 empty] | 646 | 34.6527 | 1
[9 empty] | 647 | 36.932 | 0
[9 empty] | 648 | 33.357 | 1
[9 empty] | 649 | 36.3258 | 0
[9 empty] | 650 | 35.7385 | 1
[9 empty] | 651 | 35.9737 | 1
[9 empty] | 652 | 35.1208 | 1
[9 empty] | 653 | 34.151 | 1
[9 empty] | 654 | 38.6516 | 0
[9 empty] | 655 | 36.9772 | 0
[9 empty] | 656 | 35.1054 | 1
[9 empty] | 657 | 34.8891 | 1
[9 empty] | 658 | 39.1441 | 0
[9 empty] | 659 | 37.887 | 0
[9 empty] | 660 | 37.1977 | 0
[9 empty] | 661 | 36.3193 | 0
[9 empty] | 662 | 37.6611 | 0
[9 empty] | 663 | 37.5925 | 0
[9 empty] | 664 | 33.7378 | 1
[9 empty] | 665 | 37.0321 | 0
[9 empty] | 666 | 35.246 | 1
[9 empty] | 667 | 37.5695 | 0
[9 empty] | 668 | 33.8703 | 1
[9 empty] | 669 | 36.0713 | 0
[9 empty] | 670 | 33.3515 | 1
[9 empty] | 671 | 36.4515 | 0
[9 empty] | 672 | 35.6229 | 1
[9 empty] | 673 | 36.7868 | 0
[9 empty] | 674 | 37.2136 | 0
[9 empty] | 675 | 34.7968 | 1
[9 empty] | 676 | 37.1125 | 0
[9 empty] | 677 | 37.9025 | 0
[9 empty] | 678 | 35.7549 | 1
[9 empty] | 679 | 35.5391 | 1
[9 empty] | 680 | 35.7947 | 1
[9 empty] | 681 | 35.0488 | 1
[9 empty] | 682 | 35.1461 | 1
[9 empty] | 683 | 35.3703 | 1
[9 empty] | 684 | 35.4947 | 1
[9 empty] | 685 | 37.5771 | 0
[9 empty] | 686 | 38.591 | 0
[9 empty] | 687 | 37.0426 | 0
[9 empty] | 688 | 37.3555 | 0
[9 empty] | 689 | 34.3026 | 1
[9 empty] | 690 | 37.6979 | 0
[9 empty] | 691 | 37.8009 | 0
[9 empty] | 692 | 34.7787 | 1
[9 empty] | 693 | 34.5131 | 1
[9 empty] | 694 | 36.1969 | 0
[9 empty] | 695 | 35.8146 | 1
[9 empty] | 696 | 34.6908 | 1
[9 empty] | 697 | 35.3069 | 1
[9 empty] | 698 | 37.7574 | 0
[9 empty] | 699 | 37.3739 | 0
[9 empty] | 700 | 34.8719 | 1
[9 empty] | 701 | 35.7952 | 1
[9 empty] | 702 | 33.4868 | 1
[9 empty] | 703 | 35.4516 | 1
[9 empty] | 704 | 35.9625 | 1
[9 empty] | 705 | 36.5474 | 0
[9 empty] | 706 | 34.3052 | 1
[9 empty] | 707 | 34.2295 | 1
[9 empty] | 708 | 35.454 | 1
[9 empty] | 709 | 36.4818 | 0
[9 empty] | 710 | 34.4367 | 1
[9 empty] | 711 | 33.799 | 1
[9 empty] | 712 | 35.0443 | 1
[9 empty] | 713 | 32.8637 | 1
[9 empty] | 714 | 37.8077 | 0
[9 empty] | 715 | 38.7337 | 0
[9 empty] | 716 | 34.2512 | 1
[9 empty] | 717 | 34.0751 | 1
[9 empty] | 718 | 36.8208 | 0
[9 empty] | 719 | 33.1802 | 1
[9 empty] | 720 | 34.2625 | 1
[9 empty] | 721 | 35.9034 | 1
[9 empty] | 722 | 36.1356 | 0
[9 empty] | 723 | 36.4069 | 0
[9 empty] | 724 | 37.5379 | 0
[9 empty] | 725 | 37.6241 | 0
[9 empty] | 726 | 37.9384 | 0
[9 empty] | 727 | 31.9061 | 1
[9 empty] | 728 | 36.912 | 0
[9 empty] | 729 | 37.4999 | 0
[9 empty] | 730 | 35.8624 | 1
[9 empty] | 731 | 36.5335 | 0
[9 empty] | 732 | 38.4409 | 0
[9 empty] | 733 | 33.5162 | 1
[9 empty] | 734 | 34.7302 | 1
[9 empty] | 735 | 37.3296 | 0
[9 empty] | 736 | 36.4105 | 0
[9 empty] | 737 | 36.0886 | 0
[9 empty] | 738 | 36.3941 | 0
[9 empty] | 739 | 36.344 | 0
[9 empty] | 740 | 36.335 | 0
[9 empty] | 741 | 37.8559 | 0
[9 empty] | 742 | 36.4953 | 0
[9 empty] | 743 | 35.0098 | 1
[9 empty] | 744 | 37.943 | 0
[9 empty] | 745 | 34.0758 | 1
[9 empty] | 746 | 35.4629 | 1
[9 empty] | 747 | 36.1094 | 0
[9 empty] | 748 | 34.6137 | 1
[9 empty] | 749 | 36.2475 | 0
[9 empty] | 750 | 35.9087 | 1
[9 empty] | 751 | 37.9159 | 0
[9 empty] | 752 | 37.726 | 0
[9 empty] | 753 | 36.6409 | 0
[9 empty] | 754 | 32.2794 | 1
[9 empty] | 755 | 38.2443 | 0
[9 empty] | 756 | 35.0766 | 1
[9 empty] | 757 | 34.1129 | 1
[9 empty] | 758 | 36.7674 | 0
[9 empty] | 759 | 37.1534 | 0
[9 empty] | 760 | 34.1443 | 1
[9 empty] | 761 | 37.0118 | 0
[9 empty] | 762 | 34.3948 | 1
[9 empty] | 763 | 35.3786 | 1
[9 empty] | 764 | 35.9069 | 1
[9 empty] | 765 | 35.387 | 1
[9 empty] | 766 | 35.0322 | 1
[9 empty] | 767 | 36.3661 | 0
[9 empty] | 768 | 34.373 | 1
[9 empty] | 769 | 38.2966 | 0
[9 empty] | 770 | 37.4232 | 0
[9 empty] | 771 | 36.8151 | 0
[9 empty] | 772 | 36.7894 | 0
[9 empty] | 773 | 36.1522 | 0
[9 empty] | 774 | 36.1898 | 0
[9 empty] | 775 | 37.2898 | 0
[9 empty] | 776 | 32.4888 | 1
[9 empty] | 777 | 37.4341 | 0
[9 empty] | 778 | 35.6211 | 1
[9 empty] | 779 | 35.8349 | 1
[9 empty] | 780 | 36.5306 | 0
[9 empty] | 781 | 34.0815 | 1
[9 empty] | 782 | 36.0048 | 0
[9 empty] | 783 | 34.8086 | 1
[9 empty] | 784 | 35.6655 | 1
[9 empty] | 785 | 34.4188 | 1
[9 empty] | 786 | 36.3195 | 0
[9 empty] | 787 | 37.8789 | 0
[9 empty] | 788 | 36.1528 | 0
[9 empty] | 789 | 37.2399 | 0
[9 empty] | 790 | 36.7005 | 0
[9 empty] | 791 | 38.1091 | 0
[9 empty] | 792 | 36.9107 | 0
[9 empty] | 793 | 35.7465 | 1
[9 empty] | 794 | 35.3231 | 1
[9 empty] | 795 | 34.8331 | 1
[9 empty] | 796 | 37.0894 | 0
[9 empty] | 797 | 39.0347 | 0
[9 empty] | 798 | 37.1877 | 0
[9 empty] | 799 | 35.6187 | 1
[9 empty] | 800 | 38.3893 | 0
[9 empty] | 801 | 33.0075 | 1
[9 empty] | 802 | 36.1672 | 0
[9 empty] | 803 | 35.8715 | 1
[9 empty] | 804 | 34.4958 | 1
[9 empty] | 805 | 35.4981 | 1
[9 empty] | 806 | 37.7802 | 0
[9 empty] | 807 | 35.715 | 1
[9 empty] | 808 | 34.9681 | 1
[9 empty] | 809 | 35.8681 | 1
[9 empty] | 810 | 38.9464 | 0
[9 empty] | 811 | 36.6753 | 0
[9 empty] | 812 | 35.0422 | 1
[9 empty] | 813 | 37.6008 | 0
[9 empty] | 814 | 35.7703 | 1
[9 empty] | 815 | 36.3849 | 0
[9 empty] | 816 | 38.663 | 0
[9 empty] | 817 | 38.7017 | 0
[9 empty] | 818 | 34.2142 | 1
[9 empty] | 819 | 33.0409 | 1
[9 empty] | 820 | 36.8071 | 0
[9 empty] | 821 | 33.5092 | 1
[9 empty] | 822 | 35.8962 | 1
[9 empty] | 823 | 37.5708 | 0
[9 empty] | 824 | 36.0715 | 0
[9 empty] | 825 | 36.8438 | 0
[9 empty] | 826 | 35.6767 | 1
[9 empty] | 827 | 34.5627 | 1
[9 empty] | 828 | 35.3808 | 1
[9 empty] | 829 | 37.9424 | 0
[9 empty] | 830 | 34.941 | 1
[9 empty] | 831 | 32.4559 | 1
[9 empty] | 832 | 34.5 | 1
[9 empty] | 833 | 36.6089 | 0
[9 empty] | 834 | 36.3617 | 0
[9 empty] | 835 | 33.7593 | 1
[9 empty] | 836 | 36.6449 | 0
[9 empty] | 837 | 39.4924 | 0
[9 empty] | 838 | 36.3237 | 0
[9 empty] | 839 | 35.5542 | 1
[9 empty] | 840 | 37.1062 | 0
[9 empty] | 841 | 36.9631 | 0
[9 empty] | 842 | 35.4468 | 1
[9 empty] | 843 | 38.9555 | 0
[9 empty] | 844 | 37.4584 | 0
[9 empty] | 845 | 35.975 | 1
[9 empty] | 846 | 37.2426 | 0
[9 empty] | 847 | 36.2317 | 0
[9 empty] | 848 | 34.1136 | 1
[9 empty] | 849 | 33.7055 | 1
[9 empty] | 850 | 34.7081 | 1
[9 empty] | 851 | 39.0899 | 0
[9 empty] | 852 | 36.2555 | 0
[9 empty] | 853 | 36.2997 | 0
[9 empty] | 854 | 36.3866 | 0
[9 empty] | 855 | 37.9603 | 0
[9 empty] | 856 | 32.8134 | 1
[9 empty] | 857 | 36.0424 | 0
[9 empty] | 858 | 35.1713 | 1
[9 empty] | 859 | 40.463 | 0
[9 empty] | 860 | 35.5112 | 1
[9 empty] | 861 | 34.1441 | 1
[9 empty] | 862 | 37.6496 | 0
[9 empty] | 863 | 36.5592 | 0
[9 empty] | 864 | 37.9153 | 0
[9 empty] | 865 | 36.9057 | 0
[9 empty] | 866 | 36.4865 | 0
[9 empty] | 867 | 37.8043 | 0
[9 empty] | 868 | 36 | 1
[9 empty] | 869 | 37.3056 | 0
[9 empty] | 870 | 37.0282 | 0
[9 empty] | 871 | 38.5777 | 0
[9 empty] | 872 | 37.1739 | 0
[9 empty] | 873 | 36.5819 | 0
[9 empty] | 874 | 36.7519 | 0
[9 empty] | 875 | 34.9419 | 1
[9 empty] | 876 | 36.7685 | 0
[9 empty] | 877 | 35.1033 | 1
[9 empty] | 878 | 37.7881 | 0
[9 empty] | 879 | 37.4282 | 0
[9 empty] | 880 | 37.9869 | 0
[9 empty] | 881 | 33.1797 | 1
[9 empty] | 882 | 38.2957 | 0
[9 empty] | 883 | 36.5919 | 0
[9 empty] | 884 | 35.592 | 1
[9 empty] | 885 | 35.6856 | 1
[9 empty] | 886 | 35.569 | 1
[9 empty] | 887 | 34.4364 | 1
[9 empty] | 888 | 35.8002 | 1
[9 empty] | 889 | 37.0353 | 0
[9 empty] | 890 | 37.3789 | 0
[9 empty] | 891 | 32.7829 | 1
[9 empty] | 892 | 37.6918 | 0
[9 empty] | 893 | 36.9385 | 0
[9 empty] | 894 | 36.3721 | 0
[9 empty] | 895 | 34.508 | 1
[9 empty] | 896 | 35.9686 | 1
[9 empty] | 897 | 36.715 | 0
[9 empty] | 898 | 36.4121 | 0
[9 empty] | 899 | 37.3942 | 0
[9 empty] | 900 | 36.9157 | 0
[9 empty] | 901 | 36.8396 | 0
[9 empty] | 902 | 36.958 | 0
[9 empty] | 903 | 36.8347 | 0
[9 empty] | 904 | 35.168 | 1
[9 empty] | 905 | 36.0074 | 0
[9 empty] | 906 | 37.1866 | 0
[9 empty] | 907 | 37.8469 | 0
[9 empty] | 908 | 36.7057 | 0
[9 empty] | 909 | 36.4613 | 0
[9 empty] | 910 | 36.0484 | 0
[9 empty] | 911 | 36.3968 | 0
[9 empty] | 912 | 37.8025 | 0
[9 empty] | 913 | 36.1799 | 0
[9 empty] | 914 | 37.6075 | 0
[9 empty] | 915 | 36.0743 | 0
[9 empty] | 916 | 34.4771 | 1
[9 empty] | 917 | 34.9256 | 1
[9 empty] | 918 | 32.5137 | 1
[9 empty] | 919 | 38.6652 | 0
[9 empty] | 920 | 36.748 | 0
[9 empty] | 921 | 38.6876 | 0
[9 empty] | 922 | 36.3043 | 0
[9 empty] | 923 | 35.7238 | 1
[9 empty] | 924 | 36.3685 | 0
[9 empty] | 925 | 36.5593 | 0
[9 empty] | 926 | 34.3914 | 1
[9 empty] | 927 | 38.1786 | 0
[9 empty] | 928 | 37.874 | 0
[9 empty] | 929 | 37.1931 | 0
[9 empty] | 930 | 34.2375 | 1
[9 empty] | 931 | 37.539 | 0
[9 empty] | 932 | 36.8472 | 0
[9 empty] | 933 | 36.4626 | 0
[9 empty] | 934 | 35.7787 | 1
[9 empty] | 935 | 35.9461 | 1
[9 empty] | 936 | 33.9602 | 1
[9 empty] | 937 | 37.9556 | 0
[9 empty] | 938 | 34.4097 | 1
[9 empty] | 939 | 34.1289 | 1
[9 empty] | 940 | 34.6415 | 1
[9 empty] | 941 | 38.6317 | 0
[9 empty] | 942 | 34.5506 | 1
[9 empty] | 943 | 36.7195 | 0
[9 empty] | 944 | 38.0009 | 0
[9 empty] | 945 | 34.8397 | 1
[9 empty] | 946 | 36.3405 | 0
[9 empty] | 947 | 36.9844 | 0
[9 empty] | 948 | 35.236 | 1
[9 empty] | 949 | 36.3193 | 0
[9 empty] | 950 | 35.5123 | 1
[9 empty] | 951 | 35.7043 | 1
[9 empty] | 952 | 38.0573 | 0
[9 empty] | 953 | 34.5091 | 1
[9 empty] | 954 | 33.0388 | 1
[9 empty] | 955 | 35.5155 | 1
[9 empty] | 956 | 37.1843 | 0
[9 empty] | 957 | 33.3357 | 1
[9 empty] | 958 | 37.3005 | 0
[9 empty] | 959 | 34.2364 | 1
[9 empty] | 960 | 36.4475 | 0
[9 empty] | 961 | 36.0499 | 0
[9 empty] | 962 | 34.7004 | 1
[9 empty] | 963 | 36.96 | 0
[9 empty] | 964 | 36.0555 | 0
[9 empty] | 965 | 36.0712 | 0
[9 empty] | 966 | 34.4813 | 1
[9 empty] | 967 | 35.273 | 1
[9 empty] | 968 | 37.3909 | 0
[9 empty] | 969 | 35.3248 | 1
[9 empty] | 970 | 38.062 | 0
[9 empty] | 971 | 34.975 | 1
[9 empty] | 972 | 36.7627 | 0
[9 empty] | 973 | 37.4319 | 0
[9 empty] | 974 | 36.356 | 0
[9 empty] | 975 | 35.7321 | 1
[9 empty] | 976 | 35.2608 | 1
[9 empty] | 977 | 36.1567 | 0
[9 empty] | 978 | 35.0473 | 1
[9 empty] | 979 | 35.7254 | 1
[9 empty] | 980 | 38.2376 | 0
[9 empty] | 981 | 34.4167 | 1
[9 empty] | 982 | 37.0507 | 0
[9 empty] | 983 | 36.0735 | 0
[9 empty] | 984 | 37.1584 | 0
[9 empty] | 985 | 38.6653 | 0
[9 empty] | 986 | 38.6826 | 0
[9 empty] | 987 | 37.2213 | 0
[9 empty] | 988 | 34.1628 | 1
[9 empty] | 989 | 34.7708 | 1
[9 empty] | 990 | 37.8818 | 0
[9 empty] | 991 | 35.67 | 1
[9 empty] | 992 | 38.892 | 0
[9 empty] | 993 | 33.4276 | 1
[9 empty] | 994 | 36.0747 | 0
[9 empty] | 995 | 35.9455 | 1
[9 empty] | 996 | 35.286 | 1
[9 empty] | 997 | 35.3789 | 1
[9 empty] | 998 | 36.9328 | 0
[9 empty] | 999 | 38.6781 | 0
[9 empty] | 1000 | 34.0329 | 1

## LT - Project 2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.6153 | 0.9803 | 3.5542 | 3.5542 |  | 30.8056 | 1
B | A | 5 | 6 | 7 | 3.5542 | 0.94113 | 0.33574 | 5.1177 | 8.6719 | 1 | 34.8624 | 1
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.5542 | 0.77534 | 0.62172 | 4.3 | 7.8542 | 2 | 36.9093 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 8.6719 | 0.78708 | 0.18182 | 3.6388 | 12.3107 | 3 | 34.272 | 1
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 8.6719 | 0.18486 | 0.012397 | 9.1933 | 17.8652 | 4 | 34.4136 | 1
F | C | 7 | 9 | 11 | 7.8542 | 0.26409 | 0.86374 | 7.545 | 15.3992 | 5 | 33.5141 | 1
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 7.8542 | 0.98842 | 0.30635 | 3.2278 | 11.082 | 6 | 30.928 | 1
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 17.8652 | 0.46809 | 0.84709 | 5.834 | 23.6992 | 7 | 38.3694 | 0
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 15.3992 | 0.3298 | 0.8371 | 8.3258 | 23.725 | 8 | 31.9424 | 1
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 23.725 | 0.51307 | 0.80074 | 2.4 | 26.125 | 9 | 32.7718 | 1
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 23.725 | 0.049386 | 0.57463 | 3.4761 | 27.2011 | 10 | 34.8018 | 1
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 27.2011 | 0.19749 | 0.93233 | 3.6045 | 30.8056 | 11 | 33.4918 | 1
[10 empty] | 12 | 32.1547 | 1
[10 empty] | 13 | 32.2638 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 14 | 36.2797 | 0
36 | 33.9562 | 0.879 | [7 empty] | 15 | 32.3695 | 1
[10 empty] | 16 | 33.5797 | 1
[10 empty] | 17 | 34.5089 | 1
[10 empty] | 18 | 34.8418 | 1
[10 empty] | 19 | 35.205 | 1
[10 empty] | 20 | 31.3326 | 1
[10 empty] | 21 | 32.654 | 1
[10 empty] | 22 | 36.0688 | 0
[10 empty] | 23 | 34.8164 | 1
[10 empty] | 24 | 35.8961 | 1
[10 empty] | 25 | 34.4601 | 1
[10 empty] | 26 | 32.2306 | 1
[10 empty] | 27 | 34.2832 | 1
[10 empty] | 28 | 31.7612 | 1
[10 empty] | 29 | 34.7306 | 1
[10 empty] | 30 | 30.2045 | 1
[10 empty] | 31 | 31.7589 | 1
[10 empty] | 32 | 32.0662 | 1
[10 empty] | 33 | 38.0615 | 0
[10 empty] | 34 | 33.3485 | 1
[10 empty] | 35 | 33.0369 | 1
[10 empty] | 36 | 31.7251 | 1
[10 empty] | 37 | 36.4044 | 0
[10 empty] | 38 | 35.686 | 1
[10 empty] | 39 | 33.7585 | 1
[10 empty] | 40 | 34.431 | 1
[10 empty] | 41 | 33.3696 | 1
[10 empty] | 42 | 32.6506 | 1
[10 empty] | 43 | 32.9887 | 1
[10 empty] | 44 | 36.9823 | 0
[10 empty] | 45 | 33.106 | 1
[10 empty] | 46 | 31.2433 | 1
[10 empty] | 47 | 33.3146 | 1
[10 empty] | 48 | 33.5324 | 1
[10 empty] | 49 | 32.6126 | 1
[10 empty] | 50 | 32.9005 | 1
[10 empty] | 51 | 34.878 | 1
[10 empty] | 52 | 33.5108 | 1
[10 empty] | 53 | 34.6699 | 1
[10 empty] | 54 | 30.3807 | 1
[10 empty] | 55 | 35.3577 | 1
[10 empty] | 56 | 31.2604 | 1
[10 empty] | 57 | 35.0555 | 1
[10 empty] | 58 | 32.529 | 1
[10 empty] | 59 | 32.4676 | 1
[10 empty] | 60 | 34.5569 | 1
[10 empty] | 61 | 34.6169 | 1
[10 empty] | 62 | 34.3404 | 1
[10 empty] | 63 | 32.8058 | 1
[10 empty] | 64 | 34.7008 | 1
[10 empty] | 65 | 34.4346 | 1
[10 empty] | 66 | 35.6714 | 1
[10 empty] | 67 | 33.5202 | 1
[10 empty] | 68 | 34.4037 | 1
[10 empty] | 69 | 32.6741 | 1
[10 empty] | 70 | 32.4155 | 1
[10 empty] | 71 | 33.7006 | 1
[10 empty] | 72 | 31.27 | 1
[10 empty] | 73 | 32.3697 | 1
[10 empty] | 74 | 34.2329 | 1
[10 empty] | 75 | 37.6065 | 0
[10 empty] | 76 | 33.3557 | 1
[10 empty] | 77 | 36.0587 | 0
[10 empty] | 78 | 32.9851 | 1
[10 empty] | 79 | 33.853 | 1
[10 empty] | 80 | 39.0536 | 0
[10 empty] | 81 | 33.77 | 1
[10 empty] | 82 | 32.4424 | 1
[10 empty] | 83 | 34.8802 | 1
[10 empty] | 84 | 34.2553 | 1
[10 empty] | 85 | 32.2979 | 1
[10 empty] | 86 | 33.177 | 1
[10 empty] | 87 | 34.0786 | 1
[10 empty] | 88 | 32.6025 | 1
[10 empty] | 89 | 34.7109 | 1
[10 empty] | 90 | 35.2545 | 1
[10 empty] | 91 | 35.1772 | 1
[10 empty] | 92 | 32.605 | 1
[10 empty] | 93 | 33.5474 | 1
[10 empty] | 94 | 37.4094 | 0
[10 empty] | 95 | 35.0065 | 1
[10 empty] | 96 | 30.7647 | 1
[10 empty] | 97 | 35.784 | 1
[10 empty] | 98 | 33.5854 | 1
[10 empty] | 99 | 32.2225 | 1
[10 empty] | 100 | 35.8378 | 1
[10 empty] | 101 | 34.0974 | 1
[10 empty] | 102 | 31.2287 | 1
[10 empty] | 103 | 32.9811 | 1
[10 empty] | 104 | 31.4417 | 1
[10 empty] | 105 | 36.5312 | 0
[10 empty] | 106 | 33.9337 | 1
[10 empty] | 107 | 32.0775 | 1
[10 empty] | 108 | 33.5791 | 1
[10 empty] | 109 | 31.9792 | 1
[10 empty] | 110 | 38.0402 | 0
[10 empty] | 111 | 35.6488 | 1
[10 empty] | 112 | 35.026 | 1
[10 empty] | 113 | 34.7331 | 1
[10 empty] | 114 | 32.7432 | 1
[10 empty] | 115 | 36.6186 | 0
[10 empty] | 116 | 34.9485 | 1
[10 empty] | 117 | 32.1827 | 1
[10 empty] | 118 | 35.0823 | 1
[10 empty] | 119 | 30.3402 | 1
[10 empty] | 120 | 32.4097 | 1
[10 empty] | 121 | 32.8105 | 1
[10 empty] | 122 | 32.7218 | 1
[10 empty] | 123 | 35.9116 | 1
[10 empty] | 124 | 33.138 | 1
[10 empty] | 125 | 31.5511 | 1
[10 empty] | 126 | 37.4013 | 0
[10 empty] | 127 | 31.7668 | 1
[10 empty] | 128 | 30.624 | 1
[10 empty] | 129 | 33.4184 | 1
[10 empty] | 130 | 31.9939 | 1
[10 empty] | 131 | 35.1058 | 1
[10 empty] | 132 | 37.637 | 0
[10 empty] | 133 | 34.4973 | 1
[10 empty] | 134 | 33.0104 | 1
[10 empty] | 135 | 34.4484 | 1
[10 empty] | 136 | 34.0906 | 1
[10 empty] | 137 | 33.3699 | 1
[10 empty] | 138 | 34.9276 | 1
[10 empty] | 139 | 34.1569 | 1
[10 empty] | 140 | 32.9541 | 1
[10 empty] | 141 | 33.5722 | 1
[10 empty] | 142 | 32.9372 | 1
[10 empty] | 143 | 33.5899 | 1
[10 empty] | 144 | 35.3334 | 1
[10 empty] | 145 | 37.4939 | 0
[10 empty] | 146 | 31.8826 | 1
[10 empty] | 147 | 34.7859 | 1
[10 empty] | 148 | 33.1637 | 1
[10 empty] | 149 | 35.2434 | 1
[10 empty] | 150 | 32.3305 | 1
[10 empty] | 151 | 30.2341 | 1
[10 empty] | 152 | 35.9251 | 1
[10 empty] | 153 | 30.8677 | 1
[10 empty] | 154 | 34.6404 | 1
[10 empty] | 155 | 31.7043 | 1
[10 empty] | 156 | 34.1912 | 1
[10 empty] | 157 | 34.7663 | 1
[10 empty] | 158 | 35.3915 | 1
[10 empty] | 159 | 35.3913 | 1
[10 empty] | 160 | 33.1274 | 1
[10 empty] | 161 | 34.4246 | 1
[10 empty] | 162 | 33.7467 | 1
[10 empty] | 163 | 31.5458 | 1
[10 empty] | 164 | 33.7105 | 1
[10 empty] | 165 | 33.523 | 1
[10 empty] | 166 | 33.1203 | 1
[10 empty] | 167 | 33.3048 | 1
[10 empty] | 168 | 37.5179 | 0
[10 empty] | 169 | 34.969 | 1
[10 empty] | 170 | 35.7197 | 1
[10 empty] | 171 | 33.0901 | 1
[10 empty] | 172 | 34.8271 | 1
[10 empty] | 173 | 33.1762 | 1
[10 empty] | 174 | 37.0047 | 0
[10 empty] | 175 | 33.9499 | 1
[10 empty] | 176 | 33.7641 | 1
[10 empty] | 177 | 34.4403 | 1
[10 empty] | 178 | 31.647 | 1
[10 empty] | 179 | 34.5749 | 1
[10 empty] | 180 | 35.2225 | 1
[10 empty] | 181 | 35.0273 | 1
[10 empty] | 182 | 34.7689 | 1
[10 empty] | 183 | 36.5991 | 0
[10 empty] | 184 | 34.4878 | 1
[10 empty] | 185 | 35.9495 | 1
[10 empty] | 186 | 31.1759 | 1
[10 empty] | 187 | 35.8964 | 1
[10 empty] | 188 | 33.5908 | 1
[10 empty] | 189 | 34.1915 | 1
[10 empty] | 190 | 33.8311 | 1
[10 empty] | 191 | 34.0365 | 1
[10 empty] | 192 | 33.3225 | 1
[10 empty] | 193 | 33.0854 | 1
[10 empty] | 194 | 30.8662 | 1
[10 empty] | 195 | 37.2905 | 0
[10 empty] | 196 | 33.9757 | 1
[10 empty] | 197 | 33.381 | 1
[10 empty] | 198 | 34.3727 | 1
[10 empty] | 199 | 32.6431 | 1
[10 empty] | 200 | 33.9752 | 1
[10 empty] | 201 | 36.0772 | 0
[10 empty] | 202 | 34.1856 | 1
[10 empty] | 203 | 34.6628 | 1
[10 empty] | 204 | 33.7897 | 1
[10 empty] | 205 | 31.8763 | 1
[10 empty] | 206 | 32.5043 | 1
[10 empty] | 207 | 33.4653 | 1
[10 empty] | 208 | 34.6732 | 1
[10 empty] | 209 | 32.5124 | 1
[10 empty] | 210 | 33.9606 | 1
[10 empty] | 211 | 32.6822 | 1
[10 empty] | 212 | 31.2964 | 1
[10 empty] | 213 | 32.4428 | 1
[10 empty] | 214 | 32.7816 | 1
[10 empty] | 215 | 32.4607 | 1
[10 empty] | 216 | 35.7718 | 1
[10 empty] | 217 | 35.287 | 1
[10 empty] | 218 | 34.087 | 1
[10 empty] | 219 | 35.9869 | 1
[10 empty] | 220 | 32.9973 | 1
[10 empty] | 221 | 32.1965 | 1
[10 empty] | 222 | 35.3412 | 1
[10 empty] | 223 | 33.1267 | 1
[10 empty] | 224 | 35.1976 | 1
[10 empty] | 225 | 33.7185 | 1
[10 empty] | 226 | 34.3145 | 1
[10 empty] | 227 | 36.7576 | 0
[10 empty] | 228 | 32.9232 | 1
[10 empty] | 229 | 32.6142 | 1
[10 empty] | 230 | 32.0567 | 1
[10 empty] | 231 | 32.6895 | 1
[10 empty] | 232 | 31.8199 | 1
[10 empty] | 233 | 34.9118 | 1
[10 empty] | 234 | 32.698 | 1
[10 empty] | 235 | 37.2622 | 0
[10 empty] | 236 | 34.7366 | 1
[10 empty] | 237 | 33.3217 | 1
[10 empty] | 238 | 33.9485 | 1
[10 empty] | 239 | 33.8286 | 1
[10 empty] | 240 | 34.3045 | 1
[10 empty] | 241 | 32.376 | 1
[10 empty] | 242 | 33.8089 | 1
[10 empty] | 243 | 32.4574 | 1
[10 empty] | 244 | 34.4162 | 1
[10 empty] | 245 | 36.047 | 0
[10 empty] | 246 | 35.1218 | 1
[10 empty] | 247 | 32.9757 | 1
[10 empty] | 248 | 33.3172 | 1
[10 empty] | 249 | 33.6314 | 1
[10 empty] | 250 | 32.6233 | 1
[10 empty] | 251 | 33.6911 | 1
[10 empty] | 252 | 30.954 | 1
[10 empty] | 253 | 33.5833 | 1
[10 empty] | 254 | 34.5055 | 1
[10 empty] | 255 | 32.4169 | 1
[10 empty] | 256 | 34.9595 | 1
[10 empty] | 257 | 33.7668 | 1
[10 empty] | 258 | 30.8043 | 1
[10 empty] | 259 | 34.3094 | 1
[10 empty] | 260 | 39.3545 | 0
[10 empty] | 261 | 34.2138 | 1
[10 empty] | 262 | 33.8647 | 1
[10 empty] | 263 | 31.749 | 1
[10 empty] | 264 | 35.7328 | 1
[10 empty] | 265 | 35.7313 | 1
[10 empty] | 266 | 33.6063 | 1
[10 empty] | 267 | 32.7041 | 1
[10 empty] | 268 | 32.4631 | 1
[10 empty] | 269 | 35.1458 | 1
[10 empty] | 270 | 31.8633 | 1
[10 empty] | 271 | 31.4926 | 1
[10 empty] | 272 | 35.914 | 1
[10 empty] | 273 | 33.2262 | 1
[10 empty] | 274 | 34.7805 | 1
[10 empty] | 275 | 35.0764 | 1
[10 empty] | 276 | 33.5123 | 1
[10 empty] | 277 | 35.2082 | 1
[10 empty] | 278 | 36.3212 | 0
[10 empty] | 279 | 32.0991 | 1
[10 empty] | 280 | 33.9317 | 1
[10 empty] | 281 | 33.485 | 1
[10 empty] | 282 | 33.6007 | 1
[10 empty] | 283 | 35.8479 | 1
[10 empty] | 284 | 35.281 | 1
[10 empty] | 285 | 32.6151 | 1
[10 empty] | 286 | 34.4107 | 1
[10 empty] | 287 | 33.0597 | 1
[10 empty] | 288 | 34.0892 | 1
[10 empty] | 289 | 34.2868 | 1
[10 empty] | 290 | 32.5773 | 1
[10 empty] | 291 | 33.7434 | 1
[10 empty] | 292 | 30.2991 | 1
[10 empty] | 293 | 31.6057 | 1
[10 empty] | 294 | 33.259 | 1
[10 empty] | 295 | 33.9108 | 1
[10 empty] | 296 | 34.657 | 1
[10 empty] | 297 | 32.1493 | 1
[10 empty] | 298 | 32.57 | 1
[10 empty] | 299 | 34.2324 | 1
[10 empty] | 300 | 33.8715 | 1
[10 empty] | 301 | 33.4366 | 1
[10 empty] | 302 | 36.7456 | 0
[10 empty] | 303 | 36.6434 | 0
[10 empty] | 304 | 32.0653 | 1
[10 empty] | 305 | 32.9419 | 1
[10 empty] | 306 | 35.1942 | 1
[10 empty] | 307 | 33.7552 | 1
[10 empty] | 308 | 39.3855 | 0
[10 empty] | 309 | 31.983 | 1
[10 empty] | 310 | 34.3083 | 1
[10 empty] | 311 | 31.4989 | 1
[10 empty] | 312 | 34.7427 | 1
[10 empty] | 313 | 34.2325 | 1
[10 empty] | 314 | 34.8777 | 1
[10 empty] | 315 | 33.6215 | 1
[10 empty] | 316 | 33.0453 | 1
[10 empty] | 317 | 36.4946 | 0
[10 empty] | 318 | 32.8876 | 1
[10 empty] | 319 | 34.432 | 1
[10 empty] | 320 | 36.1102 | 0
[10 empty] | 321 | 32.2606 | 1
[10 empty] | 322 | 33.6182 | 1
[10 empty] | 323 | 32.0294 | 1
[10 empty] | 324 | 35.9212 | 1
[10 empty] | 325 | 33.9061 | 1
[10 empty] | 326 | 34.3083 | 1
[10 empty] | 327 | 32.4221 | 1
[10 empty] | 328 | 34.8416 | 1
[10 empty] | 329 | 33.1612 | 1
[10 empty] | 330 | 34.3003 | 1
[10 empty] | 331 | 34.914 | 1
[10 empty] | 332 | 38.0301 | 0
[10 empty] | 333 | 35.0672 | 1
[10 empty] | 334 | 37.9326 | 0
[10 empty] | 335 | 33.8947 | 1
[10 empty] | 336 | 33.2965 | 1
[10 empty] | 337 | 33.2056 | 1
[10 empty] | 338 | 34.0564 | 1
[10 empty] | 339 | 37.8445 | 0
[10 empty] | 340 | 34.8965 | 1
[10 empty] | 341 | 31.7783 | 1
[10 empty] | 342 | 33.2137 | 1
[10 empty] | 343 | 34.0407 | 1
[10 empty] | 344 | 34.7887 | 1
[10 empty] | 345 | 34.4814 | 1
[10 empty] | 346 | 32.2886 | 1
[10 empty] | 347 | 34.4766 | 1
[10 empty] | 348 | 34.355 | 1
[10 empty] | 349 | 33.5525 | 1
[10 empty] | 350 | 35.2931 | 1
[10 empty] | 351 | 34.0231 | 1
[10 empty] | 352 | 34.6612 | 1
[10 empty] | 353 | 33.7383 | 1
[10 empty] | 354 | 34.9244 | 1
[10 empty] | 355 | 34.9112 | 1
[10 empty] | 356 | 33.7182 | 1
[10 empty] | 357 | 33.2701 | 1
[10 empty] | 358 | 33.5098 | 1
[10 empty] | 359 | 31.7015 | 1
[10 empty] | 360 | 33.2256 | 1
[10 empty] | 361 | 33.3859 | 1
[10 empty] | 362 | 36.752 | 0
[10 empty] | 363 | 31.2267 | 1
[10 empty] | 364 | 33.1102 | 1
[10 empty] | 365 | 32.9586 | 1
[10 empty] | 366 | 32.4049 | 1
[10 empty] | 367 | 36.1022 | 0
[10 empty] | 368 | 36.2093 | 0
[10 empty] | 369 | 35.7147 | 1
[10 empty] | 370 | 30.5443 | 1
[10 empty] | 371 | 34.2475 | 1
[10 empty] | 372 | 35.4392 | 1
[10 empty] | 373 | 34.9964 | 1
[10 empty] | 374 | 32.528 | 1
[10 empty] | 375 | 31.1263 | 1
[10 empty] | 376 | 32.9338 | 1
[10 empty] | 377 | 32.8357 | 1
[10 empty] | 378 | 35.0797 | 1
[10 empty] | 379 | 34.4939 | 1
[10 empty] | 380 | 33.5685 | 1
[10 empty] | 381 | 35.7229 | 1
[10 empty] | 382 | 32.3772 | 1
[10 empty] | 383 | 34.4066 | 1
[10 empty] | 384 | 33.3397 | 1
[10 empty] | 385 | 34.7506 | 1
[10 empty] | 386 | 33.7399 | 1
[10 empty] | 387 | 34.5347 | 1
[10 empty] | 388 | 35.1467 | 1
[10 empty] | 389 | 36.1397 | 0
[10 empty] | 390 | 35.2039 | 1
[10 empty] | 391 | 34.5905 | 1
[10 empty] | 392 | 36.0156 | 0
[10 empty] | 393 | 32.4175 | 1
[10 empty] | 394 | 32.7877 | 1
[10 empty] | 395 | 36.2615 | 0
[10 empty] | 396 | 31.794 | 1
[10 empty] | 397 | 33.2268 | 1
[10 empty] | 398 | 33.8796 | 1
[10 empty] | 399 | 31.154 | 1
[10 empty] | 400 | 37.8847 | 0
[10 empty] | 401 | 34.9151 | 1
[10 empty] | 402 | 30.9292 | 1
[10 empty] | 403 | 35.1073 | 1
[10 empty] | 404 | 31.8626 | 1
[10 empty] | 405 | 34.249 | 1
[10 empty] | 406 | 31.1355 | 1
[10 empty] | 407 | 32.2589 | 1
[10 empty] | 408 | 32.5487 | 1
[10 empty] | 409 | 34.8765 | 1
[10 empty] | 410 | 35.2743 | 1
[10 empty] | 411 | 34.5894 | 1
[10 empty] | 412 | 32.0936 | 1
[10 empty] | 413 | 33.199 | 1
[10 empty] | 414 | 34.7055 | 1
[10 empty] | 415 | 34.8045 | 1
[10 empty] | 416 | 32.1337 | 1
[10 empty] | 417 | 36.1016 | 0
[10 empty] | 418 | 33.7351 | 1
[10 empty] | 419 | 35.8855 | 1
[10 empty] | 420 | 33.8716 | 1
[10 empty] | 421 | 33.7247 | 1
[10 empty] | 422 | 32.4383 | 1
[10 empty] | 423 | 33.5792 | 1
[10 empty] | 424 | 33.9473 | 1
[10 empty] | 425 | 35.7332 | 1
[10 empty] | 426 | 33.4689 | 1
[10 empty] | 427 | 31.5986 | 1
[10 empty] | 428 | 30.9421 | 1
[10 empty] | 429 | 33.8377 | 1
[10 empty] | 430 | 31.9578 | 1
[10 empty] | 431 | 32.9137 | 1
[10 empty] | 432 | 33.618 | 1
[10 empty] | 433 | 40.2757 | 0
[10 empty] | 434 | 34.3192 | 1
[10 empty] | 435 | 32.7127 | 1
[10 empty] | 436 | 35.2991 | 1
[10 empty] | 437 | 33.9529 | 1
[10 empty] | 438 | 32.6597 | 1
[10 empty] | 439 | 33.899 | 1
[10 empty] | 440 | 34.7293 | 1
[10 empty] | 441 | 34.4323 | 1
[10 empty] | 442 | 34.1228 | 1
[10 empty] | 443 | 36.4162 | 0
[10 empty] | 444 | 36.4412 | 0
[10 empty] | 445 | 33.3303 | 1
[10 empty] | 446 | 34.5776 | 1
[10 empty] | 447 | 33.1134 | 1
[10 empty] | 448 | 35.4444 | 1
[10 empty] | 449 | 36.062 | 0
[10 empty] | 450 | 36.014 | 0
[10 empty] | 451 | 33.9528 | 1
[10 empty] | 452 | 32.0679 | 1
[10 empty] | 453 | 34.3995 | 1
[10 empty] | 454 | 34.9821 | 1
[10 empty] | 455 | 34.3381 | 1
[10 empty] | 456 | 33.6748 | 1
[10 empty] | 457 | 37.9034 | 0
[10 empty] | 458 | 31.7658 | 1
[10 empty] | 459 | 34.4501 | 1
[10 empty] | 460 | 30.3403 | 1
[10 empty] | 461 | 34.3284 | 1
[10 empty] | 462 | 36.7716 | 0
[10 empty] | 463 | 35.0678 | 1
[10 empty] | 464 | 33.1658 | 1
[10 empty] | 465 | 36.494 | 0
[10 empty] | 466 | 33.4705 | 1
[10 empty] | 467 | 33.0172 | 1
[10 empty] | 468 | 32.7591 | 1
[10 empty] | 469 | 33.6053 | 1
[10 empty] | 470 | 34.7191 | 1
[10 empty] | 471 | 34.7608 | 1
[10 empty] | 472 | 34.2736 | 1
[10 empty] | 473 | 33.1058 | 1
[10 empty] | 474 | 34.8372 | 1
[10 empty] | 475 | 32.3369 | 1
[10 empty] | 476 | 33.4089 | 1
[10 empty] | 477 | 31.1566 | 1
[10 empty] | 478 | 32.9635 | 1
[10 empty] | 479 | 36.4935 | 0
[10 empty] | 480 | 34.3465 | 1
[10 empty] | 481 | 34.1639 | 1
[10 empty] | 482 | 33.0488 | 1
[10 empty] | 483 | 36.7177 | 0
[10 empty] | 484 | 33.2239 | 1
[10 empty] | 485 | 34.0455 | 1
[10 empty] | 486 | 34.06 | 1
[10 empty] | 487 | 33.7642 | 1
[10 empty] | 488 | 35.0018 | 1
[10 empty] | 489 | 33.8126 | 1
[10 empty] | 490 | 33.0583 | 1
[10 empty] | 491 | 34.5416 | 1
[10 empty] | 492 | 33.5294 | 1
[10 empty] | 493 | 31.1676 | 1
[10 empty] | 494 | 31.8974 | 1
[10 empty] | 495 | 33.814 | 1
[10 empty] | 496 | 35.181 | 1
[10 empty] | 497 | 33.5288 | 1
[10 empty] | 498 | 34.4764 | 1
[10 empty] | 499 | 34.5415 | 1
[10 empty] | 500 | 31.1946 | 1
[10 empty] | 501 | 34.4557 | 1
[10 empty] | 502 | 31.9792 | 1
[10 empty] | 503 | 33.3275 | 1
[10 empty] | 504 | 35.0923 | 1
[10 empty] | 505 | 33.0111 | 1
[10 empty] | 506 | 31.4342 | 1
[10 empty] | 507 | 36.4523 | 0
[10 empty] | 508 | 32.5351 | 1
[10 empty] | 509 | 36.3944 | 0
[10 empty] | 510 | 32.5143 | 1
[10 empty] | 511 | 32.3546 | 1
[10 empty] | 512 | 37.7532 | 0
[10 empty] | 513 | 37.9564 | 0
[10 empty] | 514 | 32.9213 | 1
[10 empty] | 515 | 35.6192 | 1
[10 empty] | 516 | 36.3182 | 0
[10 empty] | 517 | 33.8045 | 1
[10 empty] | 518 | 32.1063 | 1
[10 empty] | 519 | 31.4745 | 1
[10 empty] | 520 | 34.836 | 1
[10 empty] | 521 | 32.7452 | 1
[10 empty] | 522 | 36.4631 | 0
[10 empty] | 523 | 32.8792 | 1
[10 empty] | 524 | 35.1201 | 1
[10 empty] | 525 | 36.2304 | 0
[10 empty] | 526 | 31.6023 | 1
[10 empty] | 527 | 36.185 | 0
[10 empty] | 528 | 31.422 | 1
[10 empty] | 529 | 32.1713 | 1
[10 empty] | 530 | 36.9411 | 0
[10 empty] | 531 | 34.4423 | 1
[10 empty] | 532 | 35.8934 | 1
[10 empty] | 533 | 31.0255 | 1
[10 empty] | 534 | 32.9587 | 1
[10 empty] | 535 | 32.8797 | 1
[10 empty] | 536 | 34.9812 | 1
[10 empty] | 537 | 30.7938 | 1
[10 empty] | 538 | 36.0446 | 0
[10 empty] | 539 | 30.2332 | 1
[10 empty] | 540 | 33.228 | 1
[10 empty] | 541 | 34.8513 | 1
[10 empty] | 542 | 35.3161 | 1
[10 empty] | 543 | 32.4204 | 1
[10 empty] | 544 | 34.8516 | 1
[10 empty] | 545 | 33.7828 | 1
[10 empty] | 546 | 32.8116 | 1
[10 empty] | 547 | 35.0036 | 1
[10 empty] | 548 | 34.1293 | 1
[10 empty] | 549 | 33.829 | 1
[10 empty] | 550 | 32.3659 | 1
[10 empty] | 551 | 34.2034 | 1
[10 empty] | 552 | 35.61 | 1
[10 empty] | 553 | 32.3278 | 1
[10 empty] | 554 | 33.1457 | 1
[10 empty] | 555 | 31.687 | 1
[10 empty] | 556 | 32.6898 | 1
[10 empty] | 557 | 32.5819 | 1
[10 empty] | 558 | 34.9107 | 1
[10 empty] | 559 | 31.6508 | 1
[10 empty] | 560 | 34.3996 | 1
[10 empty] | 561 | 36.4488 | 0
[10 empty] | 562 | 31.8434 | 1
[10 empty] | 563 | 37.0057 | 0
[10 empty] | 564 | 32.4061 | 1
[10 empty] | 565 | 33.8433 | 1
[10 empty] | 566 | 35.5357 | 1
[10 empty] | 567 | 31.2274 | 1
[10 empty] | 568 | 32.8557 | 1
[10 empty] | 569 | 33.4333 | 1
[10 empty] | 570 | 34.5067 | 1
[10 empty] | 571 | 33.6477 | 1
[10 empty] | 572 | 34.4229 | 1
[10 empty] | 573 | 33.3431 | 1
[10 empty] | 574 | 33.8545 | 1
[10 empty] | 575 | 32.885 | 1
[10 empty] | 576 | 35.0527 | 1
[10 empty] | 577 | 34.8132 | 1
[10 empty] | 578 | 33.4394 | 1
[10 empty] | 579 | 37.3441 | 0
[10 empty] | 580 | 32.1081 | 1
[10 empty] | 581 | 33.2928 | 1
[10 empty] | 582 | 34.1536 | 1
[10 empty] | 583 | 35.5721 | 1
[10 empty] | 584 | 36.151 | 0
[10 empty] | 585 | 32.6093 | 1
[10 empty] | 586 | 35.4738 | 1
[10 empty] | 587 | 34.5175 | 1
[10 empty] | 588 | 33.9865 | 1
[10 empty] | 589 | 33.74 | 1
[10 empty] | 590 | 31.6175 | 1
[10 empty] | 591 | 31.9696 | 1
[10 empty] | 592 | 33.5686 | 1
[10 empty] | 593 | 35.1501 | 1
[10 empty] | 594 | 32.7518 | 1
[10 empty] | 595 | 34.02 | 1
[10 empty] | 596 | 31.5771 | 1
[10 empty] | 597 | 35.7871 | 1
[10 empty] | 598 | 35.0956 | 1
[10 empty] | 599 | 36.1184 | 0
[10 empty] | 600 | 32.7903 | 1
[10 empty] | 601 | 33.9028 | 1
[10 empty] | 602 | 34.7802 | 1
[10 empty] | 603 | 35.4881 | 1
[10 empty] | 604 | 32.9323 | 1
[10 empty] | 605 | 33.3957 | 1
[10 empty] | 606 | 33.4014 | 1
[10 empty] | 607 | 36.1647 | 0
[10 empty] | 608 | 32.7005 | 1
[10 empty] | 609 | 33.6319 | 1
[10 empty] | 610 | 35.3241 | 1
[10 empty] | 611 | 34.4428 | 1
[10 empty] | 612 | 31.9796 | 1
[10 empty] | 613 | 34.349 | 1
[10 empty] | 614 | 36.021 | 0
[10 empty] | 615 | 32.8484 | 1
[10 empty] | 616 | 33.1451 | 1
[10 empty] | 617 | 33.5391 | 1
[10 empty] | 618 | 37.1535 | 0
[10 empty] | 619 | 31.8711 | 1
[10 empty] | 620 | 34.4755 | 1
[10 empty] | 621 | 37.5943 | 0
[10 empty] | 622 | 35.6027 | 1
[10 empty] | 623 | 35.8362 | 1
[10 empty] | 624 | 31.5321 | 1
[10 empty] | 625 | 35.8887 | 1
[10 empty] | 626 | 33.3055 | 1
[10 empty] | 627 | 34.9074 | 1
[10 empty] | 628 | 33.3131 | 1
[10 empty] | 629 | 35.6496 | 1
[10 empty] | 630 | 33.823 | 1
[10 empty] | 631 | 33.7969 | 1
[10 empty] | 632 | 37.4623 | 0
[10 empty] | 633 | 32.9214 | 1
[10 empty] | 634 | 35.2645 | 1
[10 empty] | 635 | 32.5163 | 1
[10 empty] | 636 | 34.5661 | 1
[10 empty] | 637 | 33.8014 | 1
[10 empty] | 638 | 33.4706 | 1
[10 empty] | 639 | 34.6188 | 1
[10 empty] | 640 | 34.003 | 1
[10 empty] | 641 | 33.9326 | 1
[10 empty] | 642 | 34.4344 | 1
[10 empty] | 643 | 34.5627 | 1
[10 empty] | 644 | 32.5752 | 1
[10 empty] | 645 | 35.3859 | 1
[10 empty] | 646 | 33.2528 | 1
[10 empty] | 647 | 31.1116 | 1
[10 empty] | 648 | 37.7243 | 0
[10 empty] | 649 | 36.3334 | 0
[10 empty] | 650 | 32.7625 | 1
[10 empty] | 651 | 34.6709 | 1
[10 empty] | 652 | 34.2536 | 1
[10 empty] | 653 | 32.7946 | 1
[10 empty] | 654 | 32.8659 | 1
[10 empty] | 655 | 33.3396 | 1
[10 empty] | 656 | 32.6751 | 1
[10 empty] | 657 | 35.016 | 1
[10 empty] | 658 | 37.9082 | 0
[10 empty] | 659 | 33.2797 | 1
[10 empty] | 660 | 33.5726 | 1
[10 empty] | 661 | 33.5194 | 1
[10 empty] | 662 | 34.0068 | 1
[10 empty] | 663 | 33.6804 | 1
[10 empty] | 664 | 31.8094 | 1
[10 empty] | 665 | 33.0515 | 1
[10 empty] | 666 | 34.6575 | 1
[10 empty] | 667 | 33.3878 | 1
[10 empty] | 668 | 35.882 | 1
[10 empty] | 669 | 35.337 | 1
[10 empty] | 670 | 33.6856 | 1
[10 empty] | 671 | 32.3503 | 1
[10 empty] | 672 | 33.2739 | 1
[10 empty] | 673 | 34.7175 | 1
[10 empty] | 674 | 34.0776 | 1
[10 empty] | 675 | 35.5046 | 1
[10 empty] | 676 | 33.5943 | 1
[10 empty] | 677 | 30.6789 | 1
[10 empty] | 678 | 32.8319 | 1
[10 empty] | 679 | 33.7152 | 1
[10 empty] | 680 | 33.3293 | 1
[10 empty] | 681 | 33.3311 | 1
[10 empty] | 682 | 35.1027 | 1
[10 empty] | 683 | 36.6071 | 0
[10 empty] | 684 | 36.0132 | 0
[10 empty] | 685 | 34.4594 | 1
[10 empty] | 686 | 32.3764 | 1
[10 empty] | 687 | 33.9748 | 1
[10 empty] | 688 | 32.9398 | 1
[10 empty] | 689 | 37.6121 | 0
[10 empty] | 690 | 34.1237 | 1
[10 empty] | 691 | 33.8498 | 1
[10 empty] | 692 | 35.8917 | 1
[10 empty] | 693 | 35.676 | 1
[10 empty] | 694 | 32.4334 | 1
[10 empty] | 695 | 32.3263 | 1
[10 empty] | 696 | 33.8694 | 1
[10 empty] | 697 | 34.0809 | 1
[10 empty] | 698 | 32.3107 | 1
[10 empty] | 699 | 33.8339 | 1
[10 empty] | 700 | 34.9037 | 1
[10 empty] | 701 | 32.1163 | 1
[10 empty] | 702 | 32.5411 | 1
[10 empty] | 703 | 34.9906 | 1
[10 empty] | 704 | 35.8595 | 1
[10 empty] | 705 | 32.3812 | 1
[10 empty] | 706 | 32.0855 | 1
[10 empty] | 707 | 37.0873 | 0
[10 empty] | 708 | 30.8734 | 1
[10 empty] | 709 | 33.8874 | 1
[10 empty] | 710 | 36.9728 | 0
[10 empty] | 711 | 35.0185 | 1
[10 empty] | 712 | 34.1806 | 1
[10 empty] | 713 | 33.1738 | 1
[10 empty] | 714 | 33.4198 | 1
[10 empty] | 715 | 34.874 | 1
[10 empty] | 716 | 33.6223 | 1
[10 empty] | 717 | 31.785 | 1
[10 empty] | 718 | 34.9473 | 1
[10 empty] | 719 | 40.2641 | 0
[10 empty] | 720 | 34.3442 | 1
[10 empty] | 721 | 32.2552 | 1
[10 empty] | 722 | 31.5535 | 1
[10 empty] | 723 | 33.358 | 1
[10 empty] | 724 | 38.0463 | 0
[10 empty] | 725 | 36.0937 | 0
[10 empty] | 726 | 35.5969 | 1
[10 empty] | 727 | 33.9643 | 1
[10 empty] | 728 | 31.751 | 1
[10 empty] | 729 | 32.0164 | 1
[10 empty] | 730 | 36.2374 | 0
[10 empty] | 731 | 33.4484 | 1
[10 empty] | 732 | 33.9248 | 1
[10 empty] | 733 | 34.4627 | 1
[10 empty] | 734 | 34.6803 | 1
[10 empty] | 735 | 32.9027 | 1
[10 empty] | 736 | 33.4261 | 1
[10 empty] | 737 | 34.235 | 1
[10 empty] | 738 | 36.9972 | 0
[10 empty] | 739 | 35.8953 | 1
[10 empty] | 740 | 31.1913 | 1
[10 empty] | 741 | 35.1547 | 1
[10 empty] | 742 | 33.216 | 1
[10 empty] | 743 | 32.1526 | 1
[10 empty] | 744 | 34.2314 | 1
[10 empty] | 745 | 33.5392 | 1
[10 empty] | 746 | 33.8167 | 1
[10 empty] | 747 | 32.4776 | 1
[10 empty] | 748 | 33.2132 | 1
[10 empty] | 749 | 31.9563 | 1
[10 empty] | 750 | 30.7062 | 1
[10 empty] | 751 | 34.2331 | 1
[10 empty] | 752 | 35.2256 | 1
[10 empty] | 753 | 30.2808 | 1
[10 empty] | 754 | 35.132 | 1
[10 empty] | 755 | 36.2716 | 0
[10 empty] | 756 | 33.6577 | 1
[10 empty] | 757 | 32.7128 | 1
[10 empty] | 758 | 34.5986 | 1
[10 empty] | 759 | 37.0123 | 0
[10 empty] | 760 | 36.5268 | 0
[10 empty] | 761 | 31.3249 | 1
[10 empty] | 762 | 33.3549 | 1
[10 empty] | 763 | 33.7905 | 1
[10 empty] | 764 | 34.2448 | 1
[10 empty] | 765 | 35.7091 | 1
[10 empty] | 766 | 36.6733 | 0
[10 empty] | 767 | 35.4435 | 1
[10 empty] | 768 | 32.2752 | 1
[10 empty] | 769 | 32.6984 | 1
[10 empty] | 770 | 34.1533 | 1
[10 empty] | 771 | 34.3683 | 1
[10 empty] | 772 | 36.8929 | 0
[10 empty] | 773 | 31.5982 | 1
[10 empty] | 774 | 34.8717 | 1
[10 empty] | 775 | 32.5631 | 1
[10 empty] | 776 | 32.534 | 1
[10 empty] | 777 | 36.4092 | 0
[10 empty] | 778 | 33.641 | 1
[10 empty] | 779 | 35.2561 | 1
[10 empty] | 780 | 36.2243 | 0
[10 empty] | 781 | 32.5068 | 1
[10 empty] | 782 | 30.1731 | 1
[10 empty] | 783 | 36.1497 | 0
[10 empty] | 784 | 33.0081 | 1
[10 empty] | 785 | 35.7552 | 1
[10 empty] | 786 | 35.639 | 1
[10 empty] | 787 | 33.3939 | 1
[10 empty] | 788 | 32.0688 | 1
[10 empty] | 789 | 34.7898 | 1
[10 empty] | 790 | 34.3902 | 1
[10 empty] | 791 | 32.7175 | 1
[10 empty] | 792 | 34.2562 | 1
[10 empty] | 793 | 36.7273 | 0
[10 empty] | 794 | 31.0715 | 1
[10 empty] | 795 | 34.2114 | 1
[10 empty] | 796 | 33.2219 | 1
[10 empty] | 797 | 32.9683 | 1
[10 empty] | 798 | 32.2353 | 1
[10 empty] | 799 | 36.6321 | 0
[10 empty] | 800 | 31.0073 | 1
[10 empty] | 801 | 36.509 | 0
[10 empty] | 802 | 35.1998 | 1
[10 empty] | 803 | 40.0354 | 0
[10 empty] | 804 | 36.6689 | 0
[10 empty] | 805 | 37.3596 | 0
[10 empty] | 806 | 34.0273 | 1
[10 empty] | 807 | 33.7748 | 1
[10 empty] | 808 | 33.1828 | 1
[10 empty] | 809 | 33.6233 | 1
[10 empty] | 810 | 36.0958 | 0
[10 empty] | 811 | 33.9265 | 1
[10 empty] | 812 | 38.2208 | 0
[10 empty] | 813 | 35.3479 | 1
[10 empty] | 814 | 31.929 | 1
[10 empty] | 815 | 34.4556 | 1
[10 empty] | 816 | 31.9141 | 1
[10 empty] | 817 | 32.8403 | 1
[10 empty] | 818 | 33.2262 | 1
[10 empty] | 819 | 32.3611 | 1
[10 empty] | 820 | 35.4778 | 1
[10 empty] | 821 | 32.4823 | 1
[10 empty] | 822 | 31.0282 | 1
[10 empty] | 823 | 35.1001 | 1
[10 empty] | 824 | 34.5146 | 1
[10 empty] | 825 | 34.1645 | 1
[10 empty] | 826 | 33.8211 | 1
[10 empty] | 827 | 32.8848 | 1
[10 empty] | 828 | 34.0669 | 1
[10 empty] | 829 | 36.0823 | 0
[10 empty] | 830 | 34.3889 | 1
[10 empty] | 831 | 31.6875 | 1
[10 empty] | 832 | 34.1994 | 1
[10 empty] | 833 | 33.8079 | 1
[10 empty] | 834 | 35.1129 | 1
[10 empty] | 835 | 35.6778 | 1
[10 empty] | 836 | 34.9725 | 1
[10 empty] | 837 | 33.3502 | 1
[10 empty] | 838 | 34.2487 | 1
[10 empty] | 839 | 30.1424 | 1
[10 empty] | 840 | 34.6274 | 1
[10 empty] | 841 | 34.9285 | 1
[10 empty] | 842 | 31.187 | 1
[10 empty] | 843 | 34.4879 | 1
[10 empty] | 844 | 32.1882 | 1
[10 empty] | 845 | 32.4888 | 1
[10 empty] | 846 | 34.1641 | 1
[10 empty] | 847 | 36.276 | 0
[10 empty] | 848 | 32.5469 | 1
[10 empty] | 849 | 33.6734 | 1
[10 empty] | 850 | 30.7654 | 1
[10 empty] | 851 | 35.596 | 1
[10 empty] | 852 | 35.991 | 1
[10 empty] | 853 | 33.9071 | 1
[10 empty] | 854 | 34.618 | 1
[10 empty] | 855 | 35.2535 | 1
[10 empty] | 856 | 35.0637 | 1
[10 empty] | 857 | 35.3797 | 1
[10 empty] | 858 | 34.1225 | 1
[10 empty] | 859 | 33.0753 | 1
[10 empty] | 860 | 33.902 | 1
[10 empty] | 861 | 31.725 | 1
[10 empty] | 862 | 36.0286 | 0
[10 empty] | 863 | 34.7378 | 1
[10 empty] | 864 | 38.4547 | 0
[10 empty] | 865 | 33.8715 | 1
[10 empty] | 866 | 35.1076 | 1
[10 empty] | 867 | 35.3658 | 1
[10 empty] | 868 | 36.1585 | 0
[10 empty] | 869 | 34.2262 | 1
[10 empty] | 870 | 36.169 | 0
[10 empty] | 871 | 34.3678 | 1
[10 empty] | 872 | 33.5569 | 1
[10 empty] | 873 | 31.2381 | 1
[10 empty] | 874 | 33.7641 | 1
[10 empty] | 875 | 32.9439 | 1
[10 empty] | 876 | 31.5446 | 1
[10 empty] | 877 | 32.7264 | 1
[10 empty] | 878 | 34.7208 | 1
[10 empty] | 879 | 30.5525 | 1
[10 empty] | 880 | 32.9465 | 1
[10 empty] | 881 | 32.4636 | 1
[10 empty] | 882 | 34.0729 | 1
[10 empty] | 883 | 36.4712 | 0
[10 empty] | 884 | 33.5259 | 1
[10 empty] | 885 | 34.8944 | 1
[10 empty] | 886 | 32.5354 | 1
[10 empty] | 887 | 31.0551 | 1
[10 empty] | 888 | 32.8357 | 1
[10 empty] | 889 | 32.8691 | 1
[10 empty] | 890 | 34.1622 | 1
[10 empty] | 891 | 36.2881 | 0
[10 empty] | 892 | 34.6706 | 1
[10 empty] | 893 | 35.0394 | 1
[10 empty] | 894 | 34.1385 | 1
[10 empty] | 895 | 33.714 | 1
[10 empty] | 896 | 34.5568 | 1
[10 empty] | 897 | 34.8543 | 1
[10 empty] | 898 | 31.7417 | 1
[10 empty] | 899 | 30.9453 | 1
[10 empty] | 900 | 33.2623 | 1
[10 empty] | 901 | 34.9286 | 1
[10 empty] | 902 | 30.9856 | 1
[10 empty] | 903 | 34.6705 | 1
[10 empty] | 904 | 33.8505 | 1
[10 empty] | 905 | 36.4309 | 0
[10 empty] | 906 | 36.3955 | 0
[10 empty] | 907 | 34.7636 | 1
[10 empty] | 908 | 35.5795 | 1
[10 empty] | 909 | 33.5471 | 1
[10 empty] | 910 | 30.8721 | 1
[10 empty] | 911 | 34.0828 | 1
[10 empty] | 912 | 33.2845 | 1
[10 empty] | 913 | 35.8121 | 1
[10 empty] | 914 | 35.3631 | 1
[10 empty] | 915 | 33.6772 | 1
[10 empty] | 916 | 33.6352 | 1
[10 empty] | 917 | 33.1251 | 1
[10 empty] | 918 | 34.6623 | 1
[10 empty] | 919 | 36.2137 | 0
[10 empty] | 920 | 32.3838 | 1
[10 empty] | 921 | 35.7876 | 1
[10 empty] | 922 | 35.5854 | 1
[10 empty] | 923 | 36.3817 | 0
[10 empty] | 924 | 32.5706 | 1
[10 empty] | 925 | 34.8848 | 1
[10 empty] | 926 | 32.7486 | 1
[10 empty] | 927 | 33.7906 | 1
[10 empty] | 928 | 32.5028 | 1
[10 empty] | 929 | 33.179 | 1
[10 empty] | 930 | 33.4207 | 1
[10 empty] | 931 | 36.1444 | 0
[10 empty] | 932 | 33.5418 | 1
[10 empty] | 933 | 34.1583 | 1
[10 empty] | 934 | 34.6931 | 1
[10 empty] | 935 | 33.2562 | 1
[10 empty] | 936 | 38.3331 | 0
[10 empty] | 937 | 33.838 | 1
[10 empty] | 938 | 33.9026 | 1
[10 empty] | 939 | 34.0327 | 1
[10 empty] | 940 | 34.8364 | 1
[10 empty] | 941 | 36.0765 | 0
[10 empty] | 942 | 31.6493 | 1
[10 empty] | 943 | 32.4424 | 1
[10 empty] | 944 | 33.3798 | 1
[10 empty] | 945 | 32.0724 | 1
[10 empty] | 946 | 31.6879 | 1
[10 empty] | 947 | 32.4319 | 1
[10 empty] | 948 | 34.3313 | 1
[10 empty] | 949 | 32.6523 | 1
[10 empty] | 950 | 34.9562 | 1
[10 empty] | 951 | 34.7086 | 1
[10 empty] | 952 | 34.3902 | 1
[10 empty] | 953 | 34.3797 | 1
[10 empty] | 954 | 30.921 | 1
[10 empty] | 955 | 33.3067 | 1
[10 empty] | 956 | 35.1742 | 1
[10 empty] | 957 | 33.1775 | 1
[10 empty] | 958 | 30.9077 | 1
[10 empty] | 959 | 32.8442 | 1
[10 empty] | 960 | 37.3958 | 0
[10 empty] | 961 | 36.1409 | 0
[10 empty] | 962 | 35.0299 | 1
[10 empty] | 963 | 34.8762 | 1
[10 empty] | 964 | 33.0833 | 1
[10 empty] | 965 | 32.0986 | 1
[10 empty] | 966 | 35.9533 | 1
[10 empty] | 967 | 32.2633 | 1
[10 empty] | 968 | 33.3561 | 1
[10 empty] | 969 | 33.0739 | 1
[10 empty] | 970 | 35.3665 | 1
[10 empty] | 971 | 33.1151 | 1
[10 empty] | 972 | 34.0335 | 1
[10 empty] | 973 | 35.0358 | 1
[10 empty] | 974 | 32.8839 | 1
[10 empty] | 975 | 32.8389 | 1
[10 empty] | 976 | 34.8715 | 1
[10 empty] | 977 | 34.5726 | 1
[10 empty] | 978 | 31.9275 | 1
[10 empty] | 979 | 31.2371 | 1
[10 empty] | 980 | 33.2125 | 1
[10 empty] | 981 | 33.6742 | 1
[10 empty] | 982 | 32.4289 | 1
[10 empty] | 983 | 37.0432 | 0
[10 empty] | 984 | 33.2385 | 1
[10 empty] | 985 | 34.4201 | 1
[10 empty] | 986 | 32.8767 | 1
[10 empty] | 987 | 33.3549 | 1
[10 empty] | 988 | 32.3701 | 1
[10 empty] | 989 | 30.3439 | 1
[10 empty] | 990 | 34.1979 | 1
[10 empty] | 991 | 32.7994 | 1
[10 empty] | 992 | 34.8114 | 1
[10 empty] | 993 | 31.5047 | 1
[10 empty] | 994 | 34.681 | 1
[10 empty] | 995 | 32.7988 | 1
[10 empty] | 996 | 31.8292 | 1
[10 empty] | 997 | 32.3171 | 1
[10 empty] | 998 | 36.5466 | 0
[10 empty] | 999 | 32.9405 | 1
[10 empty] | 1000 | 34.5537 | 1

## RT - Project 2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 0 | 0.17338 | 0.61339 | 5.1868 | 5.1868 |  | 41.5494 | 0
B | A | 5 | 6 | 7 | 5.1868 | 0.25937 | 0.11113 | 5.5187 | 10.7056 | 1 | 40.8237 | 0
C | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.1868 | 0.31994 | 0.98743 | 4.3 | 9.4868 | 2 | 42.2278 | 0
D | B | 3 | 4 | 6 | 10.7056 | 0.095296 | 0.59663 | 4.7899 | 15.4955 | 3 | 38.6822 | 0
E | B | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 10.7056 | 0.90518 | 0.064106 | 9.3914 | 20.097 | 4 | 40.8906 | 0
F | C | 7 | 9 | 11 | 9.4868 | 0.52246 | 0.97888 | 10.9155 | 20.4023 | 5 | 39.5064 | 0
G | C | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 9.4868 | 0.78268 | 0.79245 | 5.1019 | 14.5887 | 6 | 41.4209 | 0
H | D,E,F | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 20.4023 | 0.58671 | 0.21358 | 7.9162 | 28.3185 | 7 | 39.9358 | 0
I | F,G | 8 | 9 | 10 | 20.4023 | 0.34087 | 0.055204 | 8.6817 | 29.0841 | 8 | 40.907 | 0
J | H,I | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 29.0841 | 0.71006 | 0.67364 | 2.4 | 31.4841 | 9 | 38.1245 | 0
K | I | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 29.0841 | 0.19628 | 0.98052 | 5.1416 | 34.2256 | 10 | 39.7464 | 0
L | J,K | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 34.2256 | 0.89418 | 0.16255 | 7.3238 | 41.5494 | 11 | 39.0681 | 0
[10 empty] | 12 | 36.365 | 0
[10 empty] | 13 | 41.4387 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 14 | 40.6388 | 0
36 | 39.2806 | 0.032 | [7 empty] | 15 | 41.5867 | 0
[10 empty] | 16 | 40.3626 | 0
[10 empty] | 17 | 41.911 | 0
[10 empty] | 18 | 39.4075 | 0
[10 empty] | 19 | 39.7703 | 0
[10 empty] | 20 | 38.9141 | 0
[10 empty] | 21 | 38.2887 | 0
[10 empty] | 22 | 37.2853 | 0
[10 empty] | 23 | 38.8045 | 0
[10 empty] | 24 | 39.4562 | 0
[10 empty] | 25 | 37.8334 | 0
[10 empty] | 26 | 35.1607 | 1
[10 empty] | 27 | 37.6352 | 0
[10 empty] | 28 | 40.8895 | 0
[10 empty] | 29 | 39.8141 | 0
[10 empty] | 30 | 36.8036 | 0
[10 empty] | 31 | 37.6912 | 0
[10 empty] | 32 | 41.9364 | 0
[10 empty] | 33 | 42.6914 | 0
[10 empty] | 34 | 40.4903 | 0
[10 empty] | 35 | 40.1843 | 0
[10 empty] | 36 | 38.2855 | 0
[10 empty] | 37 | 39.4426 | 0
[10 empty] | 38 | 42.2699 | 0
[10 empty] | 39 | 40.0188 | 0
[10 empty] | 40 | 38.9233 | 0
[10 empty] | 41 | 42.5561 | 0
[10 empty] | 42 | 39.8517 | 0
[10 empty] | 43 | 39.6711 | 0
[10 empty] | 44 | 40.9305 | 0
[10 empty] | 45 | 38.8737 | 0
[10 empty] | 46 | 40.2575 | 0
[10 empty] | 47 | 40.6987 | 0
[10 empty] | 48 | 40.0109 | 0
[10 empty] | 49 | 41.9658 | 0
[10 empty] | 50 | 40.1821 | 0
[10 empty] | 51 | 40.9008 | 0
[10 empty] | 52 | 40.6543 | 0
[10 empty] | 53 | 38.3231 | 0
[10 empty] | 54 | 40.8891 | 0
[10 empty] | 55 | 36.2365 | 0
[10 empty] | 56 | 40.6759 | 0
[10 empty] | 57 | 38.9606 | 0
[10 empty] | 58 | 39.3897 | 0
[10 empty] | 59 | 39.9829 | 0
[10 empty] | 60 | 38.4491 | 0
[10 empty] | 61 | 36.6391 | 0
[10 empty] | 62 | 41.4484 | 0
[10 empty] | 63 | 39.2718 | 0
[10 empty] | 64 | 40.8288 | 0
[10 empty] | 65 | 40.244 | 0
[10 empty] | 66 | 41.2405 | 0
[10 empty] | 67 | 36.4188 | 0
[10 empty] | 68 | 39.0884 | 0
[10 empty] | 69 | 41.0514 | 0
[10 empty] | 70 | 38.2062 | 0
[10 empty] | 71 | 38.6204 | 0
[10 empty] | 72 | 38.743 | 0
[10 empty] | 73 | 38.2051 | 0
[10 empty] | 74 | 40.0341 | 0
[10 empty] | 75 | 40.9588 | 0
[10 empty] | 76 | 38.3577 | 0
[10 empty] | 77 | 38.1438 | 0
[10 empty] | 78 | 41.8906 | 0
[10 empty] | 79 | 36.1659 | 0
[10 empty] | 80 | 40.1896 | 0
[10 empty] | 81 | 38.322 | 0
[10 empty] | 82 | 37.573 | 0
[10 empty] | 83 | 35.0981 | 1
[10 empty] | 84 | 41.5605 | 0
[10 empty] | 85 | 37.5453 | 0
[10 empty] | 86 | 39.3352 | 0
[10 empty] | 87 | 36.0224 | 0
[10 empty] | 88 | 42.9611 | 0
[10 empty] | 89 | 41.1512 | 0
[10 empty] | 90 | 40.3809 | 0
[10 empty] | 91 | 40.7239 | 0
[10 empty] | 92 | 38.9948 | 0
[10 empty] | 93 | 39.6009 | 0
[10 empty] | 94 | 38.7625 | 0
[10 empty] | 95 | 39.318 | 0
[10 empty] | 96 | 39.4461 | 0
[10 empty] | 97 | 37.8316 | 0
[10 empty] | 98 | 37.5302 | 0
[10 empty] | 99 | 41.7958 | 0
[10 empty] | 100 | 39.944 | 0
[10 empty] | 101 | 41.7591 | 0
[10 empty] | 102 | 41.0813 | 0
[10 empty] | 103 | 37.7702 | 0
[10 empty] | 104 | 42.6471 | 0
[10 empty] | 105 | 41.0535 | 0
[10 empty] | 106 | 40.3813 | 0
[10 empty] | 107 | 41.2736 | 0
[10 empty] | 108 | 41.0329 | 0
[10 empty] | 109 | 40.225 | 0
[10 empty] | 110 | 41.1619 | 0
[10 empty] | 111 | 38.9713 | 0
[10 empty] | 112 | 38.2941 | 0
[10 empty] | 113 | 37.6162 | 0
[10 empty] | 114 | 39.3684 | 0
[10 empty] | 115 | 41.3645 | 0
[10 empty] | 116 | 40.057 | 0
[10 empty] | 117 | 38.6721 | 0
[10 empty] | 118 | 38.5062 | 0
[10 empty] | 119 | 35.9881 | 1
[10 empty] | 120 | 37.8702 | 0
[10 empty] | 121 | 37.8911 | 0
[10 empty] | 122 | 40.7146 | 0
[10 empty] | 123 | 41.1618 | 0
[10 empty] | 124 | 39.976 | 0
[10 empty] | 125 | 40.8734 | 0
[10 empty] | 126 | 40.6044 | 0
[10 empty] | 127 | 37.0468 | 0
[10 empty] | 128 | 38.97 | 0
[10 empty] | 129 | 37.2657 | 0
[10 empty] | 130 | 38.5581 | 0
[10 empty] | 131 | 39.5009 | 0
[10 empty] | 132 | 35.9127 | 1
[10 empty] | 133 | 39.4632 | 0
[10 empty] | 134 | 38.1709 | 0
[10 empty] | 135 | 40.2188 | 0
[10 empty] | 136 | 41.6732 | 0
[10 empty] | 137 | 40.4167 | 0
[10 empty] | 138 | 40.2933 | 0
[10 empty] | 139 | 38.68 | 0
[10 empty] | 140 | 41.2514 | 0
[10 empty] | 141 | 40.8893 | 0
[10 empty] | 142 | 36.7804 | 0
[10 empty] | 143 | 36.9662 | 0
[10 empty] | 144 | 39.9911 | 0
[10 empty] | 145 | 36.5119 | 0
[10 empty] | 146 | 37.7493 | 0
[10 empty] | 147 | 38.5433 | 0
[10 empty] | 148 | 40.1964 | 0
[10 empty] | 149 | 38.3624 | 0
[10 empty] | 150 | 39.3769 | 0
[10 empty] | 151 | 40.7218 | 0
[10 empty] | 152 | 41.1932 | 0
[10 empty] | 153 | 40.6075 | 0
[10 empty] | 154 | 39.7245 | 0
[10 empty] | 155 | 35.7336 | 1
[10 empty] | 156 | 37.3919 | 0
[10 empty] | 157 | 39.2997 | 0
[10 empty] | 158 | 39.5976 | 0
[10 empty] | 159 | 40.2552 | 0
[10 empty] | 160 | 36.8915 | 0
[10 empty] | 161 | 40.1452 | 0
[10 empty] | 162 | 35.8756 | 1
[10 empty] | 163 | 39.4617 | 0
[10 empty] | 164 | 39.0303 | 0
[10 empty] | 165 | 39.1639 | 0
[10 empty] | 166 | 37.439 | 0
[10 empty] | 167 | 38.0253 | 0
[10 empty] | 168 | 38.6494 | 0
[10 empty] | 169 | 41.5349 | 0
[10 empty] | 170 | 40.7719 | 0
[10 empty] | 171 | 40.5404 | 0
[10 empty] | 172 | 37.9488 | 0
[10 empty] | 173 | 40.129 | 0
[10 empty] | 174 | 38.9094 | 0
[10 empty] | 175 | 39.4351 | 0
[10 empty] | 176 | 41.8749 | 0
[10 empty] | 177 | 40.3091 | 0
[10 empty] | 178 | 40.2403 | 0
[10 empty] | 179 | 40.054 | 0
[10 empty] | 180 | 41.5572 | 0
[10 empty] | 181 | 39.1036 | 0
[10 empty] | 182 | 40.4527 | 0
[10 empty] | 183 | 42.8514 | 0
[10 empty] | 184 | 40.9293 | 0
[10 empty] | 185 | 40.9681 | 0
[10 empty] | 186 | 39.1596 | 0
[10 empty] | 187 | 38.65 | 0
[10 empty] | 188 | 38.7304 | 0
[10 empty] | 189 | 39.3255 | 0
[10 empty] | 190 | 41.3622 | 0
[10 empty] | 191 | 37.7278 | 0
[10 empty] | 192 | 37.5566 | 0
[10 empty] | 193 | 38.1879 | 0
[10 empty] | 194 | 39.0492 | 0
[10 empty] | 195 | 42.2712 | 0
[10 empty] | 196 | 37.8978 | 0
[10 empty] | 197 | 38.8333 | 0
[10 empty] | 198 | 39.8288 | 0
[10 empty] | 199 | 40.9894 | 0
[10 empty] | 200 | 40.8981 | 0
[10 empty] | 201 | 40.3334 | 0
[10 empty] | 202 | 36.9656 | 0
[10 empty] | 203 | 38.6351 | 0
[10 empty] | 204 | 38.4541 | 0
[10 empty] | 205 | 38.5681 | 0
[10 empty] | 206 | 38.9315 | 0
[10 empty] | 207 | 38.4347 | 0
[10 empty] | 208 | 41.3764 | 0
[10 empty] | 209 | 40.5669 | 0
[10 empty] | 210 | 42.5604 | 0
[10 empty] | 211 | 38.7218 | 0
[10 empty] | 212 | 38.8362 | 0
[10 empty] | 213 | 36.9658 | 0
[10 empty] | 214 | 39.0119 | 0
[10 empty] | 215 | 40.3755 | 0
[10 empty] | 216 | 38.0687 | 0
[10 empty] | 217 | 39.0505 | 0
[10 empty] | 218 | 39.7571 | 0
[10 empty] | 219 | 40.1461 | 0
[10 empty] | 220 | 41.2065 | 0
[10 empty] | 221 | 36.222 | 0
[10 empty] | 222 | 38.3968 | 0
[10 empty] | 223 | 39.3587 | 0
[10 empty] | 224 | 38.1852 | 0
[10 empty] | 225 | 40.4333 | 0
[10 empty] | 226 | 39.7778 | 0
[10 empty] | 227 | 39.9464 | 0
[10 empty] | 228 | 38.2613 | 0
[10 empty] | 229 | 39.6308 | 0
[10 empty] | 230 | 40.5934 | 0
[10 empty] | 231 | 40.469 | 0
[10 empty] | 232 | 39.9217 | 0
[10 empty] | 233 | 42.7143 | 0
[10 empty] | 234 | 38.9246 | 0
[10 empty] | 235 | 37.483 | 0
[10 empty] | 236 | 36.0116 | 0
[10 empty] | 237 | 38.4379 | 0
[10 empty] | 238 | 39.7969 | 0
[10 empty] | 239 | 40.5799 | 0
[10 empty] | 240 | 38.0024 | 0
[10 empty] | 241 | 37.9715 | 0
[10 empty] | 242 | 37.3151 | 0
[10 empty] | 243 | 39.087 | 0
[10 empty] | 244 | 35.0313 | 1
[10 empty] | 245 | 39.4964 | 0
[10 empty] | 246 | 40.2453 | 0
[10 empty] | 247 | 39.3112 | 0
[10 empty] | 248 | 41.6158 | 0
[10 empty] | 249 | 40.8474 | 0
[10 empty] | 250 | 37.5374 | 0
[10 empty] | 251 | 38.6076 | 0
[10 empty] | 252 | 41.4739 | 0
[10 empty] | 253 | 40.9605 | 0
[10 empty] | 254 | 37.1283 | 0
[10 empty] | 255 | 38.593 | 0
[10 empty] | 256 | 39.525 | 0
[10 empty] | 257 | 39.9579 | 0
[10 empty] | 258 | 38.4794 | 0
[10 empty] | 259 | 41.8081 | 0
[10 empty] | 260 | 40.3341 | 0
[10 empty] | 261 | 40.7423 | 0
[10 empty] | 262 | 40.4085 | 0
[10 empty] | 263 | 39.0934 | 0
[10 empty] | 264 | 38.9663 | 0
[10 empty] | 265 | 39.6391 | 0
[10 empty] | 266 | 40.0836 | 0
[10 empty] | 267 | 38.3822 | 0
[10 empty] | 268 | 42.2244 | 0
[10 empty] | 269 | 40.1508 | 0
[10 empty] | 270 | 38.8981 | 0
[10 empty] | 271 | 37.4995 | 0
[10 empty] | 272 | 38.1431 | 0
[10 empty] | 273 | 40.5552 | 0
[10 empty] | 274 | 40.5556 | 0
[10 empty] | 275 | 39.6851 | 0
[10 empty] | 276 | 40.7441 | 0
[10 empty] | 277 | 41.2199 | 0
[10 empty] | 278 | 38.0445 | 0
[10 empty] | 279 | 39.3336 | 0
[10 empty] | 280 | 38.9872 | 0
[10 empty] | 281 | 39.4898 | 0
[10 empty] | 282 | 40.3131 | 0
[10 empty] | 283 | 42.0838 | 0
[10 empty] | 284 | 37.5531 | 0
[10 empty] | 285 | 37.4084 | 0
[10 empty] | 286 | 39.6581 | 0
[10 empty] | 287 | 38.5725 | 0
[10 empty] | 288 | 37.0657 | 0
[10 empty] | 289 | 36.9814 | 0
[10 empty] | 290 | 39.2124 | 0
[10 empty] | 291 | 40.5752 | 0
[10 empty] | 292 | 39.2628 | 0
[10 empty] | 293 | 41.8249 | 0
[10 empty] | 294 | 37.0775 | 0
[10 empty] | 295 | 40.0066 | 0
[10 empty] | 296 | 34.8155 | 1
[10 empty] | 297 | 40.2055 | 0
[10 empty] | 298 | 38.482 | 0
[10 empty] | 299 | 42.8 | 0
[10 empty] | 300 | 39.3909 | 0
[10 empty] | 301 | 40.134 | 0
[10 empty] | 302 | 39.1033 | 0
[10 empty] | 303 | 37.084 | 0
[10 empty] | 304 | 40.0689 | 0
[10 empty] | 305 | 35.5848 | 1
[10 empty] | 306 | 37.9675 | 0
[10 empty] | 307 | 40.0531 | 0
[10 empty] | 308 | 40.3032 | 0
[10 empty] | 309 | 37.1423 | 0
[10 empty] | 310 | 37.6703 | 0
[10 empty] | 311 | 35.3544 | 1
[10 empty] | 312 | 41.1606 | 0
[10 empty] | 313 | 37.6544 | 0
[10 empty] | 314 | 40.5604 | 0
[10 empty] | 315 | 40.8418 | 0
[10 empty] | 316 | 37.0057 | 0
[10 empty] | 317 | 37.3631 | 0
[10 empty] | 318 | 41.1714 | 0
[10 empty] | 319 | 40.4001 | 0
[10 empty] | 320 | 40.3529 | 0
[10 empty] | 321 | 38.2908 | 0
[10 empty] | 322 | 37.0204 | 0
[10 empty] | 323 | 40.7848 | 0
[10 empty] | 324 | 39.2352 | 0
[10 empty] | 325 | 35.8566 | 1
[10 empty] | 326 | 37.4621 | 0
[10 empty] | 327 | 40.12 | 0
[10 empty] | 328 | 37.8852 | 0
[10 empty] | 329 | 39.5891 | 0
[10 empty] | 330 | 40.2319 | 0
[10 empty] | 331 | 40.8677 | 0
[10 empty] | 332 | 38.9995 | 0
[10 empty] | 333 | 38.0996 | 0
[10 empty] | 334 | 39.4499 | 0
[10 empty] | 335 | 40.7615 | 0
[10 empty] | 336 | 42.8602 | 0
[10 empty] | 337 | 40.3257 | 0
[10 empty] | 338 | 37.3475 | 0
[10 empty] | 339 | 37.2028 | 0
[10 empty] | 340 | 40.0866 | 0
[10 empty] | 341 | 35.1221 | 1
[10 empty] | 342 | 38.6859 | 0
[10 empty] | 343 | 38.1563 | 0
[10 empty] | 344 | 38.2084 | 0
[10 empty] | 345 | 34.3489 | 1
[10 empty] | 346 | 40.5838 | 0
[10 empty] | 347 | 39.5747 | 0
[10 empty] | 348 | 39.3179 | 0
[10 empty] | 349 | 38.0197 | 0
[10 empty] | 350 | 33.947 | 1
[10 empty] | 351 | 36.8821 | 0
[10 empty] | 352 | 41.9325 | 0
[10 empty] | 353 | 36.3014 | 0
[10 empty] | 354 | 39.1654 | 0
[10 empty] | 355 | 37.0756 | 0
[10 empty] | 356 | 39.0872 | 0
[10 empty] | 357 | 37.6483 | 0
[10 empty] | 358 | 40.435 | 0
[10 empty] | 359 | 38.3313 | 0
[10 empty] | 360 | 39.5032 | 0
[10 empty] | 361 | 41.9183 | 0
[10 empty] | 362 | 38.0396 | 0
[10 empty] | 363 | 39.8694 | 0
[10 empty] | 364 | 40.6632 | 0
[10 empty] | 365 | 37.6515 | 0
[10 empty] | 366 | 39.186 | 0
[10 empty] | 367 | 39.0059 | 0
[10 empty] | 368 | 36.7662 | 0
[10 empty] | 369 | 38.3319 | 0
[10 empty] | 370 | 38.2682 | 0
[10 empty] | 371 | 38.9076 | 0
[10 empty] | 372 | 38.3936 | 0
[10 empty] | 373 | 38.9027 | 0
[10 empty] | 374 | 37.8094 | 0
[10 empty] | 375 | 38.4746 | 0
[10 empty] | 376 | 34.111 | 1
[10 empty] | 377 | 41.8516 | 0
[10 empty] | 378 | 39.999 | 0
[10 empty] | 379 | 40.3129 | 0
[10 empty] | 380 | 34.9226 | 1
[10 empty] | 381 | 41.3274 | 0
[10 empty] | 382 | 39.6708 | 0
[10 empty] | 383 | 40.4157 | 0
[10 empty] | 384 | 40.3466 | 0
[10 empty] | 385 | 41.3199 | 0
[10 empty] | 386 | 41.5101 | 0
[10 empty] | 387 | 38.8685 | 0
[10 empty] | 388 | 41.7718 | 0
[10 empty] | 389 | 39.0769 | 0
[10 empty] | 390 | 40.0809 | 0
[10 empty] | 391 | 38.4268 | 0
[10 empty] | 392 | 41.778 | 0
[10 empty] | 393 | 39.2256 | 0
[10 empty] | 394 | 39.9172 | 0
[10 empty] | 395 | 38.0303 | 0
[10 empty] | 396 | 37.2565 | 0
[10 empty] | 397 | 38.2916 | 0
[10 empty] | 398 | 40.625 | 0
[10 empty] | 399 | 39.8389 | 0
[10 empty] | 400 | 38.1269 | 0
[10 empty] | 401 | 38.0264 | 0
[10 empty] | 402 | 38.3839 | 0
[10 empty] | 403 | 37.8584 | 0
[10 empty] | 404 | 39.8413 | 0
[10 empty] | 405 | 39.4521 | 0
[10 empty] | 406 | 40.4802 | 0
[10 empty] | 407 | 36.0823 | 0
[10 empty] | 408 | 38.7644 | 0
[10 empty] | 409 | 39.6275 | 0
[10 empty] | 410 | 40.6483 | 0
[10 empty] | 411 | 41.2312 | 0
[10 empty] | 412 | 37.9382 | 0
[10 empty] | 413 | 38.7162 | 0
[10 empty] | 414 | 38.4645 | 0
[10 empty] | 415 | 35.1768 | 1
[10 empty] | 416 | 40.3773 | 0
[10 empty] | 417 | 39.7603 | 0
[10 empty] | 418 | 38.2851 | 0
[10 empty] | 419 | 38.0174 | 0
[10 empty] | 420 | 36.8728 | 0
[10 empty] | 421 | 37.5067 | 0
[10 empty] | 422 | 40.4142 | 0
[10 empty] | 423 | 39.1595 | 0
[10 empty] | 424 | 37.6769 | 0
[10 empty] | 425 | 39.2194 | 0
[10 empty] | 426 | 37.0061 | 0
[10 empty] | 427 | 38.9562 | 0
[10 empty] | 428 | 40.7824 | 0
[10 empty] | 429 | 40.5372 | 0
[10 empty] | 430 | 38.0104 | 0
[10 empty] | 431 | 38.1933 | 0
[10 empty] | 432 | 40.2465 | 0
[10 empty] | 433 | 39.7629 | 0
[10 empty] | 434 | 39.9538 | 0
[10 empty] | 435 | 39.2556 | 0
[10 empty] | 436 | 38.7451 | 0
[10 empty] | 437 | 36.6766 | 0
[10 empty] | 438 | 38.398 | 0
[10 empty] | 439 | 37.9691 | 0
[10 empty] | 440 | 41.334 | 0
[10 empty] | 441 | 40.1375 | 0
[10 empty] | 442 | 37.429 | 0
[10 empty] | 443 | 40.3618 | 0
[10 empty] | 444 | 37.6514 | 0
[10 empty] | 445 | 40.2568 | 0
[10 empty] | 446 | 38.5049 | 0
[10 empty] | 447 | 39.0133 | 0
[10 empty] | 448 | 39.332 | 0
[10 empty] | 449 | 38.4994 | 0
[10 empty] | 450 | 41.1474 | 0
[10 empty] | 451 | 36.4066 | 0
[10 empty] | 452 | 38.1629 | 0
[10 empty] | 453 | 40.1956 | 0
[10 empty] | 454 | 41.0892 | 0
[10 empty] | 455 | 39.4032 | 0
[10 empty] | 456 | 40.3837 | 0
[10 empty] | 457 | 39.7909 | 0
[10 empty] | 458 | 37.4352 | 0
[10 empty] | 459 | 39.3845 | 0
[10 empty] | 460 | 38.004 | 0
[10 empty] | 461 | 39.5108 | 0
[10 empty] | 462 | 41.2161 | 0
[10 empty] | 463 | 40.8864 | 0
[10 empty] | 464 | 41.8053 | 0
[10 empty] | 465 | 40.1536 | 0
[10 empty] | 466 | 37.214 | 0
[10 empty] | 467 | 35.8369 | 1
[10 empty] | 468 | 41.8869 | 0
[10 empty] | 469 | 38.4449 | 0
[10 empty] | 470 | 39.8899 | 0
[10 empty] | 471 | 41.1922 | 0
[10 empty] | 472 | 39.7467 | 0
[10 empty] | 473 | 40.2802 | 0
[10 empty] | 474 | 39.8802 | 0
[10 empty] | 475 | 38.7002 | 0
[10 empty] | 476 | 38.2763 | 0
[10 empty] | 477 | 40.3996 | 0
[10 empty] | 478 | 40.2963 | 0
[10 empty] | 479 | 41.8293 | 0
[10 empty] | 480 | 39.1682 | 0
[10 empty] | 481 | 37.5112 | 0
[10 empty] | 482 | 40.914 | 0
[10 empty] | 483 | 40.9698 | 0
[10 empty] | 484 | 38.2637 | 0
[10 empty] | 485 | 39.4901 | 0
[10 empty] | 486 | 36.8163 | 0
[10 empty] | 487 | 39.5727 | 0
[10 empty] | 488 | 36.7796 | 0
[10 empty] | 489 | 39.7303 | 0
[10 empty] | 490 | 39.399 | 0
[10 empty] | 491 | 39.7072 | 0
[10 empty] | 492 | 39.8441 | 0
[10 empty] | 493 | 36.1258 | 0
[10 empty] | 494 | 39.2909 | 0
[10 empty] | 495 | 37.852 | 0
[10 empty] | 496 | 40.9269 | 0
[10 empty] | 497 | 40.3947 | 0
[10 empty] | 498 | 39.2322 | 0
[10 empty] | 499 | 40.6575 | 0
[10 empty] | 500 | 38.3849 | 0
[10 empty] | 501 | 38.0608 | 0
[10 empty] | 502 | 42.2963 | 0
[10 empty] | 503 | 38.9482 | 0
[10 empty] | 504 | 34.9303 | 1
[10 empty] | 505 | 40.2344 | 0
[10 empty] | 506 | 38.9718 | 0
[10 empty] | 507 | 41.6138 | 0
[10 empty] | 508 | 37.4338 | 0
[10 empty] | 509 | 40.335 | 0
[10 empty] | 510 | 36.163 | 0
[10 empty] | 511 | 39.5061 | 0
[10 empty] | 512 | 39.5889 | 0
[10 empty] | 513 | 36.0538 | 0
[10 empty] | 514 | 39.0366 | 0
[10 empty] | 515 | 38.5966 | 0
[10 empty] | 516 | 41.0528 | 0
[10 empty] | 517 | 37.4684 | 0
[10 empty] | 518 | 39.0546 | 0
[10 empty] | 519 | 40.0239 | 0
[10 empty] | 520 | 36.8563 | 0
[10 empty] | 521 | 38.1529 | 0
[10 empty] | 522 | 37.3547 | 0
[10 empty] | 523 | 40.904 | 0
[10 empty] | 524 | 39.0185 | 0
[10 empty] | 525 | 40.4494 | 0
[10 empty] | 526 | 41.0469 | 0
[10 empty] | 527 | 41.8268 | 0
[10 empty] | 528 | 38.6514 | 0
[10 empty] | 529 | 41.3941 | 0
[10 empty] | 530 | 38.5802 | 0
[10 empty] | 531 | 42.0232 | 0
[10 empty] | 532 | 38.8195 | 0
[10 empty] | 533 | 39.4014 | 0
[10 empty] | 534 | 41.0037 | 0
[10 empty] | 535 | 37.2971 | 0
[10 empty] | 536 | 42.923 | 0
[10 empty] | 537 | 40.9127 | 0
[10 empty] | 538 | 38.2572 | 0
[10 empty] | 539 | 41.9908 | 0
[10 empty] | 540 | 37.5046 | 0
[10 empty] | 541 | 40.4694 | 0
[10 empty] | 542 | 40.5032 | 0
[10 empty] | 543 | 40.1339 | 0
[10 empty] | 544 | 40.8678 | 0
[10 empty] | 545 | 40.1858 | 0
[10 empty] | 546 | 39.9459 | 0
[10 empty] | 547 | 40.365 | 0
[10 empty] | 548 | 39.0286 | 0
[10 empty] | 549 | 38.822 | 0
[10 empty] | 550 | 38.3311 | 0
[10 empty] | 551 | 40.0472 | 0
[10 empty] | 552 | 40.5987 | 0
[10 empty] | 553 | 40.3293 | 0
[10 empty] | 554 | 35.0638 | 1
[10 empty] | 555 | 37.9452 | 0
[10 empty] | 556 | 40.7344 | 0
[10 empty] | 557 | 39.525 | 0
[10 empty] | 558 | 39.8448 | 0
[10 empty] | 559 | 36.5007 | 0
[10 empty] | 560 | 42.5868 | 0
[10 empty] | 561 | 39.4308 | 0
[10 empty] | 562 | 39.7168 | 0
[10 empty] | 563 | 38.3637 | 0
[10 empty] | 564 | 39.805 | 0
[10 empty] | 565 | 36.743 | 0
[10 empty] | 566 | 40.7403 | 0
[10 empty] | 567 | 41.9371 | 0
[10 empty] | 568 | 40.9714 | 0
[10 empty] | 569 | 39.5653 | 0
[10 empty] | 570 | 37.9956 | 0
[10 empty] | 571 | 40.4834 | 0
[10 empty] | 572 | 41.973 | 0
[10 empty] | 573 | 37.7935 | 0
[10 empty] | 574 | 40.6473 | 0
[10 empty] | 575 | 39.5016 | 0
[10 empty] | 576 | 41.166 | 0
[10 empty] | 577 | 39.6748 | 0
[10 empty] | 578 | 41.3944 | 0
[10 empty] | 579 | 39.9626 | 0
[10 empty] | 580 | 40.1411 | 0
[10 empty] | 581 | 38.47 | 0
[10 empty] | 582 | 37.2938 | 0
[10 empty] | 583 | 38.1625 | 0
[10 empty] | 584 | 39.3605 | 0
[10 empty] | 585 | 41.7039 | 0
[10 empty] | 586 | 38.5562 | 0
[10 empty] | 587 | 39.7408 | 0
[10 empty] | 588 | 41.673 | 0
[10 empty] | 589 | 42.701 | 0
[10 empty] | 590 | 39.3512 | 0
[10 empty] | 591 | 38.369 | 0
[10 empty] | 592 | 40.288 | 0
[10 empty] | 593 | 39.8104 | 0
[10 empty] | 594 | 41.3619 | 0
[10 empty] | 595 | 36.9142 | 0
[10 empty] | 596 | 40.3929 | 0
[10 empty] | 597 | 40.7753 | 0
[10 empty] | 598 | 40.6118 | 0
[10 empty] | 599 | 40.6916 | 0
[10 empty] | 600 | 38.1545 | 0
[10 empty] | 601 | 39.5021 | 0
[10 empty] | 602 | 43.2466 | 0
[10 empty] | 603 | 37.8825 | 0
[10 empty] | 604 | 36.8012 | 0
[10 empty] | 605 | 36.9009 | 0
[10 empty] | 606 | 40.3424 | 0
[10 empty] | 607 | 39.2854 | 0
[10 empty] | 608 | 40.4674 | 0
[10 empty] | 609 | 38.5904 | 0
[10 empty] | 610 | 38.9655 | 0
[10 empty] | 611 | 42.247 | 0
[10 empty] | 612 | 39.4796 | 0
[10 empty] | 613 | 40.9577 | 0
[10 empty] | 614 | 38.2825 | 0
[10 empty] | 615 | 40.612 | 0
[10 empty] | 616 | 40.7339 | 0
[10 empty] | 617 | 38.3487 | 0
[10 empty] | 618 | 38.0237 | 0
[10 empty] | 619 | 40.6897 | 0
[10 empty] | 620 | 39.5719 | 0
[10 empty] | 621 | 38.7014 | 0
[10 empty] | 622 | 42.0414 | 0
[10 empty] | 623 | 39.3471 | 0
[10 empty] | 624 | 37.7221 | 0
[10 empty] | 625 | 39.7604 | 0
[10 empty] | 626 | 43.5011 | 0
[10 empty] | 627 | 41.5078 | 0
[10 empty] | 628 | 42.254 | 0
[10 empty] | 629 | 35.1054 | 1
[10 empty] | 630 | 41.0182 | 0
[10 empty] | 631 | 40.3451 | 0
[10 empty] | 632 | 39.7574 | 0
[10 empty] | 633 | 38.9552 | 0
[10 empty] | 634 | 39.5775 | 0
[10 empty] | 635 | 35.0549 | 1
[10 empty] | 636 | 38.7713 | 0
[10 empty] | 637 | 41.7925 | 0
[10 empty] | 638 | 41.9659 | 0
[10 empty] | 639 | 41.0561 | 0
[10 empty] | 640 | 37.8346 | 0
[10 empty] | 641 | 40.1572 | 0
[10 empty] | 642 | 37.9055 | 0
[10 empty] | 643 | 39.4238 | 0
[10 empty] | 644 | 37.5609 | 0
[10 empty] | 645 | 39.965 | 0
[10 empty] | 646 | 37.8101 | 0
[10 empty] | 647 | 40.0043 | 0
[10 empty] | 648 | 39.4146 | 0
[10 empty] | 649 | 39.7449 | 0
[10 empty] | 650 | 36.2237 | 0
[10 empty] | 651 | 37.6564 | 0
[10 empty] | 652 | 40.9497 | 0
[10 empty] | 653 | 39.441 | 0
[10 empty] | 654 | 37.2775 | 0
[10 empty] | 655 | 38.3654 | 0
[10 empty] | 656 | 41.5658 | 0
[10 empty] | 657 | 37.9936 | 0
[10 empty] | 658 | 39.9177 | 0
[10 empty] | 659 | 39.9673 | 0
[10 empty] | 660 | 38.5509 | 0
[10 empty] | 661 | 41.2805 | 0
[10 empty] | 662 | 41.2865 | 0
[10 empty] | 663 | 37.386 | 0
[10 empty] | 664 | 37.864 | 0
[10 empty] | 665 | 40.2905 | 0
[10 empty] | 666 | 34.7635 | 1
[10 empty] | 667 | 38.4631 | 0
[10 empty] | 668 | 41.3984 | 0
[10 empty] | 669 | 39.7871 | 0
[10 empty] | 670 | 37.4912 | 0
[10 empty] | 671 | 40.6375 | 0
[10 empty] | 672 | 37.3407 | 0
[10 empty] | 673 | 40.3078 | 0
[10 empty] | 674 | 36.1546 | 0
[10 empty] | 675 | 38.0452 | 0
[10 empty] | 676 | 38.4673 | 0
[10 empty] | 677 | 38.8972 | 0
[10 empty] | 678 | 37.8996 | 0
[10 empty] | 679 | 39.1427 | 0
[10 empty] | 680 | 38.0537 | 0
[10 empty] | 681 | 39.2626 | 0
[10 empty] | 682 | 39.1095 | 0
[10 empty] | 683 | 38.2033 | 0
[10 empty] | 684 | 38.8894 | 0
[10 empty] | 685 | 39.6785 | 0
[10 empty] | 686 | 40.8697 | 0
[10 empty] | 687 | 41.3773 | 0
[10 empty] | 688 | 37.5436 | 0
[10 empty] | 689 | 37.4538 | 0
[10 empty] | 690 | 38.3056 | 0
[10 empty] | 691 | 37.2123 | 0
[10 empty] | 692 | 39.2881 | 0
[10 empty] | 693 | 40.8875 | 0
[10 empty] | 694 | 38.2699 | 0
[10 empty] | 695 | 38.3695 | 0
[10 empty] | 696 | 40.2067 | 0
[10 empty] | 697 | 38.4718 | 0
[10 empty] | 698 | 39.6462 | 0
[10 empty] | 699 | 36.7291 | 0
[10 empty] | 700 | 40.4918 | 0
[10 empty] | 701 | 37.5961 | 0
[10 empty] | 702 | 37.866 | 0
[10 empty] | 703 | 37.4166 | 0
[10 empty] | 704 | 39.2161 | 0
[10 empty] | 705 | 37.0589 | 0
[10 empty] | 706 | 41.9474 | 0
[10 empty] | 707 | 40.36 | 0
[10 empty] | 708 | 39.9228 | 0
[10 empty] | 709 | 41.3144 | 0
[10 empty] | 710 | 37.8808 | 0
[10 empty] | 711 | 39.4191 | 0
[10 empty] | 712 | 37.2606 | 0
[10 empty] | 713 | 39.0087 | 0
[10 empty] | 714 | 39.7289 | 0
[10 empty] | 715 | 41.1831 | 0
[10 empty] | 716 | 40.3532 | 0
[10 empty] | 717 | 41.3563 | 0
[10 empty] | 718 | 35.1212 | 1
[10 empty] | 719 | 39.8673 | 0
[10 empty] | 720 | 37.3218 | 0
[10 empty] | 721 | 37.096 | 0
[10 empty] | 722 | 39.6428 | 0
[10 empty] | 723 | 40.22 | 0
[10 empty] | 724 | 40.424 | 0
[10 empty] | 725 | 41.9884 | 0
[10 empty] | 726 | 38.1497 | 0
[10 empty] | 727 | 39.8214 | 0
[10 empty] | 728 | 39.2594 | 0
[10 empty] | 729 | 39.2183 | 0
[10 empty] | 730 | 39.0894 | 0
[10 empty] | 731 | 37.9008 | 0
[10 empty] | 732 | 38.9248 | 0
[10 empty] | 733 | 39.9639 | 0
[10 empty] | 734 | 40.5854 | 0
[10 empty] | 735 | 38.5617 | 0
[10 empty] | 736 | 38.7256 | 0
[10 empty] | 737 | 39.8289 | 0
[10 empty] | 738 | 41.8692 | 0
[10 empty] | 739 | 37.7894 | 0
[10 empty] | 740 | 38.4622 | 0
[10 empty] | 741 | 38.8284 | 0
[10 empty] | 742 | 39.2929 | 0
[10 empty] | 743 | 38.6968 | 0
[10 empty] | 744 | 38.5289 | 0
[10 empty] | 745 | 40.1327 | 0
[10 empty] | 746 | 37.3939 | 0
[10 empty] | 747 | 40.9273 | 0
[10 empty] | 748 | 36.4091 | 0
[10 empty] | 749 | 39.9938 | 0
[10 empty] | 750 | 40.0245 | 0
[10 empty] | 751 | 38.9513 | 0
[10 empty] | 752 | 38.8968 | 0
[10 empty] | 753 | 38.5037 | 0
[10 empty] | 754 | 36.6938 | 0
[10 empty] | 755 | 39.0217 | 0
[10 empty] | 756 | 36.0887 | 0
[10 empty] | 757 | 37.3135 | 0
[10 empty] | 758 | 40.6751 | 0
[10 empty] | 759 | 38.0482 | 0
[10 empty] | 760 | 39.0705 | 0
[10 empty] | 761 | 40.7631 | 0
[10 empty] | 762 | 40.0977 | 0
[10 empty] | 763 | 39.6678 | 0
[10 empty] | 764 | 40.2761 | 0
[10 empty] | 765 | 39.1086 | 0
[10 empty] | 766 | 40.1996 | 0
[10 empty] | 767 | 38.9913 | 0
[10 empty] | 768 | 37.5912 | 0
[10 empty] | 769 | 41.1949 | 0
[10 empty] | 770 | 40.8349 | 0
[10 empty] | 771 | 38.4433 | 0
[10 empty] | 772 | 40.8991 | 0
[10 empty] | 773 | 39.2514 | 0
[10 empty] | 774 | 40.0632 | 0
[10 empty] | 775 | 37.6532 | 0
[10 empty] | 776 | 37.9637 | 0
[10 empty] | 777 | 40.8263 | 0
[10 empty] | 778 | 37.5581 | 0
[10 empty] | 779 | 38.7003 | 0
[10 empty] | 780 | 38.5656 | 0
[10 empty] | 781 | 40.5301 | 0
[10 empty] | 782 | 41.254 | 0
[10 empty] | 783 | 38.4767 | 0
[10 empty] | 784 | 39.7199 | 0
[10 empty] | 785 | 39.1128 | 0
[10 empty] | 786 | 38.3935 | 0
[10 empty] | 787 | 40.5152 | 0
[10 empty] | 788 | 39.5118 | 0
[10 empty] | 789 | 35.7788 | 1
[10 empty] | 790 | 39.303 | 0
[10 empty] | 791 | 40.5453 | 0
[10 empty] | 792 | 40.5264 | 0
[10 empty] | 793 | 37.1548 | 0
[10 empty] | 794 | 39.3191 | 0
[10 empty] | 795 | 36.6988 | 0
[10 empty] | 796 | 38.3717 | 0
[10 empty] | 797 | 39.611 | 0
[10 empty] | 798 | 38.0368 | 0
[10 empty] | 799 | 41.5122 | 0
[10 empty] | 800 | 40.4761 | 0
[10 empty] | 801 | 37.9572 | 0
[10 empty] | 802 | 39.1496 | 0
[10 empty] | 803 | 40.4132 | 0
[10 empty] | 804 | 39.4471 | 0
[10 empty] | 805 | 38.5338 | 0
[10 empty] | 806 | 39.5209 | 0
[10 empty] | 807 | 41.6705 | 0
[10 empty] | 808 | 39.4276 | 0
[10 empty] | 809 | 40.3875 | 0
[10 empty] | 810 | 35.9551 | 1
[10 empty] | 811 | 39.5858 | 0
[10 empty] | 812 | 38.15 | 0
[10 empty] | 813 | 38.222 | 0
[10 empty] | 814 | 41.3481 | 0
[10 empty] | 815 | 42.6875 | 0
[10 empty] | 816 | 38.5935 | 0
[10 empty] | 817 | 39.5578 | 0
[10 empty] | 818 | 41.8115 | 0
[10 empty] | 819 | 37.6141 | 0
[10 empty] | 820 | 40.0323 | 0
[10 empty] | 821 | 39.7562 | 0
[10 empty] | 822 | 37.8744 | 0
[10 empty] | 823 | 36.9204 | 0
[10 empty] | 824 | 38.9806 | 0
[10 empty] | 825 | 40.6632 | 0
[10 empty] | 826 | 40.9815 | 0
[10 empty] | 827 | 37.1234 | 0
[10 empty] | 828 | 36.9428 | 0
[10 empty] | 829 | 38.5599 | 0
[10 empty] | 830 | 38.6132 | 0
[10 empty] | 831 | 38.7801 | 0
[10 empty] | 832 | 38.5892 | 0
[10 empty] | 833 | 40.6054 | 0
[10 empty] | 834 | 36.3811 | 0
[10 empty] | 835 | 39.1205 | 0
[10 empty] | 836 | 41.1161 | 0
[10 empty] | 837 | 39.0172 | 0
[10 empty] | 838 | 39.9839 | 0
[10 empty] | 839 | 40.8745 | 0
[10 empty] | 840 | 39.9098 | 0
[10 empty] | 841 | 38.5703 | 0
[10 empty] | 842 | 40.7407 | 0
[10 empty] | 843 | 39.6335 | 0
[10 empty] | 844 | 38.325 | 0
[10 empty] | 845 | 39.2957 | 0
[10 empty] | 846 | 40.8687 | 0
[10 empty] | 847 | 38.4516 | 0
[10 empty] | 848 | 34.952 | 1
[10 empty] | 849 | 37.1654 | 0
[10 empty] | 850 | 37.289 | 0
[10 empty] | 851 | 38.6259 | 0
[10 empty] | 852 | 39.5473 | 0
[10 empty] | 853 | 39.3917 | 0
[10 empty] | 854 | 39.0311 | 0
[10 empty] | 855 | 37.8969 | 0
[10 empty] | 856 | 38.7284 | 0
[10 empty] | 857 | 38.0845 | 0
[10 empty] | 858 | 36.9973 | 0
[10 empty] | 859 | 39.749 | 0
[10 empty] | 860 | 41.9783 | 0
[10 empty] | 861 | 37.3377 | 0
[10 empty] | 862 | 39.4056 | 0
[10 empty] | 863 | 40.3795 | 0
[10 empty] | 864 | 38.6274 | 0
[10 empty] | 865 | 38.3621 | 0
[10 empty] | 866 | 36.4356 | 0
[10 empty] | 867 | 36.1129 | 0
[10 empty] | 868 | 40.0789 | 0
[10 empty] | 869 | 39.8606 | 0
[10 empty] | 870 | 36.4047 | 0
[10 empty] | 871 | 37.7354 | 0
[10 empty] | 872 | 34.7342 | 1
[10 empty] | 873 | 40.5272 | 0
[10 empty] | 874 | 39.1283 | 0
[10 empty] | 875 | 40.7405 | 0
[10 empty] | 876 | 39.131 | 0
[10 empty] | 877 | 38.363 | 0
[10 empty] | 878 | 38.8489 | 0
[10 empty] | 879 | 38.0543 | 0
[10 empty] | 880 | 39.2669 | 0
[10 empty] | 881 | 39.3327 | 0
[10 empty] | 882 | 41.0603 | 0
[10 empty] | 883 | 37.6607 | 0
[10 empty] | 884 | 37.8864 | 0
[10 empty] | 885 | 36.8842 | 0
[10 empty] | 886 | 42.4315 | 0
[10 empty] | 887 | 42.2243 | 0
[10 empty] | 888 | 41.2616 | 0
[10 empty] | 889 | 38.2066 | 0
[10 empty] | 890 | 39.8402 | 0
[10 empty] | 891 | 39.6408 | 0
[10 empty] | 892 | 39.4566 | 0
[10 empty] | 893 | 39.9407 | 0
[10 empty] | 894 | 38.7109 | 0
[10 empty] | 895 | 41.2588 | 0
[10 empty] | 896 | 37.6227 | 0
[10 empty] | 897 | 39.7709 | 0
[10 empty] | 898 | 38.3074 | 0
[10 empty] | 899 | 42.2493 | 0
[10 empty] | 900 | 38.4275 | 0
[10 empty] | 901 | 36.2953 | 0
[10 empty] | 902 | 41.652 | 0
[10 empty] | 903 | 41.0789 | 0
[10 empty] | 904 | 39.5114 | 0
[10 empty] | 905 | 37.178 | 0
[10 empty] | 906 | 40.3346 | 0
[10 empty] | 907 | 39.0161 | 0
[10 empty] | 908 | 40.868 | 0
[10 empty] | 909 | 42.4772 | 0
[10 empty] | 910 | 41.4444 | 0
[10 empty] | 911 | 39.0831 | 0
[10 empty] | 912 | 40.4829 | 0
[10 empty] | 913 | 34.9976 | 1
[10 empty] | 914 | 39.0201 | 0
[10 empty] | 915 | 39.4122 | 0
[10 empty] | 916 | 40.6081 | 0
[10 empty] | 917 | 39.8812 | 0
[10 empty] | 918 | 37.7567 | 0
[10 empty] | 919 | 35.3281 | 1
[10 empty] | 920 | 38.3704 | 0
[10 empty] | 921 | 39.0958 | 0
[10 empty] | 922 | 37.1099 | 0
[10 empty] | 923 | 36.4593 | 0
[10 empty] | 924 | 39.2632 | 0
[10 empty] | 925 | 40.6769 | 0
[10 empty] | 926 | 38.687 | 0
[10 empty] | 927 | 41.0454 | 0
[10 empty] | 928 | 41.1171 | 0
[10 empty] | 929 | 37.7292 | 0
[10 empty] | 930 | 39.6903 | 0
[10 empty] | 931 | 40.3558 | 0
[10 empty] | 932 | 42.2214 | 0
[10 empty] | 933 | 38.798 | 0
[10 empty] | 934 | 40.7986 | 0
[10 empty] | 935 | 37.9093 | 0
[10 empty] | 936 | 40.1827 | 0
[10 empty] | 937 | 40.0723 | 0
[10 empty] | 938 | 34.9928 | 1
[10 empty] | 939 | 41.168 | 0
[10 empty] | 940 | 39.7363 | 0
[10 empty] | 941 | 39.2395 | 0
[10 empty] | 942 | 39.5325 | 0
[10 empty] | 943 | 39.4843 | 0
[10 empty] | 944 | 37.7052 | 0
[10 empty] | 945 | 40.7594 | 0
[10 empty] | 946 | 37.9535 | 0
[10 empty] | 947 | 35.9883 | 1
[10 empty] | 948 | 37.3347 | 0
[10 empty] | 949 | 39.3563 | 0
[10 empty] | 950 | 38.4378 | 0
[10 empty] | 951 | 39.7269 | 0
[10 empty] | 952 | 37.7611 | 0
[10 empty] | 953 | 40.6276 | 0
[10 empty] | 954 | 39.4994 | 0
[10 empty] | 955 | 42.7007 | 0
[10 empty] | 956 | 41.3531 | 0
[10 empty] | 957 | 38.1129 | 0
[10 empty] | 958 | 41.2209 | 0
[10 empty] | 959 | 38.9841 | 0
[10 empty] | 960 | 37.7082 | 0
[10 empty] | 961 | 42.9859 | 0
[10 empty] | 962 | 40.8186 | 0
[10 empty] | 963 | 38.6903 | 0
[10 empty] | 964 | 39.5485 | 0
[10 empty] | 965 | 39.708 | 0
[10 empty] | 966 | 40.6068 | 0
[10 empty] | 967 | 38.2666 | 0
[10 empty] | 968 | 39.0375 | 0
[10 empty] | 969 | 41.5238 | 0
[10 empty] | 970 | 38.1829 | 0
[10 empty] | 971 | 38.7612 | 0
[10 empty] | 972 | 37.1849 | 0
[10 empty] | 973 | 36.7609 | 0
[10 empty] | 974 | 36.9863 | 0
[10 empty] | 975 | 40.1385 | 0
[10 empty] | 976 | 37.9148 | 0
[10 empty] | 977 | 38.3811 | 0
[10 empty] | 978 | 39.0015 | 0
[10 empty] | 979 | 40.9639 | 0
[10 empty] | 980 | 39.7727 | 0
[10 empty] | 981 | 39.3616 | 0
[10 empty] | 982 | 39.683 | 0
[10 empty] | 983 | 40.1969 | 0
[10 empty] | 984 | 39.3563 | 0
[10 empty] | 985 | 40.8874 | 0
[10 empty] | 986 | 38.5188 | 0
[10 empty] | 987 | 43.0943 | 0
[10 empty] | 988 | 38.6091 | 0
[10 empty] | 989 | 41.0401 | 0
[10 empty] | 990 | 37.6248 | 0
[10 empty] | 991 | 39.6542 | 0
[10 empty] | 992 | 41.1958 | 0
[10 empty] | 993 | 36.3059 | 0
[10 empty] | 994 | 41.3294 | 0
[10 empty] | 995 | 40.4475 | 0
[10 empty] | 996 | 39.424 | 0
[10 empty] | 997 | 41.6749 | 0
[10 empty] | 998 | 39.2775 | 0
[10 empty] | 999 | 37.8201 | 0
[10 empty] | 1000 | 42.1464 | 0